UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Escuela Superior de Tlahuelilpan

Documentación Técnica del Proyecto

Administración de la Calidad del Software
Docente: Mera Callejas Guillermo
Elaborado por: Avila Neri Abdiel

Grupo: 702


Tlahuelilpan, Hidalgo – 18 de agosto de 2026

Historial de versiones del documento

| Versión | Fecha | Cambios | Autor |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 16/08/2026 | Redacción inicial de los puntos 1.1 a 1.8 (Semana 1: inicio y definición del sistema) | Abdiel Avila Neri |
| 1.1 | 16/08/2026 | Incorporación de la matriz de riesgos (sección 1.8.7) y del acta de aprobación del alcance (sección 1.5.4) | Abdiel Avila Neri |
| 2.0 | 16/08/2026 | Reestructuración del documento conforme al punto de la lista de verificación que titula cada apartado; integración completa de la sección 2 (análisis y gestión de requisitos) | Abdiel Avila Neri |
| 3.0 | 28/08/2026 | Actualización del cronograma a 14 semanas conforme a la fecha límite del 13 de noviembre; incorporación de las cifras reales de Microsoft Project en 1.7.2, 1.8.4, 1.8.5 y en el contrato de 1.8.6; integración completa de la sección 3 (diseño y arquitectura) | Abdiel Avila Neri |
| 3.1 | 11/09/2026 | Incorporación de la solicitud de cambio SC-01: extensión condicional del horizonte de planificación en SUP-01, con su registro en la tabla de la sección 2.8 y la nota de verificación en la sección 2.7 | Abdiel Avila Neri |
| 3.2 | 12/09/2026 | Cierre de la Fase 1: matriz de trazabilidad 2.7 actualizada con la implementación y las pruebas del motor; corrección del máximo de semanas en 3.7.1. | Abdiel Avila Neri |
| 3.3 | 16/09/2026 | Incorporación del punto 4 de la lista de verificación: evidencia de la construcción del motor de cálculo. | Abdiel Avila Neri |
| 3.4 | 16/09/2026 | Registro de la aprobación del diseño en la sección 3.8 y declaración de su desviación respecto a la regla de precedencia 1.8.1. | Abdiel Avila Neri |
| 3.5 | 16/09/2026 | Registro de SC-02 y SC-03; incorporación de RF-14 y CA-13. | Abdiel Avila Neri |
| 3.6 | 18/09/2026 | Cierre de la Fase 2: registro de SC-04, nueva firma de I-04, modelo de datos actualizado por SC-03, verificación de CA-10 y de RNF-05, y restricción RES-16. | Abdiel Avila Neri |
| 3.7 | 19/09/2026 | Cierre de la Fase 3: registro de SC-05, contrato de POST /api/planes en dos tiempos, operación guardarExplicacion en I-04, Figura 8 actualizada y verificación de CA-09 y primera evidencia de CA-11. | Abdiel Avila Neri |
| 3.8 | 29/09/2026 | Cierre de la Fase 4: registro de SC-06, operaciones de captura en I-04, interfaz de usuario construida, y verificación de CA-07, CA-09 desde la interfaz, CA-13 y RNF-11. | Abdiel Avila Neri |
| 3.9 | 30/09/2026 | Rediseño visual de la interfaz y registro de SC-07 (eliminar planes guardados: RF-12, I-01 e I-04) y SC-08 (Motion y react-icons en la sección 3.5). Actualización de CA-10 a trece intentos, de RNF-11 con el contraste del nuevo diseño, y corrección de la cifra de pruebas de integración de la Fase 4 (19 en verde más 2 omitidas, no 21). | Abdiel Avila Neri |
| 4.0 | 04/10/2026 | SC-09: RF-15 y CA-26 (aviso de privacidad); corrección de la #27 | Abdiel Avila Neri |
| 4.1 | 05/10/2026 | Cierre de las Fases 5 y 6: criterios CA-14 a CA-25 en 2.10 y matriz 2.7 con los casos de prueba; SC-10 y defectos #30, #31, #34 y #37; tecnologías actualizadas en 3.5; RES-16 resuelta con SMTP propio; despliegue en https://ahorrito-nine.vercel.app; versiones v1.0.0-rc.1, v1.0.0 y v1.1.0 en 4.3, 4.8 y 5.4; corrección de cronograma, costo, riesgos, cobertura de requisitos y cifras de pruebas. | Abdiel Avila Neri |
| 4.2 | 06/10/2026 | Secciones 6 (Verificación) y 8 (Liberación e implementación) y Anexo B (capturas de la interfaz); no conformidades de las Fases 2 a 6 en 4.4; corrección de la mediana de CA-08, de las pruebas de v1.0.0 y de I-02 | Abdiel Avila Neri |
| 4.3 | 20/10/2026 | Sección 7 (Validación): criterios de aceptación, entorno y acuerdos de las sesiones, con los resultados pendientes de las sesiones; los puntos 7.3 a 7.6 se completan con evidencia real | Abdiel Avila Neri |
| 4.4 | 22/10/2026 | Secciones 7 (resultados de la validación), 9, 10, 11 y 12 y Anexo C (evaluación final); CA-20 con 2 de 3 evaluadores demostrados y concesión del cliente; nota de la Parte 0 en 2.4; corrección de las filas 3 y 5 de 4.4 y de los registros de defectos retroactivos en 6.7 | Abdiel Avila Neri |

# Índice

Para actualizar el índice en Word: seleccione todo el documento con Ctrl+E y presione F9; elija «Actualizar toda la tabla». Esta nota puede eliminarse.

Índice	4

1. Inicio y definición del sistema	10

1.1 Propósito de la aplicación	10

1.2 Necesidades que originaron el desarrollo	11

1.3 Partes interesadas	12

1.4 Objetivos del sistema	13

1.4.1 Objetivo general	13

1.4.2 Objetivos específicos	13

1.4.3 Trazabilidad de necesidades a objetivos	14

1.5 Alcance del software	14

1.5.1 Funcionalidad incluida	14

1.5.2 Funcionalidad excluida de forma explícita	14

1.5.3 Supuestos del alcance	15

1.6 Restricciones técnicas, legales u organizacionales	16

1.6.1 Restricciones técnicas	16

1.6.2 Restricciones legales	16

1.6.3 Restricciones organizacionales	17

1.7 Responsables del proyecto	17

1.7.1 Matriz RACI	17

1.7.2 Roles del equipo de desarrollo y costo por hora	20

1.8 Plan para el desarrollo	21

1.8.1 Metodología de desarrollo	21

1.8.2 Fases del proyecto	22

1.8.3 Cronograma de actividades	24

1.8.4 Planificación detallada en Microsoft Project	26

1.8.5 Costo estimado del proyecto	27

1.8.6 Contrato de desarrollo de software	31

1.8.7 Gestión de riesgos	34

2. Análisis y gestión de requisitos	38

2.1 Requisitos del usuario	38

2.2 Requisitos funcionales	38

2.3 Requisitos no funcionales	40

2.4 Revisión de los requisitos con los interesados	41

2.5 Aprobación de los requisitos	42

2.6 Identificación única de los requisitos	42

2.7 Trazabilidad de los requisitos	43

2.8 Control de cambios de los requisitos	45

2.9 Análisis de conflictos e inconsistencias entre requisitos	48

2.10 Verificabilidad de los requisitos	49

3. Diseño y arquitectura	51

3.1 Arquitectura del sistema	51

3.1.1 Estilo arquitectónico adoptado	51

3.1.2 Justificación	51

3.1.3 Alternativas evaluadas y descartadas	52

3.1.4 Diagrama de arquitectura	52

3.2 Componentes principales	53

3.2.1 Catálogo de componentes	53

3.2.2 Estructura interna del motor de cálculo	53

3.2.3 Diagrama de clases del dominio	54

3.3 Interfaces entre componentes	55

3.3.1 Catálogo de interfaces	55

3.3.2 Contrato de la interfaz principal	55

3.3.3 Diagrama de secuencia de la generación del plan	56

3.4 Arquitectura de datos	57

3.4.1 Modelo entidad-relación	57

3.4.2 Diccionario de datos	58

3.4.3 Decisiones de diseño de datos	59

3.4.4 Aislamiento por usuario	60

3.5 Tecnologías utilizadas	60

3.6 Requisitos de seguridad considerados	61

3.6.1 Análisis de amenazas y controles	62

3.6.2 Principio rector	63

3.7 Rendimiento, disponibilidad y escalabilidad	63

3.7.1 Presupuesto de tiempo de respuesta	63

3.7.2 Disponibilidad y degradación	64

3.7.3 Escalabilidad	64

3.8 Revisión y aprobación del diseño	65

3.9 Trazabilidad entre requisitos y diseño	66

3.9.1 Requisitos funcionales	66

3.9.2 Requisitos no funcionales	66

3.9.3 Verificación de cobertura	67

4. Implementación / construcción	67

4.1 Código que implementa los requisitos definidos	67

4.1.1 Componentes construidos	67

4.1.2 Requisitos funcionales cubiertos	68

4.1.3 Requisitos no funcionales cubiertos	71

4.2 Almacenamiento en un sistema de control de versiones	72

4.3 Control de versiones del software	72

4.4 Revisiones de código	73

4.5 Estándares de programación aplicados	74

4.6 Registro y control de defectos	75

4.7 Control de cambios realizados al código	76

4.8 Identificación de las versiones liberadas	77

4.9 Documentación técnica para el mantenimiento	77

5. Integración	78

5.1 Integración controlada de los componentes	78

5.2 Verificación de las interfaces entre componentes	79

5.3 Problemas identificados durante la integración	80

5.4 Control de versiones durante la integración	81

5.5 Pruebas posteriores a la integración	82

6. Verificación	84

6.1 Plan de pruebas	84

6.2 Casos de prueba definidos	85

6.3 Relación de los casos de prueba con los requisitos	86

6.4 Pruebas unitarias	87

6.5 Pruebas de integración	88

6.6 Pruebas funcionales	89

6.7 Defectos registrados	89

6.8 Corrección de los defectos críticos	91

6.9 Pruebas de regresión	91

6.10 Documentación de los resultados de las pruebas	92

7. Validación	95

7.1 Criterios de aceptación definidos	95

7.2 Evaluación en el entorno previsto	95

7.3 Participación de los usuarios en la validación	96

7.4 Cumplimiento de las necesidades del usuario	96

7.5 Documentación de los resultados de validación	97

7.6 Aprobación del cliente	99

8. Liberación e implementación	100

8.1 Procedimiento de liberación	100

8.2 Identificación de la versión liberada	101

8.3 Verificación de que la versión liberada es la correcta	102

8.4 Procedimiento de instalación y despliegue	103

8.5 Configuraciones documentadas	104

8.6 Mecanismo para regresar a una versión anterior	106

8.7 Registro formal de la liberación	107

9. Operación	109

9.1 Procedimiento de operación	109

9.2 Responsables de operación	110

9.3 Monitoreo	110

9.4 Registro de incidentes	110

9.5 Mecanismos de respaldo	111

9.6 Procedimientos de recuperación	111

9.7 Niveles de servicio	111

10. Mantenimiento	113

10.1 Proceso para solicitar modificaciones	113

10.2 Evaluación de impacto antes de implementar	113

10.3 Requisitos afectados por cada cambio	114

10.4 Autorización de los cambios	114

10.5 Pruebas antes de liberar	114

10.6 Documentación actualizada después de los cambios	114

10.7 Historial de versiones	114

11. Retiro o disposición	116

11.1 Procedimiento para retirar el software	116

11.2 Sistemas y usuarios afectados	117

11.3 Qué ocurre con los datos	117

11.4 Respaldo antes del retiro	117

11.5 Acta de retiro (sin ejecutar)	118

12. Gestión transversal del ciclo de vida	119

12.9 Métricas del proceso	119

12.10 Oportunidades de mejora	120

Anexos	121

Anexo A. Estudio de factibilidad	121

A.1 Factibilidad técnica	121

A.2 Factibilidad económica	121

A.3 Factibilidad operativa	122

A.4 Factibilidad legal	122

Anexo B. Capturas de la interfaz	134

B.1 Figuras del cuerpo del documento	134

B.2 Figuras del anexo	135

Anexo C. Evaluación final contra la lista de verificación	136

C.1 Escala y fórmula	136

C.2 Resultado	136

C.3 Puntos que no obtienen 2	136

C.4 Decisiones de puntuación	137

# 1. Inicio y definición del sistema

## 1.1 Propósito de la aplicación

El estudiante universitario administra su dinero bajo condiciones que las herramientas financieras convencionales no contemplan. Su ingreso no es un sueldo fijo mensual: proviene de fuentes irregulares y de periodicidad distinta, como una mesada semanal, el depósito de una beca, ingresos por trabajo de medio tiempo o cantidades extraordinarias que aparecen de forma imprevista. Frente a ese ingreso irregular enfrenta compromisos de pago que sí tienen fecha fija e inamovible, como la mensualidad de una tarjeta de crédito con fecha límite el día 20 de cada mes.

El resultado es un problema de asignación con restricciones temporales que el estudiante resuelve mentalmente y de forma aproximada. La consecuencia habitual es doble: llegar corto al final del periodo sin poder explicar en qué se gastó el dinero, y descubrir que un vencimiento importante coincide con una semana en la que el presupuesto ya estaba comprometido. Cuando eso ocurre, las opciones disponibles son costosas: pagar con retraso y generar intereses, o sacrificar la meta de ahorro que se había planteado.

Las aplicaciones de finanzas personales disponibles en el mercado están diseñadas bajo el supuesto de un ingreso mensual estable y se orientan principalmente al registro histórico del gasto: le muestran al usuario en qué categorías gastó su dinero una vez que ya lo gastó. Ese enfoque retrospectivo no responde la pregunta que el estudiante necesita resolver, que es prospectiva.

Propósito. Ahorrito es un sistema web que calcula un plan semanal de asignación de recursos a partir del presupuesto declarado por el usuario, sus compromisos de pago con fecha límite y su meta de ahorro, y que acompaña ese cálculo con una explicación en lenguaje natural generada mediante inteligencia artificial. El plan constituye una sugerencia de organización personal y no una asesoría financiera profesional.

La pregunta que el sistema responde puede enunciarse en una sola línea: dado lo que voy a recibir y lo que tengo que pagar, ¿cuánto debo apartar cada semana para que ningún pago llegue tarde y mi meta de ahorro siga siendo alcanzable?

## 1.2 Necesidades que originaron el desarrollo

| ID | Necesidad | Origen |
| --- | --- | --- |
| NEC-01 | Distribuir un ingreso periódico entre semanas cuya carga de pagos es desigual, de modo que las semanas con vencimientos no queden descubiertas. | Experiencia declarada del usuario; documento conceptual de Ahorrito. |
| NEC-02 | Conocer la cantidad exacta que debe apartarse cada semana para cubrir un compromiso antes de su fecha límite. | Experiencia declarada del usuario. |
| NEC-03 | Determinar si una meta de ahorro es alcanzable en el plazo deseado, dadas las obligaciones de pago existentes. | Documento conceptual de Ahorrito. |
| NEC-04 | Anticipar con semanas de antelación los periodos de carga elevada, mientras aún es posible ajustar el comportamiento de gasto. | Documento conceptual de Ahorrito. |
| NEC-05 | Recibir alternativas concretas de ajuste cuando el presupuesto declarado resulta insuficiente para cubrir todos los compromisos. | Documento conceptual de Ahorrito. |
| NEC-06 | Disponer de una herramienta que admita ingresos irregulares y periodicidad semanal, en lugar de asumir un sueldo mensual fijo. | Análisis comparativo de alternativas existentes. |
| NEC-07 | Comprender el plan resultante sin conocimientos previos de finanzas, más allá de la mera presentación de cifras. | Documento conceptual de Ahorrito. |

El estudio de factibilidad que sustenta la decisión de desarrollar el sistema se presenta en el Anexo A.

## 1.3 Partes interesadas

| ID | Parte interesada | Rol respecto al sistema | Interés principal | Influencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| STK-01 | Abdiel Avila Neri, en calidad de cliente y usuario final | Define las necesidades, aprueba requisitos y entregables | Que el sistema resuelva el problema real de asignación semanal | Alta |
| STK-02 | Abdiel Avila Neri, en calidad de desarrollador | Diseña, construye, verifica y libera el sistema | Cumplir el cronograma y la norma de referencia | Alta |
| STK-03 | Mtro. Guillermo Mera Callejas | Evaluador académico del proyecto | Que el proyecto evidencie el cumplimiento de ISO/IEC/IEEE 12207 | Alta |
| STK-04 | Tres estudiantes evaluadores | Usuarios representativos en revisión de requisitos y validación | Que el sistema resulte comprensible y aplicable a su propia situación | Media |
| STK-05 | Google, proveedor de la API de Gemini | Proveedor externo del servicio de inteligencia artificial | Cumplimiento de sus términos de uso y límites de cuota | Baja, no negociable |
| STK-06 | Vercel y Supabase | Proveedores de infraestructura de alojamiento y datos | Cumplimiento de sus términos de servicio | Baja, no negociable |

## 1.4 Objetivos del sistema

### 1.4.1 Objetivo general

Desarrollar y desplegar una aplicación web que, a partir del presupuesto periódico, los compromisos de pago con fecha límite y la meta de ahorro declarados por un estudiante, calcule un plan de asignación semanal que garantice la cobertura de cada compromiso antes de su vencimiento, y que comunique ese plan mediante una explicación en lenguaje natural; documentando el ciclo de vida completo conforme a ISO/IEC/IEEE 12207:2026 durante las 14 semanas del proyecto.

### 1.4.2 Objetivos específicos

Cada objetivo se acompaña de un indicador verificable, en cumplimiento del punto 2.10 de la lista de verificación.

| ID | Objetivo | Indicador | Necesidad que atiende |
| --- | --- | --- | --- |
| OBJ-01 | Generar el plan en un tiempo que no interrumpa el uso de la aplicación. | El plan completo se entrega en 30 segundos o menos en el 90 % de las solicitudes registradas. | NEC-01 |
| OBJ-02 | Reducir el esfuerzo de captura inicial para que el usuario alcance su primer resultado sin abandonar el proceso. | Un usuario sin experiencia previa obtiene su primer plan en 8 minutos o menos, medido con los tres evaluadores. | NEC-06 |
| OBJ-03 | Asegurar la exactitud del cálculo de la distribución semanal. | El 100 % de los casos de prueba unitarios del motor determinista se ejecuta con resultado satisfactorio, con un mínimo de 15 casos que cubran holgura, déficit, vencimiento coincidente con inicio de semana y compromiso multimensual. | NEC-02, NEC-03 |
| OBJ-04 | Garantizar que el usuario reciba su plan aun cuando el servicio externo de inteligencia artificial no esté disponible. | En el 100 % de las solicitudes ejecutadas con el servicio deshabilitado de forma deliberada (mínimo 5 ejecuciones), el sistema entrega el plan numérico completo e informa que la explicación no está disponible. | NEC-01, NEC-02 |
| OBJ-05 | Producir un plan que el usuario comprenda y pueda ejecutar. | Cada uno de los tres evaluadores otorga una calificación igual o mayor a 4, en escala de 1 a 5, en claridad y en accionabilidad evaluadas por separado y sin promediar entre evaluadores. | NEC-05, NEC-07 |
| OBJ-06 | Anticipar los periodos de carga elevada dentro del horizonte de planificación. | El plan identifica y señala el 100 % de las semanas en las que la suma de compromisos con vencimiento supera el presupuesto semanal declarado. | NEC-04 |

### 1.4.3 Trazabilidad de necesidades a objetivos

| Necesidad | Objetivos que la atienden |
| --- | --- |
| NEC-01 | OBJ-01, OBJ-04 |
| NEC-02 | OBJ-03, OBJ-04 |
| NEC-03 | OBJ-03 |
| NEC-04 | OBJ-06 |
| NEC-05 | OBJ-05 |
| NEC-06 | OBJ-02 |
| NEC-07 | OBJ-05 |

## 1.5 Alcance del software

### 1.5.1 Funcionalidad incluida

- Registro y autenticación de usuario.

- Captura del presupuesto periódico, con posibilidad de configurar el día de inicio de la semana presupuestal.

- Registro de compromisos de pago, cada uno con denominación, monto, fecha límite y número de ocurrencias en el caso de compromisos recurrentes.

- Registro de ingresos extraordinarios.

- Definición de una meta de ahorro con monto y fecha objetivo.

- Generación del plan de asignación semanal mediante el motor de cálculo determinista.

- Identificación y señalamiento de las semanas cuya carga de compromisos excede el presupuesto disponible.

- Generación de la explicación en lenguaje natural, de las advertencias y de las sugerencias de ajuste mediante el servicio de inteligencia artificial.

- Evaluación de la viabilidad de la meta de ahorro en el plazo declarado.

- Almacenamiento y consulta de los planes generados.

- Regeneración del plan ante cambios en los datos de entrada.

- Revelación de los créditos del proyecto mediante una secuencia oculta de interacción (SC-02).

- Publicación del aviso de privacidad y obtención del consentimiento al registrarse (SC-09).

### 1.5.2 Funcionalidad excluida de forma explícita

- Registro y seguimiento de gastos reales diarios; el sistema planifica, no rastrea.

- Conexión con instituciones financieras o importación de movimientos bancarios.

- Aplicación móvil nativa para iOS o Android.

- Notificaciones push o mensajes de recordatorio por correo electrónico.

- Reportes históricos de largo plazo o análisis de tendencias multianuales.

- Funcionalidad colaborativa o presupuestos compartidos entre varios usuarios.

- Recomendaciones de inversión, de crédito o de contratación de productos financieros.

- Manejo de múltiples divisas o conversión cambiaria.

### 1.5.3 Supuestos del alcance

| ID | Supuesto |
| --- | --- |
| SUP-01 | El horizonte máximo de planificación es de 6 meses, o hasta la fecha más lejana entre la última fecha límite registrada y la fecha objetivo de la meta de ahorro, lo que ocurra primero. (Modificado por SC-01.) |
| SUP-02 | La moneda de operación es el peso mexicano y el idioma de la interfaz es el español. |
| SUP-03 | Los datos financieros son declarados manualmente por el usuario y se asumen verídicos; el sistema no los verifica. |
| SUP-04 | Un compromiso recurrente se registra una sola vez con su número de ocurrencias y sus fechas de vencimiento se derivan automáticamente. |

Criterios de revisión aplicados

| No. | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cada elemento de la funcionalidad incluida responde al menos a una necesidad registrada (NEC-01 a NEC-07). | Conforme |
| 2 | La funcionalidad excluida está enunciada de forma explícita y no por omisión. | Conforme |
| 3 | El alcance declarado es ejecutable dentro de las 14 semanas disponibles y con la dedicación estimada en RES-12. | Conforme con observación |
| 4 | Los supuestos que condicionan el alcance están documentados y son identificables (SUP-01 a SUP-04). | Conforme |
| 5 | El alcance no incorpora funcionalidad que exceda las restricciones declaradas (RES-01 a RES-15). | Conforme |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente (STK-01) | Abdiel Avila Neri | _______________________ | 16/08/2026 |
| Desarrollador (STK-02) | Abdiel Avila Neri | _______________________ | 16/08/2026 |

## 1.6 Restricciones técnicas, legales u organizacionales

### 1.6.1 Restricciones técnicas

| ID | Restricción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RES-01 | El sistema se implementa como aplicación web con Next.js y Tailwind CSS; no se desarrolla aplicación móvil nativa. | Experiencia previa del desarrollador y ausencia de necesidad funcional de capacidades nativas. |
| RES-02 | La persistencia se realiza en Supabase (PostgreSQL), con autenticación propia del servicio y políticas de seguridad a nivel de fila. | Modelo relacional documentable mediante diagrama entidad-relación; experiencia previa del desarrollador. |
| RES-03 | Toda llamada al servicio de inteligencia artificial se ejecuta en el servidor. La clave de acceso no se expone al navegador en ninguna circunstancia. | Una credencial enviada al cliente es legible mediante las herramientas de desarrollo del navegador. |
| RES-04 | El servicio de inteligencia artificial se consume en su capa gratuita, sujeta a límites de cuota que el proveedor puede modificar sin previo aviso. | Restricción presupuestal del proyecto. |
| RES-05 | El cálculo de los montos del plan lo realiza exclusivamente un motor determinista. El modelo de lenguaje genera únicamente la explicación, las advertencias y las sugerencias de ajuste. | Un modelo probabilístico no admite pruebas unitarias reproducibles y puede cometer errores aritméticos. La separación permite además entregar el plan numérico aun cuando el servicio externo no responda. |
| RES-06 | El despliegue se realiza en Vercel utilizando el subdominio asignado por la plataforma; no se adquiere dominio propio. | Restricción presupuestal. |
| RES-07 | El repositorio es público, por lo que ninguna credencial, clave o archivo de configuración con secretos puede versionarse. | Un secreto incorporado a un commit permanece en el historial, aunque se elimine posteriormente. |
| RES-16 | El envío de correos de confirmación requiere un servidor SMTP propio a partir del despliegue. El proveedor por omisión de Supabase solo entrega mensajes a los miembros del proyecto, con un máximo de 2 por hora, y no permite editar las plantillas. | Limitación del plan gratuito; sin SMTP propio ningún usuario real podría confirmar su cuenta. Resuelta el 04/10/2026 con un SMTP propio sobre una cuenta de Gmail dedicada (ahorrito.app.uaeh@gmail.com, smtp.gmail.com:587) y una plantilla de confirmación en español, sin dominio propio (RES-06). En producción (https://ahorrito-nine.vercel.app) un correo ajeno al proyecto recibió la confirmación y llegó al panel (CA-01). |

### 1.6.2 Restricciones legales

| ID | Restricción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RES-08 | El sistema publica un aviso de privacidad conforme a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. | Obligación legal derivada del tratamiento de datos personales de carácter patrimonial. |
| RES-09 | La aplicación muestra de forma visible que el plan generado es una sugerencia de organización personal y no constituye asesoría financiera profesional. | Delimitación de responsabilidad; el sistema no está autorizado para prestar servicios de asesoría financiera. |
| RES-10 | Al proveedor del servicio de inteligencia artificial se transmiten únicamente montos, fechas y etiquetas genéricas de categoría. No se transmiten nombre, correo electrónico, número de cuenta ni denominación de institución financiera. | Minimización de datos; el cálculo no requiere información identificable. |

### 1.6.3 Restricciones organizacionales

| ID | Restricción | Justificación |
| --- | --- | --- |
| RES-11 | El proyecto dispone de 14 semanas, del 10 de agosto al 13 de noviembre de 2026, con entrega parcial obligatoria cada semana. | Calendario académico establecido por la asignatura. |
| RES-12 | El equipo de desarrollo se compone de una sola persona, con una dedicación estimada de 6 a 8 horas semanales. | Condición del proyecto académico individual, cursado de forma simultánea con otras tres asignaturas. |
| RES-13 | La documentación exigida por la norma en cada etapa se completa antes de iniciar la construcción del código correspondiente. | Regla metodológica establecida para el proyecto. |
| RES-14 | La validación se realiza con datos ficticios y con tres usuarios representativos. | Decisión de diseño de la validación; evita el tratamiento de datos financieros reales de terceros. |
| RES-15 | El proyecto concluye con la entrega académica. No se contempla operación ni mantenimiento posteriores. | Naturaleza académica del proyecto. |

Consecuencia de RES-15 sobre la evaluación normativa. Los procesos de operación, mantenimiento y retiro (secciones 9, 10 y 11 de la lista de verificación) se documentarán como procedimientos definidos, pero varios de sus puntos carecerán de evidencia de ejecución. Se calificarán como cumplimiento parcial o como no aplicables con justificación, según corresponda.

## 1.7 Responsables del proyecto

El proyecto se documenta desde dos perspectivas complementarias. La matriz RACI describe la ejecución real del proyecto académico, en la que una sola persona asume todas las funciones. La estructura de roles y costos describe la composición que un proyecto de este alcance requeriría en un entorno profesional, y es la que se utiliza para la planificación de recursos y el cálculo del costo en Microsoft Project. Ambas perspectivas son consistentes: el alumno desempeña de forma simultánea los cuatro roles descritos.

### 1.7.1 Matriz RACI

Notación: R responsable de ejecutar, A aprobador y rendidor de cuentas, C consultado, I informado.

| Actividad | Abdiel Avila Neri (desarrollador) | Abdiel Avila Neri (cliente) | Mtro. Guillermo Mera Callejas | Evaluadores (STK-04) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Definición del problema y de las necesidades | R | A | C | I |
| Especificación de requisitos | R | A | C | C |
| Revisión y aprobación de requisitos | R | A | I | C |
| Diseño de la arquitectura y del modelo de datos | R, A | I | C | — |
| Construcción del sistema | R, A | I | I | — |
| Verificación (ejecución de pruebas) | R, A | I | I | — |
| Validación y pruebas de aceptación | R | A | I | C |
| Liberación y despliegue | R, A | I | I | — |
| Evaluación del cumplimiento normativo | R | I | A | — |
| Gestión documental y control de versiones | R, A | I | I | — |

Nota sobre la separación de roles. La distinción entre el rol de desarrollador y el de cliente, ejercidos por la misma persona, se mantiene de forma deliberada. Su función es obligar a que las decisiones de aceptación se tomen de manera explícita y documentada, y no de forma implícita al momento de construir. El profesor conserva la aprobación exclusiva sobre la evaluación del cumplimiento normativo. Los evaluadores participan como consultados, sin autoridad de aprobación.

### 1.7.2 Roles del equipo de desarrollo y costo por hora

| Rol | Responsabilidades principales | Sueldo mensual estimado en Hidalgo (MXN) | Horas laborables al mes | Tasa estándar (MXN/hora) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Analista | Ingeniería de requisitos, entrevistas, cuestionarios, modelado del sistema y análisis de requisitos. | 14,080 | 176 | 80.00 |
| Diseñador | Diseño de la interfaz de usuario, diseño de la base de datos y diseño de componentes. | 14,960 | 176 | 85.00 |
| Programador | Codificación, documentación del código, pruebas unitarias e instalación del sistema. | 17,600 | 176 | 100.00 |
| Líder del proyecto | Planificación, seguimiento, control de cambios, gestión de riesgos y aprobación de entregables. | 17,600 | 176 | 100.00 |
| Tester | Diseño y ejecución de casos de prueba, reporte y seguimiento de defectos (bugs), pruebas funcionales y no funcionales, y verificación de la calidad del software. | 15,840 | 176 | 90.00 |

Base de cálculo. Las horas laborables al mes se obtienen de una jornada de 8 horas diarias durante 22 días hábiles promedio. La tasa por hora resulta de dividir el sueldo mensual bruto entre esas 176 horas. Las tasas empleadas son las establecidas en la actividad de planificación de la asignatura.

Contraste con el mercado. Las cifras anteriores son coherentes con los datos públicos de remuneración del sector. Los portales de empleo reportan para agosto de 2026 un sueldo medio nacional cercano a los 15,000 pesos mensuales para el puesto de programador analista, y la estadística oficial de la ocupación de desarrolladores y analistas de software sitúa el promedio nacional alrededor de los 11,000 pesos mensuales, con Hidalgo por debajo de la media nacional y con una tasa de informalidad laboral elevada en esta ocupación. Las tasas empleadas se ubican, por tanto, en el rango bajo-medio del mercado, lo que resulta consistente con un proyecto de alcance académico ejecutado en el estado de Hidalgo.

Fuentes consultadas: Computrabajo México, sueldos de programador analista, agosto de 2026; Indeed México, sueldos de programador analista, abril de 2026; Data México (Secretaría de Economía), ocupación de desarrolladores y analistas de software y multimedia, primer trimestre de 2026.

## 1.8 Plan para el desarrollo

### 1.8.1 Metodología de desarrollo

El proyecto adopta un modelo incremental con puntos de control semanales alineados a los procesos de ISO/IEC/IEEE 12207. El ciclo de vida se recorre de forma secuencial en su fase documental y de forma incremental en su fase de construcción: cada semana produce un entregable verificable que se incorpora al documento maestro y, a partir de la sexta semana, un incremento funcional del sistema.

La norma establece un marco de procesos y permite aplicarlos de manera iterativa, incremental o concurrente, sin obligar a adoptar una metodología específica. La elección se justifica, por tanto, en las condiciones reales del proyecto.

Alternativas evaluadas y descartadas

Scrum. Se descarta porque presupone un equipo con roles diferenciados propietario del producto, facilitador y equipo de desarrollo que en un proyecto individual no pueden separarse. Las ceremonias del marco, en particular la reunión diaria y la revisión de incremento con el propietario del producto, se convertirían en formalismos sin contenido real.

Cascada estricta. Se descarta porque no admite retorno a etapas anteriores, lo cual es incompatible con el punto 12.10 de la lista de verificación, que exige identificar oportunidades de mejora durante el ciclo de vida.

Prototipado evolutivo. Se descarta porque subordina la documentación al código, en contradicción con la regla metodológica RES-13 y con la naturaleza de la asignatura, cuyo objeto de evaluación es el proceso documentado.

Regla metodológica de precedencia. La documentación exigida por la norma en cada etapa se completa y se aprueba antes de escribir el código correspondiente. Ninguna funcionalidad se implementa si no existe previamente un requisito con identificador asignado que la justifique. Esta regla instrumenta la trazabilidad exigida en los puntos 2.7 y 3.9 de la lista de verificación.

Prácticas de soporte

| Práctica | Instrumento | Punto de la lista que evidencia |
| --- | --- | --- |
| Control de versiones del código | Repositorio público en GitHub, ramas main, dev y feature/* | 4.2, 4.3, 4.7 |
| Identificación de versiones liberadas | Etiquetas de versión con esquema semántico (v0.1.0) | 4.8, 8.2 |
| Registro de defectos y solicitudes de cambio | GitHub Issues, con etiquetas de tipo y prioridad | 4.6, 10.1, 12.5 |
| Documentación de diagramas | Mermaid para cronograma, flujo, secuencia, entidad-relación y componentes; PlantUML para casos de uso | 3.2, 3.3, 3.4, 12.6 |
| Punto de control | Revisión semanal contra la lista de verificación, con registro de resultado | 12.8, 12.11 |

### 1.8.2 Fases del proyecto

El plan se organiza en seis fases, que agrupan las actividades del ciclo de vida y constituyen la estructura de descomposición del trabajo utilizada en la planificación con Microsoft Project.

| Fase | Denominación | Actividades | Rol principal | Semanas |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ingeniería de requisitos | Entrevistas y cuestionarios a los usuarios representativos | Analista | S1 – S2 |
| 2 | Análisis | Recopilación de requisitos, análisis de requisitos y modelado del sistema | Analista | S2 – S3 |
| 3 | Diseño | Diseño de la interfaz de usuario, diseño de la base de datos y diseño de componentes | Diseñador | S4 – S5 |
| 4 | Programación | Codificación y documentación del código | Programador | S8 – S11 |
| 5 | Pruebas | Planificación de pruebas y ejecución de pruebas unitarias | Programador | S11, S12 |
| 6 | Implementación | Instalación y despliegue del sistema | Programador | S12 |

### 1.8.3 Cronograma de actividades

| Semana | Fechas | Actividades principales | Puntos de la lista |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | 10 – 16 ago | Definición del sistema y especificación de requisitos | 1.1 – 1.8, 2.1 – 2.10 |
| S2 | 17 – 23 ago | Entrevistas y cuestionarios; recopilación de requisitos | 2.1, 2.4 |
| S3 | 24 – 30 ago | Análisis de requisitos; inicio del modelado del sistema | 2.9, 3.2 |
| S4 | 31 ago – 6 sep | Modelado del sistema; inicio del diseño de interfaz | 3.1, 3.2 |
| S5 | 7 – 13 sep | Diseño de la interfaz de usuario | 3.3 |
| S6 | 14 – 20 sep | Diseño de la base de datos | 3.4 |
| S7 | 21 – 27 sep | Diseño de componentes; revisión y aprobación del diseño | 3.6, 3.7, 3.8, 3.9 |
| S8 | 28 sep – 4 oct | Codificación: motor de cálculo determinista | 4.1, 4.2, 4.5 |
| S9 | 5 – 11 oct | Codificación: persistencia y autenticación | 4.1, 4.3 |
| S10 | 12 – 18 oct | Codificación: integración con IA e interfaz | 4.1, 5.1, 5.2 |
| S11 | 19 – 25 oct | Documentación del código; planificación de pruebas | 4.9, 6.1, 6.2 |
| S12 | 26 oct – 1 nov | Pruebas unitarias; despliegue e instalación | 6.4, 8.1 – 8.7 |
| S13 | 2 – 8 nov | Validación con usuarios; documentación de operación, mantenimiento y retiro | 7.1 – 7.6, 9, 10, 11 |
| S14 | 9 – 13 nov | Holgura. Evaluación final contra la lista e integración del documento | 12 |

Fecha objetivo-interna: viernes 6 de noviembre (cierre de S13). La S14 se reserva como holgura; fecha límite 13 de noviembre.

Hitos de control

| Hito | Fecha | Criterio de cierre |
| --- | --- | --- |
| H1 — Definición y requisitos aprobados | 16 ago | Objetivos con indicadores verificables, alcance delimitado y requisitos con identificador asignado |
| H2 — Requisitos revisados con usuarios | 30 ago | Actas de revisión firmadas y matriz de trazabilidad construida |
| H3 — Diseño aprobado | 13 sep | Arquitectura y modelo de datos revisados; inicio autorizado de la construcción |
| H4 — Sistema integrado | 18 oct | Todos los componentes integrados y ejecutándose |
| H5 — Sistema verificado | 1 nov | Casos de prueba ejecutados y defectos críticos corregidos |
| H6 — Sistema liberado | 6 nov | Aplicación desplegada, validada y liberada con versión identificada |

Diagrama de Gantt

Figura 1. Diagrama de Gantt del cronograma del proyecto.

### 1.8.4 Planificación detallada en Microsoft Project

Parámetros del calendario laboral configurado

| Parámetro | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de inicio del proyecto | 10 de agosto de 2026 |
| Fecha de término del proyecto | 13 de noviembre de 2026 |
| Días laborables | Lunes a sábado |
| Horario | 07:00 – 12:00 y 13:00 – 16:00 |
| Jornada | 8 horas diarias |
| Horas extra | No se contemplan |
| Excepciones (días no laborables) | 16 de septiembre de 2026 |

### 1.8.5 Costo estimado del proyecto

Esfuerzo estimado por fase y rol (horas)

| Rol | Horas | Tasa (MXN/hora) | Importe (MXN) |
| --- | --- | --- | --- |
| Analista | 192 | 80.00 | 15,360.00 |
| Diseñador | 160 | 85.00 | 13,600.00 |
| Programador | 248 | 100.00 | 24,800.00 |
| Tester | 64 | 90.00 | 5,760.00 |
| Líder del proyecto | 88 | 100.00 | 8,800.00 |
| Subtotal | 752 | — | 68,320.00 |
| IVA (16%) | — | — | 10,931.20 |
| Total, del proyecto | — | — | 79,251.20 |

Verificación de congruencia. El calendario laboral configurado (lunes a sábado, 8 horas diarias, del 10 de agosto al 13 de noviembre, con una excepción efectiva) ofrece aproximadamente 752 horas laborables. El esfuerzo estimado de 752 horas es prácticamente equivalente, lo que confirma que la carga de trabajo puede distribuirse dentro del periodo siempre que los roles trabajen de forma escalonada y no simultánea. Esta coincidencia es el criterio que se utilizó para calibrar la distribución de horas.

Costo real del proyecto académico. El costo monetario efectivamente erogado es de 0.00 pesos, dado que el proyecto se ejecuta sobre capas gratuitas de servicio y sin remuneración al desarrollador, conforme al estudio de factibilidad económica del Anexo A. La cifra de 68,320.00 pesos (79,251.20 con IVA) representa el valor de mercado del esfuerzo invertido; el total con IVA es el que se emplea en el contrato de desarrollo de la sección 1.8.6.

### 1.8.6 Contrato de desarrollo de software

Tlahuelilpan, Hidalgo, a 13 de agosto de 2026.

En relación con la prestación de servicios de desarrollo de software, se encuentra por una parte Abdiel Avila Neri quien será denominado en adelante como "El desarrollador", y por otra parte Abdiel Avila Neri quien de ahora en adelante será identificado como "El cliente". Quienes se comprometen a cumplir con las cláusulas descritas a continuación.

CLÁUSULAS

- "El cliente" se compromete a brindarle a "El desarrollador" todas las especificaciones necesarias para el desarrollo del software, haciéndose responsable de que las cosas que no hayan sido especificadas no se incluyan, aunque parezca lógico. En caso de que "El cliente" no suministre la información necesaria, "El desarrollador" podrá obrar como considere y dar por terminado el trabajo.

- Luego de que se haya prestado el servicio de desarrollo, el objeto resultante será otorgado como una lista de entregables. La elaboración de esta lista será responsabilidad de "El desarrollador" y se le entregará a "El cliente" para que la apruebe.

- La lista de entregables deberá contar con todos y cada uno de los objetos a desarrollar y no se procederá al desarrollo si no es aprobada. Para efectos de este contrato, la lista de entregables corresponde a la funcionalidad enunciada en la sección 1.5.1 del documento maestro del proyecto, aprobada mediante el acta de la sección 1.5.4.

- "El desarrollador", una vez haya entregado el objeto al cliente, renunciará a todos los derechos aplicables del código fuente.

- "El desarrollador" estará obligado a entregar el objeto a "El cliente" en la fecha acordada por las partes, siempre que "El cliente" no haya incumplido la fecha de pago que estipula el cronograma. La fecha de entrega acordada es el 13 de noviembre de 2026.

- "El cliente" deberá pagar a "El desarrollador" una suma de $79,251.20 (setenta y nueve mil doscientos cincuenta y un pesos 20/100 M.N.), impuesto al valor agregado incluido, por el desarrollo de Ahorrito, planificador de pagos y ahorro para estudiantes. El pago se hará en dos partes: un anticipo del 50 %, equivalente a $39,625.60, a la firma del presente contrato, y el 50 % restante contra la entrega y aceptación de los entregables. A través de transferencia electrónica interbancaria.

- La entrega del objeto se realizará a través de medios digitales por medio de un servidor HTTP o FTP. "El desarrollador" está en la obligación de notificar al cliente que el objeto ha sido cargado y no se responsabiliza porque "El cliente" no haya atendido a sus llamados. Pasados 3 días hábiles después de la entrega del enlace se considerará que se ha recibido el objeto aun si "El cliente" no lo ha descargado.

- El enlace que entregará "El desarrollador" a "El cliente" estará disponible solo por un lapso de 30 días naturales.

- "El cliente" tendrá un plazo de 30 días luego de haber recibido los entregables para realizar la notificación de algún inconveniente; pasado este lapso no podrá reclamar.

- Si "El cliente" tiene algún cambio en el software que no haya sido especificado en un inicio, esto representará un cargo extra y no estará dentro de los acuerdos previos. Todo cambio se tramitará conforme al procedimiento de control de cambios de la sección 2.8.

- Luego de que se hayan notificado los problemas que tengan los entregables, "El desarrollador" tendrá 10 días hábiles para darle solución a la anomalía.

- Está de acuerdo "El cliente" con no recibir reembolsos ni compensaciones.

- La integridad de los datos de los entregables le corresponde al cliente. Por esto se recomienda que se realicen las pruebas en un lugar controlado y confiable.

- El único que tendrá los entregables será "El cliente". "El desarrollador" no conservará ninguna copia pasados los 30 días luego de la entrega.

- "El desarrollador" se compromete a mantener la información que le ha sido suministrada según lo expuesto a continuación:

A) Toda la información que le sea dada se mantendrá en completa confidencialidad como si se tratara de la suya propia.

B) La información que se le suministre solo podrá ser utilizada para el desarrollo del software y no para ningún otro fin.

C) No se podrá copiar, vender ni duplicar la información. "El desarrollador" se comprometerá a resguardarla y no permitir que un tercero lo haga.

D) En caso de que el desarrollador necesite un equipo para llevar a cabo las tareas, se asegurará que la información solo sea suministrada a los empleados necesarios.

Todos los que tengan acceso a la información también se comprometerán a mantener total confidencialidad y cumplirán con todo lo anteriormente descrito.

- Los servicios descritos a continuación no están incluidos en el desarrollo del software: capacitación presencial a usuarios, operación y mantenimiento posteriores a la entrega, adquisición de dominio propio, migración de datos desde otros sistemas, y la funcionalidad enunciada como excluida en la sección 1.5.2 del documento maestro.

- El convenio se ratificará cuando:

A) Sean plasmadas las firmas de las partes.

B) Se presente una factura pagada.

C) La aceptación se haga de manera digital y no presencial.

- En caso de que alguna de las partes incumpla uno de los acuerdos anteriormente descritos, tendrá una penalización consistente en la culminación anticipada del contrato, conservando "El desarrollador" el anticipo recibido como pago del trabajo ejecutado hasta esa fecha.

- Las partes acuerdan que, en caso de presentarse algún inconveniente relacionado con la interpretación de alguno de los estatutos descritos anteriormente, deberán dirigirse a los tribunales de la ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, México.

Firman los representantes legales.

| Por "El desarrollador" | Por "El cliente" |
| --- | --- |
| Abdiel Avila Neri | Abdiel Avila Neri |
| __________________________________________ | __________________________________________ |
| Fecha: 13/08/2026 | Fecha: 13/08/2026 |

Nota metodológica sobre el contrato. Al ser el alumno simultáneamente cliente y desarrollador, el contrato no genera obligaciones jurídicas reales. Su función en este proyecto es documental: fija por escrito el alcance comprometido, la fecha de entrega, el valor del trabajo y el procedimiento aplicable ante cambios, que son precisamente los elementos que la lista de verificación exige tener definidos y aprobados en los puntos 1.5, 1.8 y 10.4.

### 1.8.7 Gestión de riesgos

Escala de valoración

| Nivel | Probabilidad | Impacto |
| --- | --- | --- |
| 1 | Baja: no hay indicios de que vaya a ocurrir | Bajo: afecta la calidad de un entregable sin comprometer el cronograma |
| 2 | Media: existen condiciones que lo favorecen | Medio: retrasa una semana del cronograma o degrada un objetivo |
| 3 | Alta: es probable o ya se está manifestando | Alto: compromete la entrega, un objetivo del sistema o el cumplimiento normativo |

Se emplea una escala de tres niveles y no de cinco porque, con un único responsable y sin datos históricos de proyectos anteriores, una escala más fina produciría una precisión aparente que la información disponible no sustenta.

Matriz de riesgos

| ID | Riesgo | Causa | Prob. | Imp. | Exp. | Estrategia | Acción de mitigación | Plan de contingencia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RSG-01 | Agotamiento o modificación de la cuota gratuita del servicio de inteligencia artificial | Los límites de la capa gratuita los fija el proveedor y pueden cambiar sin aviso (RES-04) | 2 | 3 | 6 | Mitigar | Arquitectura de dos capas (RES-05): el plan numérico no depende del modelo. Verificar la cuota activa antes de cada demostración. Materializado de forma parcial el 04/10/2026: en producción, una ráfaga de 20 solicitudes en menos de un minuto recibió HTTP 429 de Gemini en las 6 últimas; el plan se entregó en las 20 (RNF-03). | Sustituir el proveedor por Groq, cuya interfaz es compatible con el SDK de OpenAI, o entregar el plan sin explicación narrativa conforme a OBJ-04. |
| RSG-02 | La muestra de tres evaluadores no permite generalizar los resultados de validación | Restricción del proyecto académico (RES-14) | 3 | 2 | 6 | Aceptar | Declarar la limitación de forma explícita en el informe de validación. Diseñar tres perfiles ficticios contrastantes en lugar de tres casos equivalentes. | No aplica: el riesgo se acepta y se documenta. |
| RSG-03 | Sesgo de aprobación por la coincidencia de los roles de cliente y desarrollador | Naturaleza individual del proyecto (STK-01 y STK-02) | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Someter los requisitos a revisión con STK-04 antes de su aprobación. Redactar los criterios de aceptación antes de iniciar la construcción. Materializado: la revisión con STK-04 no se realizó y la contingencia (revisión del docente) tampoco se ejecutó. Se compensa en parte con los criterios de aceptación redactados antes de construir y con la validación de la Fase 7 (sección 2.4). | Solicitar revisión del docente (STK-03) sobre los requisitos aprobados si la revisión con evaluadores no se concreta. |
| RSG-04 | Dedicación semanal insuficiente por carga académica concurrente | Cuatro asignaturas simultáneas y semestre recién iniciado (RES-12) | 3 | 3 | 9 | Mitigar | Reservar las semanas S13 y S14. Priorizar la documentación normativa sobre la funcionalidad opcional. Medir el avance en cada punto de control semanal. | Recortar el alcance eliminando los puntos 10 y 11 de la sección 1.5.1, identificados como prescindibles sin afectar los objetivos del sistema. |
| RSG-05 | Exposición accidental de credenciales en el repositorio público | El repositorio es público y las claves de servicio son secretas (RES-07) | 1 | 3 | 3 | Mitigar | Incluir los archivos de entorno en .gitignore desde el primer commit. Configurar las variables en Vercel, nunca en el código. | Revocar y regenerar de inmediato la credencial expuesta en el panel del proveedor. |
| RSG-06 | Desfase entre los diagramas versionados en el repositorio y las imágenes incorporadas al documento | Los diagramas se escriben como texto y se exportan como imagen de forma manual | 2 | 1 | 2 | Mitigar | Reexportar la imagen en el mismo momento en que se modifica el diagrama. Verificar la correspondencia en el punto de control semanal. | Regenerar todas las imágenes durante la S14 antes de la integración final. |
| RSG-07 | Incorporación de normas o entregables adicionales por indicación del docente durante el semestre | El docente puede ampliar los requisitos de la asignatura conforme avanza el curso | 3 | 2 | 6 | Mitigar | Registrar cada indicación nueva como solicitud de cambio. Mantener la matriz de trazabilidad actualizada para evaluar el impacto. Materializado el 16/09/2026 con la indicación que originó SC-02; mitigación aplicada. | Absorber el trabajo adicional en la S14 de holgura. |
| RSG-08 | Subestimación de la complejidad del motor de cálculo con vencimientos y semana presupuestal configurable | El cálculo debe resolver la coincidencia entre fechas límite, inicio de semana variable y compromisos multimensuales | 2 | 2 | 4 | Mitigar | Construir el motor en la S6, antes que cualquier otro componente, acompañado de sus pruebas unitarias (OBJ-03). | Reducir el horizonte de planificación de 6 meses a 1 mes y registrar la reducción como cambio de alcance aprobado. |

Seguimiento prioritario. RSG-04 presenta la exposición más alta y es el único cuya materialización comprometería la entrega completa. Su seguimiento se realiza en cada punto de control semanal mediante un criterio objetivo: si al cierre de una semana el entregable correspondiente no está completo, el riesgo se considera materializado y se activa de inmediato el plan de contingencia, sin esperar a la acumulación de retrasos.

# 2. Análisis y gestión de requisitos

Esta sección desarrolla los diez puntos de verificación de la etapa de análisis y gestión de requisitos. La lista de verificación señala que la norma ISO/IEC/IEEE 12207 puede complementarse con ISO/IEC/IEEE 29148 para profundizar en ingeniería de requisitos; esa es la referencia empleada para la estructura y las propiedades exigibles a cada requisito. Los requisitos no funcionales se clasifican conforme a las características de calidad del modelo ISO/IEC 25010.

## 2.1 Requisitos del usuario

Los requisitos del usuario expresan lo que el usuario necesita obtener del sistema, redactados en su propio lenguaje y sin comprometer decisiones de implementación. Constituyen el eslabón intermedio entre las necesidades de la sección 1.2 y los requisitos funcionales de la sección 2.2.

| ID | Requisito del usuario | Necesidad de origen |
| --- | --- | --- |
| RU-01 | Como estudiante, necesito indicarle al sistema cuánto dinero recibo y cada cuándo lo recibo, para que los cálculos partan de mi situación real. | NEC-06 |
| RU-02 | Como estudiante, necesito registrar los pagos que debo hacer y la fecha límite de cada uno, para no depender de mi memoria. | NEC-02 |
| RU-03 | Como estudiante, necesito saber cuánto debo apartar cada semana para cubrir cada pago antes de que venza. | NEC-01, NEC-02 |
| RU-04 | Como estudiante, necesito saber con anticipación qué semanas vienen cargadas, mientras todavía puedo hacer algo al respecto. | NEC-04 |
| RU-05 | Como estudiante, necesito saber si la meta de ahorro que me propuse es alcanzable en el plazo que definí. | NEC-03 |
| RU-06 | Como estudiante, necesito recibir sugerencias concretas de ajuste cuando mi presupuesto no alcanza para todo. | NEC-05 |
| RU-07 | Como estudiante, necesito entender el plan sin saber de finanzas, no solo ver números. | NEC-07 |
| RU-08 | Como estudiante, necesito poder volver a consultar mi plan y actualizarlo cuando cambie mi situación, sin capturar todo otra vez. | NEC-06 |

## 2.2 Requisitos funcionales

Los requisitos funcionales describen funciones y comportamientos observables del sistema. Se redactan con verbo de acción y en forma unitaria: cada enunciado expresa una sola capacidad, de modo que su cumplimiento pueda determinarse sin ambigüedad.

| ID | Requisito funcional | Verbo de acción | Prioridad | Origen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | El sistema deberá permitir el registro y la autenticación del usuario mediante correo electrónico y contraseña. | Registrar, autenticar | Alta | RU-01 |
| RF-02 | El sistema deberá capturar el presupuesto periódico del usuario, incluyendo el monto y el día de la semana en que inicia el periodo presupuestal. | Capturar | Alta | RU-01 |
| RF-03 | El sistema deberá registrar los compromisos de pago del usuario, cada uno con denominación, monto, fecha límite y número de ocurrencias en caso de ser recurrente. | Registrar | Alta | RU-02 |
| RF-04 | El sistema deberá permitir modificar y eliminar los compromisos de pago previamente registrados. | Modificar, eliminar | Media | RU-08 |
| RF-05 | El sistema deberá registrar los ingresos extraordinarios declarados por el usuario, con monto y fecha de recepción. | Registrar | Media | RU-01 |
| RF-06 | El sistema deberá permitir establecer una meta de ahorro con monto objetivo y fecha límite. | Establecer | Alta | RU-05 |
| RF-07 | El sistema deberá calcular la distribución semanal del presupuesto que cubre cada compromiso antes de su fecha límite y aparta el monto correspondiente a la meta de ahorro. | Calcular | Alta | RU-03 |
| RF-08 | El sistema deberá identificar y señalar las semanas en las que la suma de los compromisos con vencimiento supera el presupuesto semanal disponible. | Identificar, señalar | Alta | RU-04 |
| RF-09 | El sistema deberá evaluar si la meta de ahorro declarada es alcanzable en el plazo definido e informar el resultado de esa evaluación. | Evaluar, informar | Alta | RU-05 |
| RF-10 | El sistema deberá generar una explicación en lenguaje natural del plan calculado, con advertencias y sugerencias de ajuste. | Generar | Alta | RU-06, RU-07 |
| RF-11 | El sistema deberá mostrar de forma visible que el plan es una sugerencia de organización personal y no constituye asesoría financiera profesional. | Mostrar | Alta | RES-09 |
| RF-12 | El sistema deberá almacenar los planes generados, permitir su consulta posterior y su eliminación por parte del usuario (SC-07). | Almacenar, consultar, eliminar | Media | RU-08 |
| RF-13 | El sistema deberá regenerar el plan cuando el usuario modifique cualquiera de sus datos de entrada. | Regenerar | Media | RU-08 |
| RF-14 | El sistema deberá revelar los créditos del proyecto mediante una secuencia oculta de interacción. | Revelar | Baja | STK-03 (SC-02) |
| RF-15 | El sistema deberá dar a conocer el aviso de privacidad antes de recabar los datos del usuario, obtener su consentimiento al registrarse y mantener el aviso integral consultable sin sesión. | Dar a conocer, obtener | Alta | RES-08 (SC-09) |

Criterio de priorización. Se califica como prioridad alta todo requisito sin el cual el sistema no puede cumplir su propósito, y como prioridad media aquel que mejora la experiencia pero cuya ausencia no impide obtener un plan. Los requisitos RF-12 y RF-13 son los identificados como prescindibles en el acta de aprobación del alcance ante la materialización del riesgo RSG-04.

Se califica como prioridad baja todo requisito cuya ausencia no afecta el propósito del sistema ni la experiencia del usuario, como los de origen académico.

## 2.3 Requisitos no funcionales

Los requisitos no funcionales expresan atributos de calidad que califican la forma en que el sistema ejecuta sus funciones. A diferencia de los funcionales, no se cumplen de forma binaria sino por grado, razón por la cual cada uno incorpora un indicador con umbral y condición de medición. Se clasifican conforme a las características del modelo de calidad ISO/IEC 25010.

| ID | Característica ISO/IEC 25010 | Requisito no funcional | Indicador o métrica |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Eficiencia de desempeño | El sistema debe generar el plan en un tiempo que no interrumpa el uso de la aplicación. | El plan se entrega en 30 segundos o menos en el 90 % de las solicitudes registradas. |
| RNF-02 | Usabilidad (facilidad de aprendizaje) | El sistema debe permitir que un usuario sin experiencia previa complete la captura y obtenga su primer plan sin abandonar el proceso. | Tiempo desde el registro hasta el primer plan igual o menor a 8 minutos, medido con tres usuarios de prueba. |
| RNF-03 | Fiabilidad (tolerancia a fallos) | El sistema debe seguir entregando el plan numérico aun cuando el servicio externo de inteligencia artificial no esté disponible. | En el 100 % de las ejecuciones con el servicio deshabilitado (mínimo 5), el sistema entrega el plan e informa que la explicación no está disponible. |
| RNF-04 | Seguridad (confidencialidad) | El sistema debe impedir que un usuario acceda a la información financiera de otro. | Cero registros de un usuario accesibles desde la sesión de otro en 10 intentos de acceso cruzado. |
| RNF-05 | Seguridad (autenticidad e integridad) | El sistema debe proteger las credenciales y el tránsito de la información. | Contraseñas almacenadas con función de derivación de clave, nunca en texto claro; 100 % de las peticiones sobre HTTPS. |
| RNF-06 | Adecuación funcional (corrección) | El sistema debe calcular la distribución semanal sin errores aritméticos. | El 100 % de los casos de prueba unitarios del motor determinista se ejecuta con resultado satisfactorio, con un mínimo de 15 casos. |
| RNF-07 | Compatibilidad | El sistema debe operar correctamente en los navegadores de uso mayoritario. | Cero defectos bloqueantes en las dos versiones más recientes de Chrome, Firefox, Edge y Safari. |
| RNF-08 | Mantenibilidad (modularidad) | El motor de cálculo debe ser independiente del marco de trabajo de la interfaz, de modo que pueda probarse y sustituirse por separado. | El motor no importa ningún módulo de Next.js ni de React; cobertura de pruebas del motor igual o mayor al 80 %. |
| RNF-09 | Portabilidad (instalabilidad) | El sistema debe poder desplegarse desde el repositorio sin configuración manual adicional a las variables de entorno. | Despliegue reproducible en 15 minutos o menos a partir del repositorio y del archivo de variables documentado. |
| RNF-10 | Seguridad (privacidad) | El sistema debe limitar la información transmitida al proveedor externo de inteligencia artificial. | Cero datos identificables (nombre, correo, número de cuenta o institución financiera) en las solicitudes enviadas, verificado sobre el 100 % de las solicitudes registradas. |
| RNF-11 | Usabilidad (accesibilidad) | La interfaz debe ser utilizable por personas con discapacidad visual. | Relación de contraste igual o mayor a 4.5:1 en texto normal, conforme al nivel AA de las WCAG 2.1; 100 % de los controles operables mediante teclado. |

## 2.4 Revisión de los requisitos con los interesados

Revisión interna realizada

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Fecha | 16 de agosto de 2026 |
| Participantes | Abdiel Avila Neri, en su rol de cliente (STK-01) y en su rol de desarrollador (STK-02) |
| Alcance de la revisión | Requisitos RU-01 a RU-08, RF-01 a RF-13 y RNF-01 a RNF-11 |
| Resultado | Aprobado con dos observaciones incorporadas |

Observaciones incorporadas durante la revisión

| No. | Observación | Resolución |
| --- | --- | --- |
| 1 | El requisito de captura del presupuesto no contemplaba el día de inicio de la semana presupuestal, siendo que el usuario recibe su dinero en lunes. | Se incorporó el atributo de día de inicio configurable en RF-02. |
| 2 | No existía ningún requisito que hiciera visible el descargo de responsabilidad exigido por la restricción legal RES-09. | Se agregó RF-11. |

Revisión externa no realizada

La revisión con los tres usuarios representativos (STK-04) se programó para la semana del 17 al 23 de agosto de 2026, mediante una sesión de lectura guiada de los requisitos, y no se ejecutó. La línea base se aprobó solo con la revisión interna. Esta desviación materializa el riesgo RSG-03 (sesgo de aprobación por la coincidencia de los roles de cliente y desarrollador). Los tres usuarios participaron en la validación de la Fase 7 (sección 7), que fue la primera contrastación del sistema con usuarios externos. Su lectura de los requisitos antes de usar la aplicación (Parte 0, 21 y 22/10/2026) fue una revisión retroactiva, posterior a la aprobación de la línea base y de la construcción, con cinco observaciones (sección 7.5); no sustituye la revisión que debió hacerse antes de aprobar.

## 2.5 Aprobación de los requisitos

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Documento aprobado | Secciones 2.1, 2.2 y 2.3 del documento maestro, versión 2.0 |
| Fecha de aprobación | 16 de agosto de 2026 |
| Aprobó | Abdiel Avila Neri, en su rol de cliente (STK-01) |
| Elaboró | Abdiel Avila Neri, en su rol de desarrollador (STK-02) |

Criterios verificados antes de aprobar

| No. | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cada requisito funcional se deriva de al menos un requisito de usuario o de una restricción declarada. | Conforme |
| 2 | Cada requisito no funcional cuenta con un indicador que incluye umbral y condición de medición. | Conforme |
| 3 | Cada requisito enuncia una sola capacidad y no admite más de una interpretación. | Conforme |
| 4 | No existen requisitos en conflicto sin resolución documentada. | Conforme; véase sección 2.9 |
| 5 | Todos los requisitos son verificables mediante un criterio de aceptación redactado. | Conforme; véase sección 2.10 |

Declaración. Los requisitos contenidos en las secciones 2.1, 2.2 y 2.3 se declaran aprobados como línea base. Toda modificación posterior se tramitará conforme al procedimiento de control de cambios de la sección 2.8.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente (STK-01) | Abdiel Avila Neri | _______________________ | 16/08/2026 |
| Desarrollador (STK-02) | Abdiel Avila Neri | _______________________ | 16/08/2026 |

## 2.6 Identificación única de los requisitos

Todo elemento del documento susceptible de ser referenciado recibe un identificador único, compuesto por un prefijo de tres letras que indica su tipo y un número consecutivo de dos dígitos.

| Prefijo | Elemento que identifica | Sección donde se define |
| --- | --- | --- |
| NEC | Necesidad que origina el desarrollo | 1.2 |
| STK | Parte interesada | 1.3 |
| OBJ | Objetivo del sistema | 1.4 |
| SUP | Supuesto del alcance | 1.5.3 |
| RES | Restricción técnica, legal u organizacional | 1.6 |
| RSG | Riesgo identificado | 1.8.7 |
| RU | Requisito del usuario | 2.1 |
| RF | Requisito funcional | 2.2 |
| RNF | Requisito no funcional | 2.3 |
| SC | Solicitud de cambio | 2.8 |
| CA | Criterio de aceptación | 2.10 |

Justificación del esquema. Se descartó la numeración correlativa por sección (por ejemplo, denominar "2.2.4" al cuarto requisito funcional) porque el identificador quedaría atado a la posición del requisito dentro del documento: al insertar una sección o reordenar el índice, todos los identificadores cambiarían y la matriz de trazabilidad quedaría inservible. Se descartó también la numeración global sin prefijo porque elimina la información de tipo: al leer una matriz de trazabilidad no sería posible distinguir un riesgo de un requisito no funcional sin volver al documento. El prefijo semántico resuelve ambos problemas y hace que el identificador sobreviva a los cambios de estructura.

## 2.7 Trazabilidad de los requisitos

La matriz vincula cada necesidad con los requisitos que la atienden y con los objetivos que la miden. Las columnas de diseño, implementación y prueba se completaron conforme avanzaron las etapas; al cierre de la Fase 6 cada requisito puede rastrearse desde su origen hasta el criterio que lo verifica, salvo RNF-02 (CA-20), que se verifica en la Fase 7.

| Necesidad | Requisito de usuario | Requisitos funcionales | Requisitos no funcionales | Objetivo asociado | Diseño | Implementación | Caso de prueba |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NEC-01 | RU-03 | RF-07 | RNF-01, RNF-06 | OBJ-01, OBJ-04 | Secciones 3.1 a 3.3 | src/core/calendario.ts, vencimientos.ts, distribucion.ts, plan.ts | distribucion.test.ts, plan.test.ts (CA-04); CA-08 en producción, 20 de 20; CA-22 |
| NEC-02 | RU-02, RU-03 | RF-03, RF-07 | RNF-06 | OBJ-03, OBJ-04 | Secciones 3.1 a 3.3 | src/core/vencimientos.ts, distribucion.ts; RF-03 en src/components/captura y src/app/(app)/acciones.ts | vencimientos.test.ts (CA-03), distribucion.test.ts (CA-04), validacion.test.ts, captura.integracion.test.ts; CA-22 |
| NEC-03 | RU-05 | RF-06, RF-09 | RNF-06 | OBJ-03 | Secciones 3.1 a 3.3 | src/core/evaluacion.ts; RF-06 en src/components/captura/formulario-meta.tsx | evaluacion.test.ts (CA-06), plan.test.ts, validacion.test.ts; CA-16 |
| NEC-04 | RU-04 | RF-08 | RNF-06 | OBJ-06 | Secciones 3.1 a 3.3 | src/core/evaluacion.ts | evaluacion.test.ts (CA-05), plan.test.ts |
| NEC-05 | RU-06 | RF-10 | RNF-03 | OBJ-05 | Secciones 3.3 y 3.7; SC-05 | src/adapters/ia (carga.ts, gemini.ts), src/app/api/planes (orquestador.ts, route.ts) | carga.test.ts, gemini.test.ts, orquestador.test.ts, degradacion.test.ts; CA-09 (5 de 5 en la interfaz), CA-17 (5 de 5) |
| NEC-06 | RU-01, RU-08 | RF-01, RF-02, RF-04, RF-05, RF-12, RF-13 | RNF-02, RNF-09 | OBJ-02 | Secciones 3.1 a 3.4 | RF-02, RF-04, RF-05 y RF-13 en src/app/(app)/acciones.ts, src/components/captura y src/components/plan/generador-plan.tsx; RF-12 en src/adapters/persistencia, src/app/api/planes/[id]/route.ts y src/components/plan/historial-planes.tsx (baja de planes, SC-07) | CA-01 (también en producción), CA-02, CA-14, CA-15, CA-18, CA-19; aislamiento.integracion.test.ts (CA-10, 13 de 13); CA-25 (RNF-09); CA-20 (RNF-02) en la Fase 7 |
| NEC-07 | RU-07 | RF-10, RF-11 | RNF-11 | OBJ-05 | Secciones 3.2 y 3.9 | RF-10: src/adapters/ia. RF-11: src/components/plan/descargo.tsx | CA-17 (RF-10); CA-07 y E2E-01 (RF-11); CA-12 (RNF-11) |

SC-01 modifica SUP-01. Afecta la implementación de RF-07 y RF-09 sin alterar los vínculos entre necesidades, requisitos y objetivos.

RF-14 es de origen académico (STK-03, SC-02) y no deriva de ninguna necesidad NEC-01 a NEC-07.

SC-05 modifica las interfaces I-01 e I-04. Afecta la implementación de RF-10 y de RF-13 sin alterar los vínculos entre necesidades, requisitos y objetivos.

SC-06 completa el catálogo de I-04 con las operaciones de captura que esta matriz ya asignaba a esa interfaz para RF-02 a RF-06. No altera los vínculos entre necesidades, requisitos y objetivos.

SC-07 amplía RF-12 con la eliminación de planes guardados y agrega una operación a I-01 y otra a I-04. No altera los vínculos entre necesidades, requisitos y objetivos.

SC-08 incorpora dos bibliotecas de presentación a la sección 3.5. No afecta a ningún requisito ni a los vínculos de esta matriz.

SC-09 agrega RF-15, que deriva de la restricción legal RES-08 y no de una necesidad NEC-01 a NEC-07. Se implementa en C-01 (src/app/privacidad, registro) y C-06 (consentimiento en los metadatos del usuario) y se verifica con CA-26.

Requisitos que no figuran en ninguna fila de necesidad: RF-14 (CA-13), RF-15 (CA-26), RNF-04 (CA-10), RNF-05 (CA-21), RNF-07 (CA-23, cumplido en parte), RNF-08 (CA-24) y RNF-10 (CA-11).

## 2.8 Control de cambios de los requisitos

Procedimiento

| Paso | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Registrar la solicitud de cambio como incidencia en el repositorio, con el identificador SC-nn y la descripción del cambio pedido. | Desarrollador (STK-02) |
| 2 | Evaluar el impacto sobre los requisitos existentes, el alcance, el cronograma y el costo, consultando la matriz de trazabilidad de la sección 2.7. | Desarrollador (STK-02) |
| 3 | Autorizar o rechazar el cambio, dejando constancia escrita de la decisión y de su motivo. | Cliente (STK-01) |
| 4 | Si se autoriza, actualizar los requisitos afectados, incrementar la versión del documento y registrar el cambio en el control de versiones. | Desarrollador (STK-02) |
| 5 | Verificar que la matriz de trazabilidad refleje el estado posterior al cambio. | Desarrollador (STK-02) |

Registro de solicitudes de cambio

| ID | Fecha | Cambio solicitado | Requisitos afectados | Impacto evaluado | Decisión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SC-01 | 11/09/2026 | Extender el horizonte de planificación hasta la fecha objetivo de la meta de ahorro cuando sea posterior al último vencimiento, conservando el tope de 6 meses | SUP-01; RF-07 y RF-09 en su implementación | Sin impacto en alcance, cronograma ni costo. RF-09 se vuelve evaluable en ese caso. Matriz 2.7 sin cambios de vínculos | Autorizado por STK-01 el 11/09/2026. Incidencia #1 |
| SC-02 | 16/09/2026 | Huevo de Pascua que revela los créditos del proyecto | Nuevo RF-14; 1.5.1; criterio 2.2 | Sin impacto en requisitos existentes ni en la entrega; 5 h estimadas más 1 h por el componente de confeti; materializa RSG-07 | Autorizado por STK-01 el 16/09/2026, incidencia #8 |
| SC-03 | 16/09/2026 | Ajuste del modelo de datos para almacenar el plan completo | Modelo de datos 3.4 | Sin impacto en requisitos, alcance ni entrega; 2 h estimadas | Autorizado por STK-01 el 16/09/2026, incidencia #10; se aplica en la Fase 2 |
| SC-04 | 17/09/2026 | El repositorio de planes no recibe el identificador de usuario; la identidad sale de la sesión | Interfaz I-04 (sección 3.3.1). Ningún requisito cambia | Refuerza RNF-04 y el control AM-01. Sin impacto en alcance, cronograma ni costo | Autorizado por STK-01 el 17/09/2026, incidencia #13 |
| SC-05 | 18/09/2026 | El orquestador toma la entrada del repositorio y responde en dos tiempos (flujo NDJSON); se agrega guardarExplicacion a I-04 | Interfaces I-01 (sección 3.3.2) e I-04 (sección 3.3.1). Ningún requisito cambia | Refuerza RNF-04 y RNF-10; hace operable el conflicto 4 de la sección 2.9. Sin impacto en alcance, cronograma ni costo | Autorizado por STK-01 el 18/09/2026, incidencia #17, con una ampliación registrada antes de implementar |
| SC-06 | 28/09/2026 | I-04 incorpora las operaciones de captura de presupuesto, compromisos, ingresos y meta | Interfaz I-04 (sección 3.3.1). Ningún requisito cambia | Sin impacto en modelo de datos, alcance ni cronograma; conserva el aislamiento de C-05 y el principio de SC-04 | Autorizado por STK-01 el 28/09/2026, incidencia #21 |
| SC-07 | 30/09/2026 | El historial permite eliminar planes guardados | RF-12 (sección 2.2); interfaces I-01 e I-04 (sección 3.3.1) | Sin migración: la política de seguridad por fila de borrado y el borrado en cascada existían desde la Fase 2. Conserva RNF-04 y el control AM-01. Unas 3 h, absorbidas por el adelanto del cronograma | Autorizado por STK-01 el 30/09/2026, incidencia #25 |
| SC-08 | 30/09/2026 | La interfaz incorpora Motion y react-icons | Tecnologías utilizadas (sección 3.5). Ningún requisito cambia | Conserva RNF-11: las animaciones respetan la preferencia de reducir movimiento. Motion agrega un fragmento de 46,4 kB comprimidos. Unas 4 h, absorbidas por el adelanto del cronograma | Autorizado por STK-01 el 30/09/2026, incidencia #26 |
| SC-09 | 03/10/2026 | Aviso de privacidad (simplificado en el registro, con consentimiento; integral sin sesión) | Nuevo RF-15; 1.5.1; CA-26 | Sin migración ni cambio de interfaces; unas 5 h, absorbidas por el adelanto del cronograma. Corrige el defecto #31 (RES-08 sin requisito) | Autorizado por STK-01 el 03/10/2026, incidencia #32 |
| SC-10 | 04/10/2026 | Pruebas de interfaz automatizadas con Playwright | Tecnologías (3.5); ningún requisito cambia | $0; unas 6 h, absorbidas por el adelanto del cronograma. Protege tres defectos de interfaz que solo tenían prueba manual. Descubrió el defecto #34 | Autorizado por STK-01 el 04/10/2026, incidencia #33 |

Criterio de línea base. Los requisitos aprobados en la sección 2.5 constituyen la línea base. A partir de ese momento, ninguna modificación puede realizarse de forma directa sobre el documento: toda modificación requiere una solicitud registrada y una decisión documentada. Esta regla es la que hace posible responder, al final del proyecto, por qué el sistema entregado difiere de lo especificado al inicio.

Cambios sin solicitud. El botón para mostrar la contraseña en el registro y el inicio de sesión (pull request #41, versión v1.1.0) se implementó sin solicitud de cambio por decisión del cliente del 05/10/2026, al no afectar a ningún requisito ni a la línea base.

## 2.9 Análisis de conflictos e inconsistencias entre requisitos

| No. | Requisitos en conflicto | Descripción del conflicto | Resolución adoptada |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RF-10 contra RNF-01 | La generación de la explicación en lenguaje natural depende de un servicio externo cuyo tiempo de respuesta no se controla, lo que pone en riesgo el umbral de 30 segundos. | Se resuelve mediante la arquitectura de dos capas (RES-05): el plan numérico se calcula localmente y se entrega de inmediato; la explicación se incorpora al recibirse. El umbral de RNF-01 aplica a la entrega del plan, no a la de la explicación. |
| 2 | RF-10 contra RNF-10 | Una explicación personalizada sugiere enviar al modelo el contexto completo del usuario, mientras que la restricción de privacidad prohíbe transmitir datos identificables. | Se resuelve limitando la carga enviada a montos, fechas y etiquetas genéricas. Se verifica que la explicación conserva utilidad sin datos identificables, dado que el cálculo no depende de la identidad del usuario. |
| 3 | RNF-02 contra RF-03, RF-05 y RF-06 | Cada campo adicional de captura incrementa el tiempo hasta el primer plan y presiona el umbral de 8 minutos. | Se resuelve declarando obligatorios únicamente el presupuesto (RF-02) y al menos un compromiso (RF-03). Los ingresos extraordinarios (RF-05) y la meta de ahorro (RF-06) quedan como captura opcional, solicitada después de mostrar el primer plan. |
| 4 | RF-13 contra RSG-01 | La regeneración automática del plan ante cualquier cambio multiplica las llamadas al servicio de inteligencia artificial y acelera el agotamiento de la cuota gratuita. | Se resuelve regenerando de inmediato solo el cálculo determinista y solicitando la explicación al modelo únicamente cuando el usuario lo pide de forma expresa. |

Inconsistencias detectadas. No se identificaron requisitos mutuamente excluyentes ni duplicados. Se detectó una inconsistencia de redacción entre la versión 1.0 y la versión 2.0 del documento: la funcionalidad de meta de ahorro aparecía enunciada dentro del requisito de cálculo, lo que violaba el criterio de unicidad. Se corrigió separándola en RF-06.

## 2.10 Verificabilidad de los requisitos

Un requisito es verificable cuando existe un procedimiento definido que permite determinar de forma objetiva si el sistema lo cumple. La regla aplicada en este proyecto es que ningún requisito se aprueba sin un criterio de aceptación redactado antes de iniciar la construcción, de modo que el criterio no pueda ajustarse después para acomodar lo que se construyó.

| ID | Requisito | Criterio de aceptación | Método de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-01 | RF-01 | Un usuario nuevo completa el registro con correo y contraseña válidos y accede a la aplicación; un intento con contraseña incorrecta es rechazado. | Prueba funcional |
| CA-02 | RF-02 | Al capturar un presupuesto de 500 con inicio de semana en lunes, el plan generado inicia sus periodos en lunes. | Prueba funcional |
| CA-03 | RF-03 | Un compromiso de 600 con vencimiento el día 20 y 3 ocurrencias genera tres fechas límite: 20 del mes actual y de los dos siguientes. | Prueba unitaria y funcional |
| CA-04 | RF-07 | Dado un presupuesto de 500 semanales y un compromiso de 600 con vencimiento en la semana 3, el plan aparta al menos 200 semanales durante las tres primeras semanas. | Prueba unitaria |
| CA-05 | RF-08 | Una semana en la que vencen compromisos por 700 con un presupuesto de 500 aparece marcada como semana de carga elevada. | Prueba unitaria y funcional |
| CA-06 | RF-09 | Una meta de 1,000 en dos meses con un excedente disponible de 300 mensuales se informa como no alcanzable, indicando el faltante. | Prueba unitaria |
| CA-07 | RF-11 | El descargo de responsabilidad es visible sin necesidad de desplazamiento en la pantalla que muestra el plan. | Inspección |
| CA-08 | RNF-01 | Sobre 20 solicitudes registradas, al menos 18 se completan en 30 segundos o menos. | Medición |
| CA-09 | RNF-03 | Con la clave del servicio de inteligencia artificial deshabilitada, 5 de 5 solicitudes devuelven el plan numérico con el aviso correspondiente. | Prueba de inyección de fallo |
| CA-10 | RNF-04 | Diez intentos de consultar el plan de otro usuario mediante manipulación del identificador devuelven error de autorización. | Prueba de seguridad |
| CA-11 | RNF-10 | La inspección del registro de solicitudes enviadas al proveedor no muestra nombre, correo, número de cuenta ni institución financiera en ninguna de ellas. | Inspección de registros |
| CA-12 | RNF-11 | La totalidad de los controles interactivos se alcanza y acciona con el teclado, y el contraste medido en texto normal es igual o mayor a 4.5:1. | Medición con herramienta de accesibilidad |
| CA-13 | RF-14 | La secuencia descrita en docs/huevo-de-pascua.md revela los créditos; un plan que no cuadra al centavo no presenta la secuencia; la secuencia se completa solo con teclado. | Prueba unitaria y funcional |
| CA-14 | RF-04 | Al cambiar un compromiso de 600 a 900 y eliminar otro, el plan regenerado aparta según 900 y no incluye el eliminado; un plan guardado antes del cambio sigue mostrando 600. | Prueba de integración y funcional |
| CA-15 | RF-05 | Un ingreso extraordinario de 1,000 en la semana 3 eleva el disponible de esa semana a presupuesto + 1,000 y no el de ninguna otra. | Prueba unitaria y funcional |
| CA-16 | RF-06 | Una meta con fecha de hoy o anterior se rechaza con un mensaje en el campo; una meta válida aparece evaluada en el plan siguiente. | Prueba unitaria, de integración y funcional |
| CA-17 | RF-10 | Con el servicio disponible, 5 de 5 planes reciben una explicación no nula que menciona al menos una advertencia del plan y cuyas cifras coinciden al centavo con las del motor. | Prueba funcional e inspección |
| CA-18 | RF-12 | Tras generar 3 planes, GET /api/planes los lista en orden descendente; el detalle es idéntico al generado; DELETE responde 204, el plan desaparece y un segundo DELETE responde 404. | Prueba de sistema sobre HTTP |
| CA-19 | RF-13 | Al modificar un dato y pulsar "Recalcular con mis datos", el plan se actualiza sin pedir explicación en 2 s o menos, 5 de 5 veces. | Prueba funcional con medición |
| CA-20 | RNF-02 | 3 de 3 usuarios sin experiencia previa pasan del registro al primer plan en 8 min o menos, con los perfiles P1 a P3. | Medición con usuarios |
| CA-21 | RNF-05 | (a) El 100 % de las contraseñas almacenadas tiene formato bcrypt. (b) En producción, una petición http:// se redirige con 308 o 301 a https://, la respuesta lleva HSTS y el HAR de un recorrido completo tiene 0 peticiones http://. | (a) Consulta SQL; (b) inspección en el despliegue |
| CA-22 | RNF-06 | pnpm test ejecuta los casos de src/core con 100 % de resultado satisfactorio y 15 casos o más. | Prueba unitaria |
| CA-23 | RNF-07 | Un guion de humo (registro, captura, plan, historial, borrado, créditos, tema, aviso) da 0 defectos bloqueantes en las dos versiones más recientes de Chrome, Edge y Firefox. | Prueba funcional por navegador |
| CA-24 | RNF-08 | 0 importaciones de next, react o @/ en src/core y cobertura del motor de 80 % o más. | Inspección automatizada |
| CA-25 | RNF-09 | Partiendo del repositorio y de .env.example, un despliegue nuevo en Vercel queda sirviendo / con HTTP 200 en 15 min o menos, cronometrado. | Medición en el despliegue |
| CA-26 | RF-15 | Sin sesión, el aviso integral se abre en un clic desde la portada y desde las pantallas de acceso, y muestra su versión y su fecha; con sesión, se abre desde la barra de navegación. El formulario de registro muestra el aviso simplificado, y si la casilla de consentimiento no está marcada no se crea la cuenta, aunque la petición se envíe sin la interfaz. | Prueba unitaria y funcional |

Criterios incorporados en el plan de pruebas. Conforme a lo previsto, el plan de pruebas (docs/plan-de-pruebas.md, versión 1.0 del 03/10/2026) incorporó un criterio individual para cada requisito que no lo tenía: CA-14 (RF-04), CA-15 (RF-05), CA-16 (RF-06), CA-17 (RF-10), CA-18 (RF-12), CA-19 (RF-13), CA-20 (RNF-02), CA-21 (RNF-05), CA-22 (RNF-06), CA-23 (RNF-07), CA-24 (RNF-08) y CA-25 (RNF-09). El plan se redactó en la semana 11, no en la 10, y declara las mediciones que lo precedieron.

Criterios verificados durante la construcción. CA-10 se verificó el 17 de septiembre de 2026 mediante prueba automatizada de integración (pnpm test:integracion): once intentos de acceso cruzado entre dos usuarios devolvieron cero filas. Con SC-07 la prueba se amplió a trece intentos, incluidos dos de borrar el plan ajeno, y en la Fase 5 (03/10/2026) dio 13 de 13 denegados, con cero filas ajenas alcanzadas. La verificación es reproducible y forma parte del repositorio.

# 3. Diseño y arquitectura

Esta sección desarrolla los nueve puntos de verificación de la etapa de diseño. Todas las decisiones se justifican contra los requisitos de la sección 2 y contra las restricciones de la sección 1.6; ninguna decisión de diseño se adopta sin un requisito que la origine.

## 3.1 Arquitectura del sistema

### 3.1.1 Estilo arquitectónico adoptado

El sistema adopta una arquitectura por capas con núcleo de dominio aislado, siguiendo una versión simplificada del patrón de puertos y adaptadores. La lógica de negocio (el cálculo de la distribución semanal) vive en un núcleo que no conoce ni el marco de trabajo web, ni la base de datos, ni el proveedor de inteligencia artificial. Todo lo externo se comunica con ese núcleo a través de adaptadores.

| CAPA | RESPONSABILIDAD | DEPENDE DE |
| --- | --- | --- |
| PRESENTACIÓN | Captura de datos y visualización del plan en el navegador | Capa de aplicación |
| APLICACIÓN | Orquestación: recibe la petición, invoca el núcleo, solicita la explicación y persiste el resultado | Núcleo, adaptadores |
| NÚCLEO DE DOMINIO | Cálculo determinista del plan semanal | Nada |
| ADAPTADORES | Traducción entre la capa de aplicación y los servicios externos | Servicios externos |
| DATOS | Almacenamiento y control de acceso por fila | — |

### 3.1.2 Justificación

Tres requisitos obligan a esta separación y ninguno de ellos se satisface con una arquitectura más simple.

RNF-08 exige que el motor de cálculo no importe ningún módulo de Next.js ni de React, para que pueda probarse y sustituirse por separado. Un núcleo de dominio sin dependencias es la forma directa de cumplirlo, y es lo que permite ejecutar las pruebas unitarias sin levantar un servidor ni un navegador.

RNF-03 exige que el sistema entregue el plan numérico, aunque el servicio de inteligencia artificial no responda. Con la explicación aislada tras un adaptador, apagar ese servicio es un caso previsto y no una falla: el orquestador recibe un valor nulo y continúa.

RNF-06 exige que el cálculo sea correcto y verificable con un mínimo de quince casos de prueba unitarios. Eso solo es posible si el cálculo es una función determinista que, ante la misma entrada, devuelve siempre la misma salida. Un modelo de lenguaje no cumple esa propiedad.

### 3.1.3 Alternativas evaluadas y descartadas

Lógica de negocio dentro de los componentes de React. Es la opción más rápida de construir y la más común en proyectos pequeños. Se descarta porque haría imposible cumplir RNF-08 y volvería las pruebas unitarias del cálculo dependientes del ciclo de renderizado, lo que las hace lentas y frágiles.

Delegar el cálculo completo al modelo de lenguaje. Produce una demostración vistosa con muy poco código. Se descarta por la razón registrada en la restricción RES-05: un modelo probabilístico puede equivocarse en aritmética y no admite pruebas reproducibles. En una aplicación que indica cuánto dinero apartar, esa es una falla inaceptable.

Microservicios independientes. Ofrecería escalabilidad y despliegue por separado. Se descarta por sobredimensionamiento: con un desarrollador, catorce semanas y una carga esperada de decenas de usuarios, el costo de operar varios servicios superaría cualquier beneficio.

### 3.1.4 Diagrama de arquitectura

Figura 6. Arquitectura general del sistema Ahorrito.

La flecha que va del orquestador al motor es la única que no cruza la red: el motor se ejecuta en el mismo proceso. Esa decisión mantiene el cálculo por debajo de los 100 milisegundos y elimina un punto de falla.

## 3.2 Componentes principales

### 3.2.1 Catálogo de componentes

| ID | COMPONENTE | RESPONSABILIDAD | REQUISITOS QUE IMPLEMENTA |
| --- | --- | --- | --- |
| C-01 | Interfaz web | Captura de presupuesto, compromisos, ingresos y meta; presentación del plan y del descargo de responsabilidad | RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11, RF-12, RF-14, RF-15 |
| C-02 | Orquestador de planes | Valida la entrada, invoca el motor, solicita la explicación, persiste el plan y responde | RF-07, RF-13 |
| C-03 | Motor de cálculo determinista | Genera las fechas de vencimiento, calcula la asignación semanal, detecta semanas sobrecargadas y evalúa la meta | RF-07, RF-08, RF-09 |
| C-04 | Adaptador de inteligencia artificial | Construye la solicitud anonimizada, la envía, aplica el tiempo límite y normaliza la respuesta | RF-10, RNF-10 |
| C-05 | Adaptador de persistencia | Traduce entre las entidades del dominio y las tablas de la base de datos | RF-12, RF-13 |
| C-06 | Autenticación | Registro, inicio de sesión y emisión de la sesión del usuario | RF-01, RF-15 |
| C-07 | Base de datos | Almacenamiento con aislamiento por usuario | RNF-04 |

### 3.2.2 Estructura interna del motor de cálculo

El motor se subdivide en cuatro módulos, cada uno con una responsabilidad única. Esta división existe para que las pruebas unitarias puedan aislar el origen de un error en lugar de constatar que el resultado final es incorrecto.

| MÓDULO | FUNCIÓN | ENTRADA | SALIDA |
| --- | --- | --- | --- |
| M-01 CALENDARIO | Genera las semanas del horizonte a partir del día de inicio configurado | Fecha de inicio, día de la semana, horizonte | Lista de semanas con fecha de inicio y fin |
| M-02 VENCIMIENTOS | Deriva las fechas de vencimiento de cada compromiso recurrente | Compromiso con número de ocurrencias | Lista de ocurrencias con fecha |
| M-03 DISTRIBUCIÓN | Reparte el presupuesto entre las semanas cubriendo cada vencimiento | Semanas, ocurrencias, presupuesto, ingresos | Asignación por semana |
| M-04 EVALUACIÓN | Detecta semanas sobrecargadas y determina la viabilidad de la meta | Asignación, meta de ahorro | Advertencias y veredicto de viabilidad |

### 3.2.3 Diagrama de clases del dominio

Figura 7. Diagrama de clases del dominio.

La clase Vencimiento no se almacena: se deriva en tiempo de cálculo a partir del compromiso, conforme al supuesto SUP-04. Persistirla obligaría a mantener sincronizadas dos representaciones del mismo hecho.

## 3.3 Interfaces entre componentes

### 3.3.1 Catálogo de interfaces

| ID | ENTRE | TIPO | DESCRIPCIÓN |
| --- | --- | --- | --- |
| I-01 | C-01 → C-02 | HTTPS / JSON | POST /api/planes genera un plan a partir de los datos guardados y responde en un flujo de dos líneas: el plan y después la explicación (modificado por SC-05); GET /api/planes lista los planes del usuario; GET /api/planes/{id} recupera uno; DELETE /api/planes/{id} lo elimina con sus semanas y responde 204, o 404 sin distinguir un plan ajeno de uno inexistente (agregado por SC-07) |
| I-02 | C-02 → C-03 | Llamada en proceso | calcularPlan(entrada: EntradaPlan): Plan — función pura, sin efectos secundarios |
| I-03 | C-02 → C-04 | Puerto de dominio | explicarPlan(plan) devuelve una promesa que resuelve en una explicación o en un valor nulo si el servicio falla o excede el tiempo límite |
| I-04 | C-02 → C-05 | Puerto de dominio | Planes: guardarPlan(plan), guardarExplicacion(id, explicacion), listarPlanes(), obtenerPlan(id), eliminarPlan(id), obtenerDatosEntrada(fechaReferencia). Captura (RF-02 a RF-06): obtenerPresupuesto(), guardarPresupuesto(presupuesto); listarCompromisos(), agregarCompromiso(datos), actualizarCompromiso(id, datos), eliminarCompromiso(id); listarIngresos(), agregarIngreso(datos), eliminarIngreso(id); obtenerMeta(), guardarMeta(meta), eliminarMeta(). El repositorio se construye con la sesión del usuario; ninguna operación recibe el identificador de usuario, que aportan la sesión verificada y la seguridad por fila (modificado por SC-04, SC-05, SC-06 y SC-07). |
| I-05 | C-04 → Gemini | HTTPS / REST | Solicitud con carga anonimizada y respuesta en JSON estructurado |
| I-06 | C-05 → C-07 | SDK de Supabase | Consultas parametrizadas sujetas a las políticas de seguridad por fila |
| I-07 | C-01 → C-06 | SDK de Supabase Auth | Registro, inicio de sesión y refresco de sesión |

### 3.3.2 Contrato de la interfaz principal

POST /api/planes no recibe los datos de captura: el orquestador los obtiene del repositorio con obtenerDatosEntrada(fechaReferencia), a partir de lo registrado mediante RF-02, RF-03, RF-05 y RF-06. La fecha de referencia la fija el servidor en la zona horaria America/Mexico_City (modificado por SC-05). El cuerpo admite un único campo opcional:

| Campo | Tipo | Obligatorio | Regla de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| explicar | booleano | No | Por omisión true. Con false se omite la solicitud al modelo (conflicto 4 de la sección 2.9). Cualquier otro campo se rechaza |

Responde un flujo application/x-ndjson de dos líneas. La primera contiene el identificador del plan guardado y el plan con las asignaciones semanales, las advertencias y el veredicto de viabilidad de la meta; se envía en cuanto el plan queda guardado. La segunda contiene la explicación, o un valor nulo si el servicio falla o excede el tiempo límite. Si faltan datos obligatorios responde 422; sin sesión, 401; con un cuerpo inválido, 400; si la base de datos no responde, 503.

Que los ingresos extraordinarios y la meta sean opcionales no es un detalle de comodidad: es la resolución del conflicto número 3 documentado en la sección 2.9, donde cada campo obligatorio adicional presionaba el umbral de ocho minutos de RNF-02.

### 3.3.3 Diagrama de secuencia de la generación del plan

Figura 8. Secuencia de la generación de un plan.

El orden importa y es deliberado: el plan numérico se responde antes de solicitar la explicación. Si se esperara a la respuesta del modelo para contestar, el tiempo total quedaría atado a un servicio externo y RNF-01 dejaría de ser controlable.

## 3.4 Arquitectura de datos

### 3.4.1 Modelo entidad-relación

Figura 9. Modelo entidad-relación de la base de datos.

### 3.4.2 Diccionario de datos

Tabla `compromisos`

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, valor por omisión generado | Identificador del compromiso |
| usuario_id | uuid | FK → perfiles.id, no nulo | Propietario del registro |
| denominacion | text | No nulo | Nombre con el que el usuario reconoce el pago |
| monto | numeric(12,2) | No nulo, mayor que cero | Importe de cada ocurrencia |
| fecha_limite | date | No nulo | Vencimiento de la primera ocurrencia |
| ocurrencias | smallint | No nulo, entre 1 y 6 | Número de repeticiones mensuales |
| creado_en | timestamptz | Valor por omisión: momento actual | Fecha de alta |

Tabla `planes`

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK, valor por omisión generado | Identificador del plan |
| usuario_id | uuid | FK → perfiles.id, no nulo, borrado en cascada | Propietario del plan |
| generado_en | timestamptz | No nulo, valor por omisión: momento actual | Fecha y hora en que se generó |
| fecha_referencia | date | No nulo | Fecha desde la que se planificó |
| inicio_horizonte | date | No nulo, no posterior a fecha_referencia | Primer día de la semana 1 |
| fin_horizonte | date | No nulo, no anterior a fecha_referencia | Último día del horizonte (SUP-01, SC-01) |
| meta_monto_objetivo | numeric(12,2) | Admite nulo; mayor que cero | Meta evaluada, conservada como instantánea |
| meta_fecha_objetivo | date | Admite nulo | Fecha objetivo de la meta evaluada |
| meta_viable | boolean | Admite nulo | Resultado de RF-09; nulo si el plan no tuvo meta |
| ahorro_posible | numeric(12,2) | Admite nulo; mayor o igual que cero | Suma de remanentes disponibles para la meta |
| faltante_meta | numeric(12,2) | Admite nulo; mayor o igual que cero | Lo que falta para alcanzar la meta (CA-06) |
| advertencias | Jsonb | No nulo, lista; valor por omisión: lista vacía | Advertencias del motor como códigos estructurados |
| explicacion | text | Admite nulo | Explicación en lenguaje natural (RF-10); nula es un estado válido (RNF-03) |

Tabla `asignaciones_semanales`

| Campo | Tipo | Restricciones | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| id | uuid | PK | Identificador de la asignación |
| plan_id | uuid | FK → planes.id, no nulo, borrado en cascada | Plan al que pertenece |
| numero_semana | smallint | No nulo, mayor o igual que 1; único dentro de su plan | Posición dentro del horizonte |
| fecha_inicio | date | No nulo | Inicio de la semana presupuestal |
| fecha_fin | date | No nulo, igual a fecha_inicio + 6 días | Fin de la semana presupuestal |
| ingresos_extra | numeric(12,2) | No nulo, mayor o igual que cero; valor por omisión 0 | Ingresos extraordinarios de la semana (RF-05) |
| monto_disponible | numeric(12,2) | No nulo, mayor que cero | Presupuesto más ingresos extraordinarios de la semana |
| monto_apartado | numeric(12,2) | No nulo, mayor o igual que cero | Cantidad que debe reservarse |
| monto_vencimientos | numeric(12,2) | No nulo, mayor o igual que cero | Suma de los pagos que vencen en la semana |
| remanente | numeric(12,2) | No nulo, igual a monto_disponible − monto_apartado | Lo que queda después de apartar; negativo indica déficit |
| aporte_meta | numeric(12,2) | No nulo, mayor o igual que cero, no mayor que el remanente positivo | Parte del remanente sugerida para la meta de ahorro |
| sobrecargada | boolean | No nulo, valor por omisión falso | Marca la semana detectada por RF-08 |
| en_deficit | boolean | No nulo, valor por omisión falso | Lo que hay que apartar supera lo disponible |
| detalle | jsonb | No nulo, objeto con las listas apartados y vencimientos | Desglose por compromiso, guardado como instantánea |

Las restantes tablas (perfiles, presupuestos, ingresos_extra y metas_ahorro) siguen la misma estructura de propietario e importes. El modelo físico completo, con todas sus restricciones, está versionado en supabase/migrations/20260916120000_esquema_relacional.sql y es la fuente de verdad del esquema desplegado.

Por SC-03, la tabla presupuestos no conserva el campo periodicidad: el presupuesto es semanal (supuesto S1 de la Fase 1).

### 3.4.3 Decisiones de diseño de datos

El tipo numeric(12,2) se emplea para todos los importes en lugar de un tipo de punto flotante. La razón es que el punto flotante no representa exactamente valores decimales y acumula error en sumas sucesivas; en un sistema que reparte dinero entre catorce o más semanas, ese error se vuelve visible y contradiría RNF-06.

El límite de seis ocurrencias en compromisos implementa el supuesto SUP-01, que fija el horizonte máximo de planificación en seis meses. Codificar la regla como una restricción de la base de datos y no solo como validación en la interfaz asegura que se cumpla, aunque la petición llegue por otra vía.

El campo explicación admite valor nulo. No es un descuido: es la representación en el modelo de datos del comportamiento degradado exigido por RNF-03. Un plan sin explicación es un estado válido del sistema.

El detalle de apartados y vencimientos se almacena como instantánea en una columna jsonb y no como llave foránea hacia compromisos. RF-04 permite modificar y eliminar compromisos, y un plan generado es un hecho histórico que debe conservarse tal como se mostró al usuario.

Las columnas de importe admiten únicamente valores con dos decimales exactos, validados por la función privado.importe antes de convertirlos a numeric(12,2). Sin esa validación, un valor con tres decimales se almacenaría redondeado en silencio y el plan guardado dejaría de coincidir con el calculado.

### 3.4.4 Aislamiento por usuario

Todas las tablas activan seguridad a nivel de fila. La política aplicada a cada una compara la columna de propietario con el identificador del usuario autenticado, de modo que una consulta que intente leer registros ajenos devuelve un conjunto vacío en lugar de un error.

Este control se implementa en la base de datos y no en la capa de aplicación de forma deliberada. Un filtro escrito en el código puede omitirse por descuido en una consulta nueva; una política de la base de datos se aplica a todas las consultas por igual, incluidas las futuras. Es el mecanismo con el que se verifica CA-10 y se cumple RNF-04.

## 3.5 Tecnologías utilizadas

| Capa | Tecnología | Versión de referencia | Justificación |
| --- | --- | --- | --- |
| Interfaz | Next.js con React | 16 (16.3.4), con React 19 (19.2.8) | Permite ejecutar código de servidor y de cliente en un mismo proyecto, lo que hace posible RES-03 sin desplegar un servidor aparte |
| Estilos | Tailwind CSS | 4 (4.3.3) | Facilita mantener el contraste y los tamaños de área táctil exigidos por RNF-11 mediante utilidades consistentes |
| Lenguaje | TypeScript en modo estricto | 5 (5.9.3) | El tipado estático detecta en compilación una parte de los errores que de otro modo llegarían a las pruebas |
| Núcleo de dominio | TypeScript sin dependencias externas | — | Requisito RNF-08 |
| Persistencia | Supabase (PostgreSQL) | — | Modelo relacional documentable y seguridad por fila incluida |
| Autenticación | Supabase Auth | — | Evita implementar almacenamiento de contraseñas propio, que es una fuente habitual de vulnerabilidades |
| Inteligencia artificial | API de Gemini, capa gratuita | — | Restricción RES-04; admite respuesta en formato JSON estructurado |
| Pruebas | Vitest | 5 (5.0.0) | Ejecuta las pruebas del núcleo sin necesidad de navegador ni servidor |
| Análisis estático | ESLint | — | Actividad de prevención P-05 |
| Despliegue | Vercel | — | Restricción RES-06. Plan Hobby, Node.js 24.x, funciones en la región iad1, rama de producción main; https://ahorrito-nine.vercel.app |
| Control de versiones | Git y GitHub | — | Puntos 4.2, 4.3 y 4.8 de la lista de verificación |
| Animación | canvas-confetti y componente Confetti de Magic UI | 1.9.4 | Efecto visual de RF-14; licencias ISC y MIT; respeta la preferencia de reducir movimiento |
| Sesión en el servidor | @supabase/ssr | 0.12 | Gestiona la sesión en cookies para Server Components y Route Handlers; la clave nunca se expone más allá de la clave pública |
| Migraciones | Supabase CLI | 2.117 | Lo desplegado es exactamente lo versionado en supabase/migrations (RNF-09) |
| Animación de la interfaz | Motion | 13.4 | Efectos al señalar y al pulsar, despliegue de formularios y salida de filas eliminadas, que CSS no puede animar cuando React ya desmontó el elemento; licencia MIT; con reducedMotion="user" respeta la preferencia de reducir movimiento (RNF-11). Incorporada por SC-08 |
| Iconografía | react-icons | 5.7 | Conjunto Lucide sin mantener trazos SVG propios; un módulo adaptador conserva nombres propios, así que cambiar de conjunto es cambiar un archivo; licencia MIT. Incorporada por SC-08 |
| Pruebas de interfaz | Playwright Test | 1.63 | Pruebas de extremo a extremo contra la compilación de producción (regresión de CA-07, capas de CSS, render sin JavaScript y prueba de humo); también contra la URL publicada; licencia Apache 2.0. Incorporada por SC-10. |
| Correo transaccional | SMTP de Gmail (cuenta dedicada) | — | Confirmación de cuentas desde el despliegue (RES-16), sin dominio propio (RES-06) |

Tecnologías descartadas. Convex se evaluó como alternativa de persistencia y se descartó por dos motivos documentados: su modelo orientado a documentos dificulta producir el modelo entidad-relación que exige el punto 3.4, y aprender una herramienta nueva dentro del calendario del proyecto constituye un riesgo innecesario. Prisma se descartó como capa intermedia porque el cliente de Supabase ya cubre las consultas necesarias y añadirlo duplicaría la definición del esquema.

## 3.6 Requisitos de seguridad considerados

### 3.6.1 Análisis de amenazas y controles

| ID | Amenaza | Componente expuesto | Control de diseño | Requisito |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| AM-01 | Un usuario accede a los datos financieros de otro manipulando identificadores en la petición | C-07 | Políticas de seguridad por fila en todas las tablas | RNF-04 |
| AM-02 | Robo de credenciales almacenadas | C-06 | Delegación en Supabase Auth, que almacena las contraseñas mediante función de derivación de clave, nunca en texto claro | RNF-05 |
| AM-03 | Intercepción de la información en tránsito | I-01, I-05, I-06 | Cifrado obligatorio en todas las comunicaciones; la aplicación rechaza peticiones sin cifrar | RNF-05 |
| AM-04 | Filtración de datos personales hacia el proveedor de inteligencia artificial | C-04 | El adaptador construye la carga con montos, fechas y etiquetas genéricas; nunca incluye nombre, correo ni institución financiera | RNF-10, RES-10 |
| AM-05 | Exposición de la clave del servicio de inteligencia artificial | C-04 | La clave reside únicamente en variables de entorno del servidor; el adaptador nunca se ejecuta en el navegador | RES-03, RES-07 |
| AM-06 | Inyección de datos maliciosos en la entrada del plan | C-02 | Validación de esquema en el servidor antes de invocar el motor; consultas parametrizadas en toda la persistencia | RNF-06 |
| AM-07 | Manipulación del contenido devuelto por el modelo de lenguaje | C-04 | La explicación se trata como texto plano y nunca se interpreta como instrucción ni como código ejecutable | RNF-05 |

Nota de verificación

- AM-01: Verificado el 17/09/2026 con once intentos y de nuevo el 03/10/2026 con trece: 13 de 13 denegados, cero filas ajenas (CA-10).

- AM-02: Verificado el 17/09/2026 y el 04/10/2026: 6 de 6 contraseñas con formato bcrypt $2a$10$ (CA-21 a).

- AM-03: Verificado el 04/10/2026 en producción: http:// redirige con 308 a https:// en todas las rutas probadas, la respuesta lleva HSTS de dos años con preload y un recorrido completo tiene 0 peticiones http:// (CA-21 b).

### 3.6.2 Principio rector

La validación se ejecuta en el servidor, aunque también exista en el navegador. La validación del navegador mejora la experiencia y reduce peticiones inútiles, pero puede omitirse por completo: cualquier persona puede enviar una petición directa sin pasar por la interfaz. Por eso la validación del cliente se considera comodidad y la del servidor, control de seguridad.

## 3.7 Rendimiento, disponibilidad y escalabilidad

### 3.7.1 Presupuesto de tiempo de respuesta

RNF-01 exige que el plan se entregue en 30 segundos o menos en el 90 % de las solicitudes. El presupuesto se reparte así:

| Etapa | Tiempo objetivo | Observación |
| --- | --- | --- |
| Validación de la entrada y de la sesión | menos de 50 ms | Operación en memoria. |
| Cálculo en el motor determinista | menos de 100 ms | Aritmética sobre un máximo de 28 semanas y 6 ocurrencias por compromiso. El horizonte de seis meses alcanza 184 días y la primera semana puede iniciar hasta seis días antes de la fecha de referencia. |
| Persistencia del plan | menos de 400 ms | Inserción del plan y sus asignaciones en una sola transacción. |
| Respuesta del plan numérico al usuario | menos de 1 s | Es el momento en que se considera cumplido RNF-01. |
| Explicación del modelo de lenguaje | de 2 a 20 s, con límite de 20 s | Se entrega después, de forma asíncrona. |

El cumplimiento de RNF-01 se mide sobre la entrega del plan numérico, no sobre la explicación. Esa delimitación es la resolución del conflicto número 1 de la sección 2.9 y quedó registrada ahí; sin ella, el umbral dependería de un tercero.

### 3.7.2 Disponibilidad y degradación

El sistema define tres niveles de servicio según qué dependencia externa esté disponible:

| Escenario | Comportamiento | Requisito |
| --- | --- | --- |
| Todo disponible | Plan numérico con explicación, advertencias y sugerencias | RF-07, RF-10 |
| Servicio de inteligencia artificial caído o cuota agotada | Plan numérico completo con aviso de que la explicación no está disponible | RNF-03, OBJ-04 |
| Base de datos no disponible | El sistema informa el fallo y no genera el plan | — |

Solo la primera dependencia admite degradación. La base de datos es indispensable porque sin ella no hay sesión ni datos de entrada, de modo que su caída es una falla total y así se declara, en lugar de simularse un funcionamiento parcial que confundiría al usuario.

El tiempo límite de 20 segundos en el adaptador de inteligencia artificial no es arbitrario: es el margen que permite recibir la explicación dentro del presupuesto de 30 segundos dejando holgura para la red, y a la vez evita que una petición colgada mantenga recursos ocupados de forma indefinida.

### 3.7.3 Escalabilidad

La escalabilidad exigida es modesta y conviene declararlo con honestidad en lugar de proyectar cifras que el proyecto no necesita: durante la validación habrá tres usuarios y no se prevé operación posterior, conforme a RES-14 y RES-15.

Aun así, el diseño no impide crecer. El orquestador no guarda estado entre peticiones, por lo que la plataforma puede ejecutar varias instancias en paralelo sin coordinación. El costo de cálculo es lineal respecto al número de semanas del horizonte, acotado a 28. Las consultas se apoyan en índices sobre las columnas de propietario y de plan, que son las que aparecen en todos los filtros.

Lo que sí constituiría un límite real es la cuota gratuita del servicio de inteligencia artificial, registrada como riesgo RSG-01. Ese es el primer componente que habría que sustituir ante un crecimiento sostenido de usuarios.

## 3.8 Revisión y aprobación del diseño

| Campo | Contenido |
| --- | --- |
| Documento revisado | Sección 3 del documento maestro, versión 3.0 |
| Alcance de la revisión | Arquitectura, componentes, interfaces, modelo de datos, tecnologías, seguridad y atributos de calidad |
| Fecha de revisión | 16/09/2026 |
| Revisó y aprobó | Abdiel Avila Neri, en su rol de cliente (STK-01) |
| Elaboró | Abdiel Avila Neri, en su rol de desarrollador (STK-02) |

Criterios verificados

| No. | Criterio | Resultado |
| --- | --- | --- |
| 1 | Cada componente del diseño implementa al menos un requisito aprobado. | Conforme |
| 2 | Cada requisito funcional está cubierto por al menos un componente. | Conforme; véase sección 3.9 |
| 3 | Las decisiones de diseño que restringen la implementación están justificadas contra un requisito o una restricción. | Conforme |
| 4 | El diseño no introduce funcionalidad fuera del alcance aprobado en la sección 1.5. | Conforme |
| 5 | Los atributos de calidad medibles cuentan con un mecanismo de diseño que los hace alcanzables. | Conforme |
| 6 | El diseño es construible dentro del esfuerzo planificado para la fase de programación. | Conforme con observación |

Observación. Respecto al criterio 6, la fase de programación dispone de 24 días laborables. El componente C-03, con sus cuatro módulos, concentra la mayor complejidad y tiene ocho días asignados. Si al término del quinto día el módulo M-03 no está funcionando con sus pruebas unitarias, se activa el plan de contingencia del riesgo RSG-08: reducir el horizonte de planificación de seis meses a uno y registrar la reducción como cambio de alcance.

Declaración. El diseño descrito en la sección 3 se declara aprobado, con la observación anterior. Se autoriza el inicio de la construcción a partir de la fecha de aprobación. Toda modificación al diseño posterior a esta fecha se tramitará conforme al procedimiento de control de cambios de la sección 2.8.

Nota de desviación. La aprobación formal del diseño se registró el 16/09/2026, posterior al inicio de la construcción del componente C-03 (11/09/2026), en contra de la regla de precedencia de la sección 1.8.1. El diseño no sufrió modificaciones entre ambas fechas, salvo las solicitudes de cambio SC-01 y SC-03, tramitadas conforme a la sección 2.8.

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Cliente (STK-01) | Abdiel Avila Neri |  | 16/09/2026 |
| Desarrollador (STK-02) | Abdiel Avila Neri |  | 16/09/2026 |

## 3.9 Trazabilidad entre requisitos y diseño

### 3.9.1 Requisitos funcionales

| Requisito | Componentes que lo implementan | Interfaz involucrada | Elemento del modelo de datos |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | C-06 | I-07 | perfiles |
| RF-02 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | presupuestos |
| RF-03 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | compromisos |
| RF-04 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | compromisos |
| RF-05 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | ingresos_extra |
| RF-06 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | metas_ahorro |
| RF-07 | C-02, C-03 (M-01, M-02, M-03) | I-02 | planes, asignaciones_semanales |
| RF-08 | C-03 (M-04) | I-02 | asignaciones_semanales.sobrecargada |
| RF-09 | C-03 (M-04) | I-02 | planes.meta_viable |
| RF-10 | C-04 | I-03, I-05 | planes.explicacion |
| RF-11 | C-01 | — | — |
| RF-12 | C-01, C-05 | I-01, I-04 | planes; asignaciones_semanales se elimina en cascada (SC-07) |
| RF-13 | C-02, C-03 | I-01, I-02 | planes |
| RF-14 | C-01 | — | — |
| RF-15 | C-01, C-06 | — | — |

### 3.9.2 Requisitos no funcionales

| Requisito | Mecanismo de diseño que lo hace alcanzable |
| --- | --- |
| RNF-01 | Respuesta del plan numérico antes de solicitar la explicación; presupuesto de tiempo de la sección 3.7.1 |
| RNF-02 | Campos opcionales en el contrato de I-01; captura de meta e ingresos posterior al primer plan |
| RNF-03 | Puerto de explicación que admite valor nulo; campo explicacion anulable |
| RNF-04 | Políticas de seguridad por fila en todas las tablas |
| RNF-05 | Autenticación delegada en C-06; cifrado obligatorio en I-01, I-05 e I-06 |
| RNF-06 | Núcleo determinista sin dependencias; tipo numeric para todos los importes |
| RNF-07 | Interfaz construida con tecnologías estándar del navegador, sin capacidades específicas de un fabricante |
| RNF-08 | C-03 sin importaciones del marco de trabajo; comunicación mediante los puertos I-02, I-03 e I-04 |
| RNF-09 | Configuración externalizada en variables de entorno; despliegue reproducible desde el repositorio |
| RNF-10 | Construcción de la carga anonimizada dentro de C-04 |
| RNF-11 | Utilidades de contraste y tamaño en C-01; operabilidad por teclado en todos los controles |

### 3.9.3 Verificación de cobertura

Los quince requisitos funcionales y los once no funcionales cuentan con al menos un componente o mecanismo de diseño asignado. No existen componentes en el diseño sin un requisito que los origine, lo que descarta funcionalidad no solicitada. La cobertura inversa (de cada componente hacia sus requisitos) se documenta en la columna correspondiente del catálogo de la sección 3.2.1.

# 4. Implementación / construcción

Esta sección documenta la evidencia de construcción del sistema conforme se produce, y se actualiza al cierre de cada fase, siguiendo el mismo criterio aplicado en la sección 2.4: un punto se declara cumplido solo cuando existe la evidencia que lo respalda.

Alcance de esta versión: corte al 05/10/2026, cierre de la Fase 6. El sistema completo se verificó en la Fase 5 y se liberó como v1.0.0 (04/10/2026), desplegada en https://ahorrito-nine.vercel.app. El 05/10/2026 se publicó v1.1.0, con el botón para mostrar la contraseña. Queda la Fase 7: validación con usuarios y cierre.

## 4.1 Código que implementa los requisitos definidos

### 4.1.1 Componentes construidos

| Componente | Estado | Ubicación | Fase |
| --- | --- | --- | --- |
| C-03 Motor de cálculo determinista | Completo | src/core/ | 1 |
| C-05 Adaptador de persistencia | Completo, firma modificada por SC-04, SC-05, SC-06 y SC-07 | src/adapters/persistencia/ | 2 |
| C-06 Autenticación | Completo; consentimiento del aviso guardado en la cuenta (SC-09); confirmación de correo con SMTP propio en producción (RES-16) | src/app/(auth)/, src/lib/supabase/ | 2 |
| C-07 Base de datos | Completo, esquema modificado por SC-03 | supabase/migrations/ | 2 |
| C-04 Adaptador de inteligencia artificial | Completo | src/adapters/ia/ | 3 |
| C-02 Orquestador de planes | Completo, alcance ampliado por SC-05; ruta DELETE agregada por SC-07 | src/app/api/planes/ | 3 |
| C-01 Interfaz web | Completo, rediseñado en cuadrícula Bento; baja de planes (SC-07) y movimiento con Motion (SC-08); aviso de privacidad (SC-09) y botón para mostrar la contraseña (v1.1.0) | src/app/(app)/, src/components/ | 4 |

### 4.1.2 Requisitos funcionales cubiertos

| Requisito | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| RF-01 Registro y autenticación | Implementado y verificado (Fase 5) | src/app/(auth)/ |
| RF-07, RF-08, RF-09 | Implementados y probados (Fase 1); verificados (Fase 5) | src/core/ |
| RF-10 Explicación en lenguaje natural | Implementado y verificado (Fase 5) | src/adapters/ia/, orquestador |
| RF-12 Almacenar y consultar planes | Implementado y verificado (Fase 5) | src/adapters/persistencia/; GET /api/planes, GET /api/planes/{id} y DELETE /api/planes/{id} (SC-07); historial en /planes con baja en dos pasos |
| RF-14 Huevo de Pascua (SC-02) | Implementado en la vista del plan y verificado (Fase 5) | src/lib/huevo/, src/components/creditos/, src/components/plan/tabla-semanas.tsx |
| RF-02, RF-03, RF-04, RF-05, RF-06, RF-11, RF-13 | Implementados y verificados (Fase 5) | src/app/(app)/acciones.ts, src/components/captura/, src/components/plan/ |
| RF-15 Aviso de privacidad (SC-09) | Implementado y verificado (CA-26) | src/app/privacidad/, src/lib/privacidad/, src/components/privacidad/ |

Los quince requisitos funcionales del catálogo de la sección 2.2 están implementados: catorce con la Fase 4 y RF-15 con SC-09, en la Fase 5. Todos se verificaron con su criterio de aceptación en la Fase 5.

La interfaz que implementa estos requisitos se muestra en las Figuras 10 a 16; el Anexo B reúne el resto de las capturas.

Figura 10. Registro con aviso simplificado y casilla de consentimiento. RF-01, RF-15, CA-26. Ahorrito v1.0.0-rc.1 (888c06c), 04/10/2026. Claro, escritorio.

Figura 11. Captura del presupuesto y los pagos del perfil P1. RF-02 a RF-04. Claro, escritorio.

Figura 12. Plan con descargo visible sin desplazar y semanas señaladas. RF-07, RF-08, RF-11, CA-05, CA-07. Muestra el defecto #37, detectado al revisar este juego de capturas y corregido en v1.0.0. Claro, escritorio.

Figura 13. Distribución semana a semana con los estados "Al día", "Carga alta" y "No alcanza". RF-07, RF-08. Claro, escritorio.

Figura 14. Explicación en lenguaje natural generada por la IA. RF-10, CA-17. Claro, escritorio.

Figura 15. Meta no alcanzable con su faltante (perfil P3). RF-06, RF-09, CA-06. Claro, escritorio.

Figura 16. Historial de planes con detalle. RF-12, CA-18. Claro, escritorio.

### 4.1.3 Requisitos no funcionales cubiertos

| Requisito | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| RNF-06, RNF-08 | Cumplidos | 94 pruebas, cobertura 99.19 % en líneas de src/core (CA-22, CA-24) |
| RNF-04 Aislamiento entre usuarios | Cumplido | CA-10: 13 de 13 intentos de acceso cruzado con cero filas, incluidos dos intentos de borrar el plan ajeno (SC-07) |
| RNF-03 Degradación sin servicio de IA | Cumplido | CA-09: 10 de 10 en el servidor y 5 de 5 desde la interfaz con la clave revocada |
| RNF-10 Datos no identificables hacia la IA | Cumplido | CA-11: 10 de 10 solicitudes al proveedor sin datos identificables, el 100 % de la sesión |
| RNF-05 Contraseñas y tránsito | Cumplido | CA-21 (a): 6 de 6 contraseñas bcrypt $2a$10$; (b): 308 a https://, HSTS y 0 peticiones http:// en producción |
| RNF-11 Accesibilidad | Cumplido | CA-12: axe 0 violaciones en 7 pantallas y 2 temas; Lighthouse 100; contraste mínimo 4.79:1 en claro y 5.81:1 en oscuro; 27 de 27 controles con teclado |
| RNF-01 Eficiencia de desempeño | Cumplido | CA-08 en producción: 20 de 20 en 30 s o menos, mediana de 358,5 ms y máximo de 1,189 ms |
| RNF-09 Instalabilidad | Cumplido | CA-25: unos 4 min hasta la portada, 37 s de compilación |
| RNF-07 Compatibilidad | En parte | CA-23: guion de 11 pasos sin defectos en Chrome 154, Edge 154 y Firefox 157; una versión de cada uno y sin Safari |
| RNF-02 Facilidad de aprendizaje | Parcial | CA-20: 2 de 3 evaluadores demostrados (E1 2 min 49 s, E3 3 min 42 s); E2 pendiente; concesión del cliente (sección 7) |

## 4.2 Almacenamiento en un sistema de control de versiones

El código se almacena en el repositorio público de GitHub https://github.com/abdideev/ahorrito , bajo control de versiones con Git. La rama main está protegida y exige pull request para recibir cambios; la rama dev es la base de integración; el trabajo de cada componente nace en una rama feature/* a partir de dev, conforme al procedimiento de docs/Ahorrito-PLAN.md y docs/GITFLOW.md, versionados en la carpeta docs/.

## 4.3 Control de versiones del software

| Etiqueta | Contenido | Fecha | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | Motor de cálculo determinista | 12/09/2026 | Creada, sobre c619b2d |
| v0.2.0 | Persistencia y autenticación | 17/09/2026 | Creada, sobre 4012f08 |
| v0.3.0 | Integración con la inteligencia artificial | 19/09/2026 | Creada, sobre 0b13e87 |
| v0.9.0 | Interfaz completa; aplicación sin verificar | 29/09/2026 | Creada, sobre 623fe1a |
| v1.0.0-rc.1 | Versión candidata: base del despliegue inicial y de las capturas | 04/10/2026 | Creada sobre 888c06c, en dev (desviación de GITFLOW, decisión del responsable) |
| v1.0.0 | Liberación | 04/10/2026 | Creada sobre b072b45 (fusión del pull request #40 en main) |
| v1.1.0 | Botón para mostrar la contraseña | 05/10/2026 | Creada sobre 4d14004 (pull request #43) |

Cada etiqueta corresponde al cierre de una fase del plan de desarrollo y no a un commit arbitrario, de modo que el número de versión del software es siempre rastreable hasta el conjunto de requisitos que la etiqueta certifica como terminados. Son excepciones v1.0.0-rc.1, que fija la base de la verificación en producción, y v1.1.0, una versión menor posterior a la liberación (versionado semántico).

## 4.4 Revisiones de código

Todo el trabajo posterior a la Fase 0 se integró a dev mediante pull request, y todo cambio a main provino de dev. Revisar la historia de primer padre de dev confirma que los únicos commits directos son los tres de la Fase 0, registrados como no conformidad en la incidencia #3.

| Rama | Funcionalidad hacia dev | Documentación | Publicación hacia main |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | #2 feature/motor-calculo, #6 feature/demo-motor | #4, #7, #9 | #5 → v0.1.0 |
| SC-02 | #11 feature/huevo-creditos | #12 | — |
| 2 | #14 feature/persistencia-auth | #16 | #15 → v0.2.0 |
| 3 | #18 feature/adaptador-ia | docs/cierre-fase-3 | #19 → v0.3.0 |
| 4 | #22 feature/interfaz | docs/cierre-fase-4 | #23 → v0.9.0 |
| Rediseño, SC-07, SC-08 | #28 feature/rediseno-ui | #29 | #40 → v1.0.0 |
| 5 | #35 feature/verificacion | #36 | #40 → v1.0.0 |
| 6 | #38 feature/despliegue | #39 docs/liberacion, #42 docs/cierre-fase-6 | #40 → v1.0.0 |
| v1.1.0 | #41 feature/mostrar-contrasena | #44 docs/version-1.1.0 | #43 → v1.1.0 |

Observaciones: ningún pull request de las Fases 2 y 3 tiene comentarios de revisión en línea; la revisión se hizo sobre la pestaña de cambios, pero no dejó rastro en GitHub. El pull request #18 conservó el título automático ("Feature/adaptador ia") en lugar del formato de la convención.

En la Fase 4 se detectó además una desviación de proceso ajena a los pull requests: la rama del rediseño visual se creó desde una dev que todavía no incluía la Fase 4. Se detectó porque el número de pruebas era 224 en lugar de 330, y se corrigió fusionando la fase antes de continuar. Es un recordatorio de que una rama solo es correcta si su punto de partida lo es.

En la rama del rediseño, el commit de documentación de SC-07 quedó registrado antes que el de la interfaz: al preparar este último, el archivo de trabajo había vuelto a la versión sin la baja de planes y hubo que restaurarlo desde una copia. La desviación se declaró en el comentario de cierre de la incidencia #25 y en el pull request #28.

No conformidades de proceso de las Fases 2 a 6 que no estaban registradas en esta sección. Se ordenan por severidad. Son, en sí mismas, evidencia de que el mecanismo de control detecta sus propias desviaciones, conforme al punto 12.11 de la lista de verificación.

| N.º | Hallazgo | Severidad | Tratamiento |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SC-04 se implementó antes de registrarse. El commit 2ddf579 (17/09/2026, 12:32:36) es anterior en 11 minutos al registro de la incidencia #13 (12:43:34) y a su autorización (12:43:55). Viola el paso 1 del procedimiento de la sección 2.8 y la restricción RES-13 | Alta | Declarado. De SC-05 a SC-10 el registro y la autorización precedieron a la implementación; la excepción posterior es el botón de v1.1.0 (fila 3) |
| 2 | La aprobación formal del diseño (sección 3.8) se firmó el 16/09/2026, cinco días después de iniciada la construcción del motor (11/09/2026), en contra de la regla de precedencia de la sección 1.8.1 | Alta | Declarada en 3.8 como nota de desviación; el diseño solo cambió por SC-01 y SC-03 en ese lapso |
| 3 | El botón para mostrar la contraseña (#41, v1.1.0) entró sin solicitud de cambio, 17 horas después de liberar v1.0.0, sin congelamiento formal de dev después de la liberación y sin pruebas nuevas: las suites tienen el mismo tamaño antes y después (356 unitarias y 6 de interfaz) | Alta | Declarado en 2.8 y 4.7. La versión v1.1.0 se congeló durante la Fase 7: `src/` no cambió desde `4d14004` (comprobado el 22/10/2026) |
| 4 | El cierre de SC-03 (#10) se registró el 16/09/2026 a las 20:43, antes de escribir el esquema (c2e528c, 17/09/2026 00:09), y las incidencias de SC-03 y SC-04 se cerraron sin el comentario de los pasos 4 y 5 del procedimiento | Media | Declarado. En SC-05 el comentario de cierre se publicó antes de fusionar |
| 5 | El pull request #40 (liberación) no tiene comentario de revisión en línea, que el paso 5 de su propio procedimiento exige, y se fusionó 42 segundos después de crearse. Tienen un comentario los pull requests #35, #38 y #39; no tienen ninguno los #28, #29, #36 y #40 a #44 | Media | Declarado. La revisión de los pull requests #36 y #40 a #44 no dejó rastro verificable en GitHub. Desde el #45, cada pull request lleva su comentario de revisión en línea antes de fusionar (11 de 36 en total al 22/10/2026). |
| 6 | Tres correcciones de la Fase 5 se hicieron sin incidencia propia (apellido del autor, "Volver al inicio" del aviso y compactación del aviso en el registro); dos citan la incidencia #32 | Media | Declaradas en la sección 4.2 del informe de pruebas y en 4.6 |
| 7 | Hasta la liberación, producción desplegó la rama dev, que es la predeterminada del repositorio. El procedimiento de liberación (6265b1c) se escribió sobre una dev local desactualizada y se resolvió con el commit de fusión e0f93c0, que llegó por el pull request #39 | Baja | Declarada en la sección 8.1. No hubo push directo a dev |
| 8 | La decisión de SC-10 (#33) se publicó 11 segundos después de su registro, porque se autorizó antes en el chat de trabajo; GitHub no permite distinguir en el registro si la autorización precedió | Baja | Declarada. El primer commit que la implementa (af50ff1) es posterior en 26 minutos |

## 4.5 Estándares de programación aplicados

pnpm lint se ejecuta sin errores ni advertencias. El proyecto usa TypeScript en modo estricto y la regla de ESLint configurada en la Fase 0 impide, de forma verificable por la herramienta y no por disciplina personal, que src/core importe Next.js, React o el cliente de Supabase. Los importes se representan como centavos enteros mediante un tipo marcado (Centavos, en src/core/tipos.ts) que el compilador distingue de un número cualquiera. La conversión a pesos ocurre solo en las fronteras: src/lib/dinero.ts para la captura y la presentación, y src/adapters/persistencia/importes.ts para la base de datos, que lee los numeric como texto para no pasar por punto flotante.

Dos hallazgos corregidos antes de confirmar el código. El primero: la primera versión del reparto de la meta de ahorro asignaba un centavo de más cuando el objetivo no se dividía exacto entre las semanas restantes; lo delató una rama sin cubrir en el informe de cobertura, y se corrigió limitando la cuota por el saldo pendiente del objetivo. El segundo: dos pruebas estaban mal planteadas, un escenario declarado "meta no alcanzable" en realidad sí lo era, y el nombre de otra prueba no ejercitaba lo que afirmaba cubrir.

Ninguno de los dos se registró como incidencia, porque ambos se detectaron y resolvieron antes de que el código llegara al repositorio. Se documentan aquí porque son la misma lógica que se argumentó en la actividad de costo de calidad de la Unidad 1: un defecto detectado en la etapa de prevención cuesta una fracción de lo que cuesta el mismo defecto detectado después.

Durante la Fase 3 se aplicaron pruebas de mutación: introducir a propósito una fuga en la carga anonimizada hizo fallar 5 de sus 8 pruebas, y pedir la explicación antes de responder el plan hizo fallar la prueba de orden. Una mutación sobre la protección de cierre de conexión no fue detectada; se conserva como código defensivo y se declara como no verificada.

Durante la Fase 4 la regla react-hooks/static-components de ESLint detectó un componente declarado dentro del render de un formulario. Un componente creado en cada dibujo pierde el estado de sus controles, de modo que el texto escrito por el usuario podía desaparecer al reescribirlo. Se extrajo a un módulo propio antes de confirmar el código: es un defecto que la herramienta atrapó y la revisión manual no habría visto.

La medición de contraste obligó a corregir dos veces el instrumento antes de dar por buenos los resultados: Tailwind 4 entrega los colores en notación lab(), que leída como RGB produce cifras falsas, y la conversión con un lienzo exige limpiarlo antes de cada color, porque un fondo transparente devuelve el píxel anterior. Las dos primeras corridas reportaban incumplimientos inexistentes. El método corregido quedó documentado en docs/interfaz.md para que la Fase 5 lo repita sin volver a tropezar.

## 4.6 Registro y control de defectos

Al cierre de la Fase 6 existen dieciséis incidencias, todas cerradas: diez de tipo cambio (SC-01 a SC-10: #1, #8, #10, #13, #17, #21, #25, #26, #32 y #33) y seis de tipo defecto. La severidad sigue la escala del plan de pruebas (bloqueante, mayor, menor y cosmética) y la prioridad es la etiqueta de GitHub:

- #3, prioridad baja: commits directos de la Fase 0 (no conformidad de proceso).

- #27, severidad menor, prioridad media: las pruebas de integración borraban la captura del usuario de prueba A; corregida con un usuario exclusivo (usuario C).

- #30, severidad menor, prioridad media: la prueba de CA-10 contaba las filas propias de B como acceso cruzado (falso positivo); ahora cuenta solo las filas ajenas, con un control positivo.

- #31, severidad mayor, prioridad alta: la aplicación no publicaba el aviso de privacidad que exige RES-08; corregido por SC-09 (RF-15).

- #34, severidad menor, prioridad media: al borrar el último plan no se anunciaba la confirmación y se perdía el foco; lo detectó la prueba de humo automatizada (SC-10).

- #37, severidad cosmética, prioridad baja: con un solo plan guardado, el enlace decía "Ver mis plan guardado"; se detectó al revisar el juego final de capturas y se corrigió antes de v1.0.0.

Además, tres hallazgos se corrigieron sin incidencia propia, como desviación declarada en el informe de pruebas (sección 4.2). Ningún defecto quedó abierto en v1.0.0.

## 4.7 Control de cambios realizados al código

Cada commit seguido de pruebas cita en su cuerpo el identificador del requisito que implementa, conforme a la convención de la sección 2.4 de PLAN.md. La solicitud de cambio SC-01 (extender el horizonte de planificación hasta la fecha objetivo de la meta de ahorro cuando es posterior al último vencimiento, conservando el tope de seis meses) se tramitó mediante el procedimiento completo: incidencia registrada, impacto evaluado sobre SUP-01 y sobre la implementación de RF-07 y RF-09, autorización de STK-01 el 11/09/2026, y actualización de la sección 1.5.3 y de la matriz de trazabilidad de la sección 2.7. Es el primer cambio de alcance del proyecto ejecutado de principio a fin por el procedimiento que la sección 2.8 define, y queda como precedente para los siguientes.

Después de SC-01 se tramitaron cinco solicitudes más: SC-02 (RF-14, huevo de Pascua), SC-03 (modelo de datos para almacenar el plan completo), SC-04 (firma de I-04 sin identificador de usuario), SC-05 (entrada del orquestador desde el repositorio, respuesta en dos tiempos y guardarExplicacion en I-04) y SC-06 (I-04 incorpora las doce operaciones de captura de RF-02 a RF-06). Los commits que implementan SC-05 y SC-06 las citan con Refs #17 y Refs #21.

SC-06 siguió el procedimiento completo, igual que SC-05: registro e impacto evaluado, decisión del cliente, implementación con Refs #21 y comentario de cierre publicado antes de fusionar.

SC-07 (eliminar planes guardados) y SC-08 (Motion y react-icons) siguieron el procedimiento completo: registro con impacto evaluado y alternativas descartadas, decisión del cliente, implementación con Refs #25 y Refs #26, y comentario de cierre publicado antes de fusionar el pull request #28, que las cerró con Closes #25 y Closes #26.

SC-09 (aviso de privacidad, RF-15) y SC-10 (pruebas de interfaz con Playwright) siguieron el procedimiento completo: registro con impacto evaluado, decisión del cliente, implementación con Refs #32 y Refs #33, y comentario de cierre publicado antes de fusionar el pull request #35. Las correcciones de defectos citan su incidencia (por ejemplo, Refs #37 en el pull request #38). Dos modificaciones de código no citan ninguna incidencia: la corrección del apellido del autor (commit bd20b83, cosmética, declarada en la sección 4.2 del informe de pruebas) y el botón para mostrar la contraseña (#41, v1.1.0), esta última por decisión del cliente y declarada en la sección 2.8.

## 4.8 Identificación de las versiones liberadas

Las etiquetas v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0 y v0.9.0 existen sobre main y corresponden al cierre de las Fases 1, 2, 3 y 4. Consultar cualquiera de ellas reproduce el código que sustenta las cifras de su fase; en v0.9.0: 330 pruebas unitarias, 19 de integración en verde y cobertura del núcleo del 99,19 %. La cifra de 21 que se registró en la versión 3.8 contaba también dos marcadores que solo se ejecutan cuando faltan los usuarios de prueba, y que vitest reporta como omitidos.

La versión liberada es v1.0.0 (main, b072b45, 04/10/2026), desplegada en https://ahorrito-nine.vercel.app, con 356 pruebas unitarias, 20 de integración en verde más 2 omitidas y 6 de interfaz (354 unitarias al cierre de la Fase 5; las dos pruebas del defecto #37 entraron antes de v1.0.0). La precedió la candidata v1.0.0-rc.1 (888c06c, en dev). El 05/10/2026 se publicó v1.1.0 (4d14004), que agrega el botón para mostrar la contraseña: 356 unitarias en 29 archivos, la misma integración y 6 de interfaz. El procedimiento, la identificación y el acta están en la sección 8 y en docs/liberacion.md.

## 4.9 Documentación técnica para el mantenimiento

Además de docs/motor-calculo.md, el repositorio documenta cada componente construido: docs/autenticacion.md (C-06, RNF-05), docs/persistencia.md (I-04, CA-10), docs/explicacion.md (I-03, POST /api/planes, CA-09 y CA-11), docs/interfaz.md (C-01, pantallas, decisiones de diseño y evidencia de RNF-11) y docs/huevo-de-pascua.md (RF-14). Los diagramas se versionan como texto en docs/diagramas/. El README.md contiene las instrucciones de instalación y los comandos del proyecto. docs/Ahorrito-PLAN.md y docs/GITFLOW.md se mantienen como documentos vivos. La verificación y la liberación se documentan en docs/plan-de-pruebas.md, docs/informe-de-pruebas.md, docs/liberacion.md (instalación, configuración y reversión) y docs/verificacion/ (evidencia por criterio). La documentación técnica cubre los siete componentes del sistema.

Estado de avance y siguiente actualización. Los nueve puntos de esta sección cuentan con evidencia verificable sobre el sistema completo: los siete componentes están construidos, documentados y publicados bajo la etiqueta v1.0.0 y, con el botón para mostrar la contraseña, v1.1.0. La Fase 5 produjo las correcciones de #27, #30, #31, #34 y #37, ya incorporadas.

# 5. Integración

Esta sección desarrolla los cinco puntos de verificación de la etapa de integración. La lista de verificación pregunta si los componentes se integraron de forma controlada, si sus interfaces se verificaron, si se identificaron problemas, si se controlaron las versiones durante ese proceso, y si se probó el resultado. A diferencia de las secciones 1 a 3, que se redactaron por completo antes de escribir código, esta sección solo puede documentarse conforme la integración ocurre, y se completa al cierre de cada fase de construcción.

Alcance de esta versión: corte al 29/09/2026. Las Fases 1 a 4 integraron los siete componentes del sistema. La Fase 4 aportó C-01, la interfaz web, y con ella quedaron verificadas las dos interfaces que en el corte anterior seguían pendientes: I-01 en su forma completa e I-07. Esta sección se declara cumplida en el alcance del sistema completo. El corte al 30/09/2026 agrega la integración de la baja de planes (SC-07), fusionada en dev por el pull request #28. El corte al 05/10/2026 agrega la integración del aviso de privacidad (SC-09, pull request #35) y la del sistema con la plataforma de despliegue y el SMTP propio (pull request #38 y v1.0.0).

## 5.1 Integración controlada de los componentes

La integración no ocurrió como un evento único, sino de forma incremental y verificada en cada paso, siguiendo el mismo procedimiento de ramas y pull requests que la construcción: cada componente se integró al fusionar la rama de funcionalidad que lo contenía hacia dev, y cada fusión quedó registrada con su propio pull request.

| Paso de integración | Componentes unidos | Mecanismo | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | C-03 (motor) queda disponible para el resto del sistema | Publicación en dev y main | Etiqueta v0.1.0 |
| 2 | C-05, C-06 y C-07 se integran entre sí: el adaptador de persistencia opera sobre las tablas y bajo las políticas de seguridad por fila | Pull request #14 | supabase/migrations/, src/adapters/persistencia/ |
| 3 | C-04 se integra con C-02: el orquestador invoca el adaptador de inteligencia artificial | Pull request #18 | src/app/api/planes/orquestador.ts |
| 4 | C-02 se integra con C-03 y con C-05: el orquestador invoca el motor de forma síncrona y el repositorio de forma asíncrona | Pull request #18 | src/app/api/planes/orquestador.ts y route.ts |
| 5 | C-01 se integra con C-02 y C-05: la interfaz captura por I-04 y genera el plan por I-01 | Pull request #22 | src/app/(app)/, src/components/ |
| 6 | C-01 elimina planes a través de C-02 y C-05: el historial invoca DELETE /api/planes/{id} (I-01) y la ruta invoca eliminarPlan (I-04) | Pull request #28 | src/app/api/planes/[id]/route.ts, src/components/plan/historial-planes.tsx |
| 7 | C-01 y C-06 incorporan el aviso de privacidad y el consentimiento en el registro (SC-09) | Pull request #35 | src/app/privacidad/, src/app/(auth)/acciones.ts |
| 8 | El sistema completo se integra con Vercel, el proyecto de Supabase y el SMTP propio | Pull request #38 y v1.0.0 (#40) | docs/liberacion.md, docs/verificacion/2026-10-04-produccion.md |

En el paso 4, la secuencia vive en el orquestador; el Route Handler solo adapta HTTP.

La integración se controló mediante dos mecanismos, no uno solo. El primero es el ya conocido: ninguna unión llegó a dev sin pasar por un pull request, con la única excepción de los tres commits de la Fase 0 ya registrados como no conformidad. El segundo es específico de esta etapa: la solicitud de cambio SC-05 formalizó una decisión de integración que no estaba en el diseño original (que la entrada del orquestador proviniera del repositorio en lugar del cuerpo de la petición), de modo que la forma en que los componentes se conectan entre sí quedó, ella misma, sujeta al procedimiento de control de cambios de la sección 2.8, y no a un ajuste silencioso durante la codificación.

## 5.2 Verificación de las interfaces entre componentes

| Interfaz | Entre | Estado | Método de verificación |
| --- | --- | --- | --- |
| I-02 | C-02 → C-03 | Verificada | Pruebas unitarias del orquestador (9 casos) y de degradación (7 casos) |
| I-03 | C-02 → C-04 | Verificada | Pruebas unitarias con fetch simulado; verificación real mediante CA-09 |
| I-04 | C-02 → C-05 | Verificada | Pruebas unitarias de los adaptadores; verificación real mediante las 20 pruebas de integración contra la base de datos, incluido el borrado de planes (SC-07) |
| I-05 | C-04 → Gemini | Verificada | Pruebas unitarias de la carga anonimizada y del cliente; verificación real mediante CA-11, 10 de 10 solicitudes sin datos identificables |
| I-06 | C-05 → C-07 | Verificada | 9 pruebas de integración contra la base de datos real, incluyendo CA-10 y el borrado en cascada de las semanas |
| I-01 | C-01 → C-02 | Verificada | POST /api/planes probado con pruebas unitarias del orquestador y peticiones reales; GET /api/planes y GET /api/planes/{id} consumidos por el historial de /planes y comprobados con sesión y sin ella; DELETE /api/planes/{id} cubierto por cuatro pruebas unitarias de sus respuestas y ejercitado desde el historial, con 401 sin sesión; en producción, prueba de humo E2E-04 en verde en v1.0.0 y v1.1.0 |
| I-07 | C-01 → C-06 | Verificada | Registro, inicio de sesión y protección de rutas ejercitados en la Fase 4: sin sesión, /panel redirige a /iniciar-sesion conservando el destino; en producción, registro con confirmación por el SMTP propio (CA-01, 04/10/2026) |

Un punto que conviene precisar sobre el método: dos rutas del sistema (repositorio-supabase.ts y route.ts) tienen cobertura unitaria nula de forma deliberada, no por omisión. Se verifican con pruebas de integración contra una base de datos real y con peticiones HTTP reales al servidor, respectivamente, porque ejercitar una consulta a la base de datos o una ruta HTTP con una copia simulada solo demuestra que la copia se comporta como se programó, no que la integración real funciona. Esa es la diferencia entre una prueba unitaria y una de integración, y es la razón por la que el punto 5.2 se verifica con un instrumento distinto al 6.4.

## 5.3 Problemas identificados durante la integración

Durante la integración se identificaron catorce problemas técnicos. Los cuatro primeros corresponden a las Fases 1 a 3; los cuatro siguientes, a la Fase 4; los cuatro siguientes, al rediseño de la interfaz y a SC-07 y SC-08, y los dos últimos, al despliegue de la Fase 6. Todos están resueltos; el duodécimo se registró como la incidencia #27:

- Contradicción entre dos contratos (C-01/C-02 con C-05). La sección 3.3.2 definía que POST /api/planes recibía la captura en el cuerpo, mientras que I-04 ya ofrecía obtenerDatosEntrada para leerla de la base de datos. Se resolvió con SC-05 antes de programar el orquestador.

- Operación faltante en I-04 (C-02 con C-05). La Figura 8 incluye "actualiza el plan con la explicación", y la base de datos ya lo permitía, pero la interfaz no tenía la operación. Se detectó al diseñar el orquestador y se resolvió con la ampliación de SC-05 (guardarExplicacion), registrada antes de implementarla.

- Fecha de referencia en la zona horaria equivocada (C-02 con C-03). El servidor corre en UTC; sin conversión, un plan pedido después de las 18:00 hora del centro quedaría fechado al día siguiente. Se fija en America/Mexico_City, con una prueba específica.

- Compilación bloqueada por un archivo generado corrupto (.next/dev/types/routes.d.ts, truncado). Se regeneró; no afectaba al código fuente.

- Operaciones de captura ausentes en I-04 (C-01 con C-05). La sección 3.9.1 asignaba RF-02 a RF-06 a la interfaz I-04, pero el catálogo de la sección 3.3.1 solo declaraba operaciones sobre planes. Se resolvió con SC-06, registrada y autorizada antes de programar.

- Fuga de la etiqueta anónima al usuario (C-01 con C-04). La explicación mostraba "Compromiso 1", que es la etiqueta que recibe el modelo de lenguaje por RNF-10, en lugar de la denominación escrita por el usuario. Se resolvió extrayendo el etiquetado a un módulo compartido por ambos componentes: si cada uno numerara por su cuenta y los órdenes divergieran, la interfaz atribuiría un pago a otro.

- Incumplimiento de CA-07 detectado por medición. El descargo de responsabilidad quedaba a 956 píxeles del borde superior con una ventana de 944, es decir, fuera de pantalla. Se resolvió llevando el foco a la sección del resultado al llegar el plan. El primer intento de corrección no funcionó y se detectó porque se volvió a medir en lugar de suponer.

- Rama del rediseño visual creada desde una base incorrecta. Se detectó por el número de pruebas: 224 en lugar de 330. No hubo pérdida de trabajo.

- Utilidades de estilo anuladas por el orden de las capas de CSS (C-01). Las clases propias del diseño estaban fuera de toda capa de CSS y, por esa razón, ganaban a las utilidades de Tailwind 4: el botón "Crear cuenta" aparecía en móvil aunque declaraba hidden. Se detectó a 375 píxeles y se resolvió moviendo las clases a @layer components.

- Regresión de CA-07 con el diseño nuevo (C-01). El resultado del plan pasó a ser más alto que la ventana, y el navegador centra un elemento así cuando recibe el foco: el descargo quedaba 480 píxeles por encima del borde. Se resolvió enfocando sin desplazar y alineando el inicio de la sección con el borde superior (enfocarAlInicio), y se volvió a medir: 16 píxeles.

- Panel en blanco hasta hidratar (C-01 con Motion, SC-08). Motion dibuja en el servidor cada celda con opacidad cero y la revela desde JavaScript; mientras la página hidrata, o si JavaScript falla, el contenido no se ve. Se detectó al verificar con la pestaña sin pintar y se resolvió llevando la entrada de las celdas a una animación CSS, que arranca con el primer pintado. Motion conserva los efectos que CSS no puede hacer.

- Pruebas de integración que borran los datos de verificación manual (#27). captura.integracion.test.ts limpia toda la captura del usuario de prueba A, que es el mismo con el que se verifica la interfaz. Se detectó cuando el panel apareció vacío tras ejecutar las pruebas; los datos se restauraron desde la interfaz y se corrigió al inicio de la Fase 5 con un usuario exclusivo para esas pruebas (usuario C), con una guarda contra el correo de A.

- Producción no recibía las fusiones de dev. La rama de producción de Vercel era dev, la predeterminada del repositorio. En la liberación pasó a main.

- Desfase de despliegue. Una pestaña abierta durante el despliegue mostró un error 500 y el error #441 de React hasta recargar, porque el JavaScript anterior hablaba con el servidor nuevo. Se declaró como limitación en el acta de liberación; la protección contra ese desfase es del plan de pago de Vercel.

Además, se registran las no conformidades de proceso descritas en las secciones 4.4 y 4.7. Ninguna es un defecto del sistema integrado.

## 5.4 Control de versiones durante la integración

| Etiqueta | Componentes que certifica | Estado |
| --- | --- | --- |
| v0.1.0 | C-03 | Creada, 12/09/2026 |
| v0.2.0 | C-03, C-05, C-06, C-07 | Creada, 17/09/2026 |
| v0.3.0 | C-02, C-03, C-04, C-05, C-06, C-07 | Creada, 19/09/2026 |
| v0.9.0 | Los siete: C-01 a C-07 | Creada, 29/09/2026 |
| v1.0.0-rc.1 | Los siete: C-01 a C-07, base del despliegue inicial | Creada, 04/10/2026 (en dev) |
| v1.0.0 | Los siete, verificados y desplegados | Creada, 04/10/2026 |
| v1.1.0 | Los siete; C-01 con el botón para mostrar la contraseña | Creada, 05/10/2026 |

Cada etiqueta certifica un conjunto de componentes integrados y no solo uno construido en aislamiento, lo que hace que el número de versión sea, además de un identificador de código, un registro del alcance de integración alcanzado en ese momento.

## 5.5 Pruebas posteriores a la integración

Antes de cada pull request se ejecutó el conjunto completo de pruebas (lista de comprobación de GITFLOW §7), no solo las del componente recién agregado, para descartar que la integración hubiera roto algo ya construido.

| Tipo de prueba | Cantidad | Qué verifica |
| --- | --- | --- |
| Unitarias (pnpm test) | 356, en 29 archivos | Los siete componentes, incluidas la validación de la captura, la redacción de advertencias y la lectura del flujo NDJSON |
| De integración (pnpm test:integracion) | 20 en verde, más 2 marcadores omitidos | Guardado y consulta de planes, guardado atómico, CA-10 y las doce operaciones de captura contra la base real |
| De sistema, sobre el servidor real | CA-09: 10 ejecuciones | La degradación cuando el servicio de inteligencia artificial falla, con el servidor completo en ejecución |
| De sistema, con el servicio real | CA-11 y llamada real a Gemini | Cero datos identificables en las solicitudes; plan a los 1,06 s y explicación a los 2,88 s |
| De sistema, sobre la interfaz | CA-07, CA-09 y CA-13 | El descargo visible sin desplazamiento, medido otra vez tras el rediseño (16 píxeles en el panel y 80 en el historial); el aviso de explicación no disponible con el servicio caído; la secuencia del huevo de Pascua completada solo con teclado; y la baja de planes con su confirmación, persistencia en el servidor y traslado del foco |
| De interfaz, automatizadas (pnpm test:e2e) | 6 | E2E-01 a E2E-03 (regresión de CA-07, capas de CSS, render sin JavaScript) y E2E-04 (prueba de humo), en local y contra producción |
| De sistema, en producción | CA-08: 20 solicitudes; prueba de humo | 20 de 20 en 30 s o menos (mediana de 358,5 ms); E2E-04 en 1 de 1 en v1.0.0 y en v1.1.0 |

La cobertura del motor de cálculo es del 99,19 % en líneas y del 100 % en funciones, que es el indicador oficial de RNF-08. Los adaptadores y el orquestador se verifican con sus pruebas unitarias propias, las 20 pruebas de integración y las pruebas HTTP sobre el servidor citadas arriba; su cobertura no forma parte del indicador de RNF-08 y no se reporta como una cifra equivalente, porque vitest.config.mts limita la medición a src/core.

CA-09 se verificó en las dos capas. En el servidor, 10 de 10 ejecuciones entregaron el plan con explicación nula. En la interfaz, con el servicio configurado con una clave inválida, el plan de 10 semanas se mostró completo junto al aviso "La explicación no está disponible en este momento". La ejecución formal de las cinco solicitudes desde la interfaz se hizo en la Fase 5: 5 de 5 con la clave revocada.

La Figura 17 muestra el panel en móvil; el aviso de explicación no disponible (CA-09) está en la Figura B.16 y el diálogo de créditos (CA-13) en la B.20.

Figura 17. Panel en móvil, tema oscuro. RNF-07, RNF-11. Oscuro, 375 px. Esta captura no muestra el descargo: no evidencia CA-07 en móvil, que se midió aparte.

Estado de avance y siguiente actualización. Los cinco puntos de esta sección cuentan con evidencia completa: las siete interfaces del catálogo de la sección 3.3 están verificadas, y los siete componentes están integrados bajo la etiqueta v1.0.0, desplegada y verificada en producción. La Fase 5 no reveló defectos de integración; los suyos fueron de prueba (#27, #30), de requisito (#31) y de interfaz (#34, #37).

# 6. Verificación

La pregunta que organiza esta sección es si el software fue construido correctamente respecto de los requisitos y las especificaciones. Documenta la evidencia de la Fase 5 (plan de pruebas aprobado el 03/10/2026 e informe aprobado el 04/10/2026) y su repetición posterior sobre las versiones v1.0.0 y v1.1.0. Si el producto satisface las necesidades de sus usuarios es una pregunta distinta, que corresponde a la sección 7 y a la Fase 7.

Alcance de esta versión (corte al 05/10/2026). Las fuentes son docs/plan-de-pruebas.md, docs/informe-de-pruebas.md y la evidencia guardada en docs/verificacion/, contrastadas con ejecuciones repetidas el 05/10/2026. Resultado global: de los 26 criterios de aceptación (CA-01 a CA-26), 24 cumplen, 1 cumple en parte (CA-23) y 1 queda con 2 de 3 evaluadores demostrados (CA-20, sección 7), porque se midió con usuarios en la Fase 7. Dos precisiones sobre las cifras de este documento: la hora de un commit es la hora en que se confirmó y no la hora en que se hizo el trabajo, porque varios commits se confirmaron en tandas con segundos de diferencia; y toda cifra citada procede de una ejecución con su registro, o se declara como no verificada.

## 6.1 Plan de pruebas

El plan de pruebas es docs/plan-de-pruebas.md, versión 1.0, elaborado por el tester (STK-02), con asistencia de un asistente de inteligencia artificial, y aprobado por el cliente (STK-01). Su base de prueba es la rama feature/verificacion, derivada de dev en 4366398 (pull request #29); el informe probó esa rama en 248fa5f, con la compilación de producción. Su historia en el repositorio es la siguiente:

| Hecho | Commit | Fecha y hora |
| --- | --- | --- |
| Plan de pruebas agregado | 6f9323a | 03/10/2026 22:20:25 |
| Aprobación del plan registrada | 22ade49 | 03/10/2026 22:49:30 |
| Primer commit de ejecución del Bloque 3 (corrección de #30 y CA-10) | 956b480 y 1da1131 | 03/10/2026 22:49:33 y 22:49:36 |

El plan contiene trece apartados, numerados del 0 al 12: mediciones previas (0), objetivo y alcance (1), estrategia por nivel (2), escala de severidad (3), entorno y cuentas de prueba (4), criterios de entrada, suspensión y salida (5), matriz de verificación de CA-01 a CA-26 (6), datos de prueba (7: perfiles P1 a P3, guion de captura y entradas inválidas), qué se ejecuta antes y después del despliegue (8), política de regresión (9), herramientas y decisiones del responsable (10), defectos conocidos al iniciar (11) y limitaciones (12). Excluye del alcance la calidad redactora de la explicación más allá de CA-17, Safari, las pruebas de carga y RNF-02 con usuarios reales.

El orden, dicho con precisión. Por orden de commits, la aprobación precedió a la ejecución por tres segundos, dentro de la misma tanda. Por orden de los hechos, la precedencia se cumplió en parte, y el propio plan lo declara en su sección 0: "este plan no se escribió antes de toda prueba". Las pruebas unitarias y de integración nacieron con el código en las Fases 1 a 4, y varios criterios ya se habían medido. El plan las acepta como evidencia preliminar: un criterio solo se declara cumplido cuando se ejecuta conforme al plan y su evidencia queda en docs/verificacion/.

| Criterio | Medición anterior al plan | Fecha | Qué le faltaba según el plan |
| --- | --- | --- | --- |
| CA-02 a CA-06 | Parte unitaria en verde en cada ejecución de pnpm test | Desde 12/09 hasta 03/10 | La parte funcional de CA-02, CA-03 y CA-05 |
| CA-07 | Descargo a 16 px (panel) y 80 px (historial), en escritorio | 30/09 | Registro reproducible y primera medición en móvil |
| CA-09 | 10 de 10 en el servidor y 1 ejecución en la interfaz | 18/09 y 29/09 | 5 ejecuciones en la interfaz |
| CA-10 | 13 de 13 intentos con 0 filas | 30/09 | Repetirlo tras corregir el defecto #30 |
| CA-11 | 0 datos identificables en las solicitudes registradas | 18/09 | El 100 % de las solicitudes de una sesión capturada |
| CA-12 | Contraste mínimo de 4,79:1 en claro y 5,81:1 en oscuro, con un script propio, y recorrido con teclado | 30/09 | Una herramienta de accesibilidad reconocida |
| CA-13 | Pasos 1 a 4 | 30/09 | El paso 5, con movimiento reducido |
| CA-26 | Verificación de la implementación | 03/10 | El caso formal, con la constancia en los metadatos |
| RNF-09 (local) | Clon limpio en 151 s | 03/10 | La medición real en Vercel (CA-25) |

El historial de commits muestra además trabajo del 03/10 anterior a las 22:20 que el plan recoge en otros apartados: la comparación de compilación y suites entre Node 24 y Node 25 (2b2c691, 17:50), la integración tras corregir #27 (5797a62, 17:28), donde se detectó el falso positivo de CA-10 (#30), y la verificación de SC-09 (a46750b, 21:08).

## 6.2 Casos de prueba definidos

Los casos se definen en tres niveles. El primero son los 26 criterios de aceptación, uno por requisito, cada uno con su caso de prueba CP-01 a CP-26 en la matriz del plan: CA-01 a CA-12 vienen de la sección 2.10, CA-13 de la solicitud de cambio SC-02, CA-14 a CA-25 se definieron en el plan para los doce requisitos que la sección 2.10 había dejado sin criterio individual, y CA-26 nació con SC-09. El segundo nivel son las pruebas automatizadas que ejercitan esos criterios, y el tercero las mediciones manuales y los guiones que los complementan: los perfiles P1 a P3 con su guion de captura paso a paso, la tabla de entradas inválidas e hostiles y el guion de humo de CA-23.

Salvedad de formato. El informe de pruebas la declara y este documento la conserva: los casos CP están definidos de forma compacta en la matriz (criterio, entrada, resultado esperado, método y tipo), no como fichas individuales con precondición, pasos y resultado esperado. Los pasos detallados constan en cada evidencia de ejecución.

| Nivel | Casos | Archivos | Comando | Última ejecución |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Unitarias | 356 | 29, de los cuales 6 con 94 casos en src/core | pnpm test | 05/10/2026 18:59 |
| Integración, contra la base de datos real | 20 ejecutables y 2 marcadores omitidos | 2 | pnpm test:integracion | 05/10/2026 18:45 |
| Interfaz automatizadas (Playwright, SC-10) | 6 | e2e/regresion-interfaz.spec.ts y e2e/humo.spec.ts | pnpm build && pnpm test:e2e | 05/10/2026 18:48 |
| Prueba de humo en producción | 1 recorrido de 6 pasos | e2e/humo.spec.ts con E2E_URL_BASE | E2E_URL_BASE=<URL> pnpm test:e2e e2e/humo.spec.ts | 05/10/2026 14:19 |
| Manuales y mediciones | CA-01, CA-07, CA-08, CA-09, CA-11, CA-12, CA-13, CA-17 a CA-19, CA-21, CA-23 y CA-25 | docs/verificacion/ | Según el criterio | 03 a 05/10/2026 |

## 6.3 Relación de los casos de prueba con los requisitos

Cada requisito tiene exactamente un criterio de aceptación: los 15 funcionales y los 11 no funcionales dan 26 criterios, y el caso CP-nn corresponde al criterio CA-nn. Las rutas de la última columna son relativas a docs/verificacion/.

| Requisito | Criterio | Método | Estado | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | CA-01 | Funcional, en local y en producción | Cumple | 2026-10-04-ca01-ca26.md, 2026-10-04-produccion.md |
| RF-02 | CA-02 | Unitaria y funcional | Cumple | calendario.test.ts, 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-03 | CA-03 | Unitaria y funcional | Cumple | vencimientos.test.ts, 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-04 | CA-14 | Integración y funcional | Cumple | captura.integracion.test.ts, 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-05 | CA-15 | Unitaria y funcional | Cumple | plan.test.ts, 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-06 | CA-16 | Unitaria, integración y funcional | Cumple | validacion.test.ts, captura.integracion.test.ts |
| RF-07 | CA-04 | Unitaria | Cumple | distribucion.test.ts, regresion/2026-10-04-unitarias.json |
| RF-08 | CA-05 | Unitaria y funcional | Cumple | evaluacion.test.ts, 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-09 | CA-06 | Unitaria | Cumple | evaluacion.test.ts |
| RF-10 | CA-17 | Funcional e inspección | Cumple | 2026-10-04-ca09-ca11-ca17.md |
| RF-11 | CA-07 | Inspección y prueba automatizada E2E-01 | Cumple | 2026-10-03-ca07.md, 2026-10-04-sc10-e2e.md |
| RF-12 | CA-18 | Sistema HTTP | Cumple | 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-13 | CA-19 | Funcional y medición | Cumple | 2026-10-04-funcionales.md |
| RF-14 | CA-13 | Unitaria y funcional con teclado y movimiento reducido | Cumple | secuencia.test.ts, 2026-10-04-ca13.md |
| RF-15 | CA-26 | Unitaria, funcional y E2E-04 | Cumple | 2026-10-03-sc09.md, 2026-10-04-ca01-ca26.md |
| RNF-01 | CA-08 | Medición sobre 20 solicitudes | Cumple | 2026-10-04-ca08-local.json, produccion/2026-10-04-ca08-produccion.json |
| RNF-02 | CA-20 | Medición con usuarios | 2 de 3 demostrados | `docs/informe-de-validacion.md`; sección 7 |
| RNF-03 | CA-09 | Inyección de fallo | Cumple | degradacion.test.ts, 2026-10-04-ca09-ca11-ca17.md |
| RNF-04 | CA-10 | Integración automatizada | Cumple | aislamiento.integracion.test.ts, 2026-10-03-ca10.md |
| RNF-05 | CA-21 | Consulta SQL (a) e inspección en producción (b) | Cumple | 2026-10-04-ca21a.md, 2026-10-04-produccion.md |
| RNF-06 | CA-22 | Unitaria automatizada | Cumple | pnpm exec vitest run src/core: 94 de 94 |
| RNF-07 | CA-23 | Guion de 11 pasos por navegador | En parte | 2026-10-04-ca23-guion.md |
| RNF-08 | CA-24 | Inspección automatizada | Cumple | pnpm lint sin errores; cobertura del núcleo 99,19 % |
| RNF-09 | CA-25 | Medición en el despliegue | Cumple | 2026-10-04-produccion.md |
| RNF-10 | CA-11 | Inspección de registros | Cumple | 2026-10-04-ca09-ca11-ca17.md, 2026-10-04-ca11-ca17-ia-con-servicio.log |
| RNF-11 | CA-12 | axe, Lighthouse, contraste y teclado | Cumple | 2026-10-03-ca12.md, lighthouse/ |

Lo que cuatro resultados significan exactamente.

- CA-10. El criterio dice que los intentos de acceso cruzado "devuelven error de autorización". Por decisión del cliente del 03/10/2026, el criterio conserva su texto y el sistema deniega la autorización sin revelar que el recurso existe, como exige el control AM-01: la seguridad por fila devuelve 0 filas, la API responde 404 y las escrituras se rechazan con el error 42501 de PostgreSQL o no afectan ninguna fila. No se cambió el sistema para responder 403, porque eso revelaría qué identificadores existen. El resultado se informa así: 13 de 13 intentos denegados con 0 filas ajenas, más el rechazo 42501 de la escritura a nombre de otro usuario. Un evaluador que lea el criterio de forma literal podría objetar la redacción.

- CA-12. axe-core 4.10.2 no encontró violaciones en 7 pantallas y 2 temas, y Lighthouse dio 100 en accesibilidad en cinco pantallas y dos temas y 31 de 31 comprobaciones en el estado del panel con plan. El contraste mínimo es de 4,79:1 en claro y 5,81:1 en oscuro, y 27 de 27 controles son operables con teclado. Tres límites: Lighthouse no se ejecutó sobre /planes; se ejecutó antes de dos ajustes posteriores, la compactación del aviso en el registro, que se volvió a medir con axe y con el script de contraste y no con Lighthouse, y la corrección de un apellido; y axe no puede calcular el contraste del texto con degradado de la portada, que se resolvió midiéndolo: 5,48:1 en claro y 5,81:1 en oscuro.

- CA-23. Se cubrieron Chrome 154.0.8037.93, Edge 154.0.4258.53 y Firefox 157.0, que son dos motores (Chromium y Gecko), con una sola versión de cada navegador. Faltan la versión anterior de cada uno, que el indicador exige con la expresión "las dos versiones más recientes", y Safari, que RNF-07 menciona, pero CA-23 dejó fuera desde el plan porque no puede ejecutarse en Windows.

- CA-25. El tiempo es una lectura de reloj con resolución de un minuto: el despliegue tardó unos cuatro minutos (de 18:00 a 18:04), de los cuales 37 s fueron de compilación, frente a un máximo de 15 minutos.

## 6.4 Pruebas unitarias

El 05/10/2026 se ejecutaron 356 pruebas unitarias en 29 archivos, todas en verde. Son dos más que las 354 del informe de pruebas, y la diferencia es exacta: las dos pruebas nuevas de src/lib/plan/enlace-historial.test.ts, agregadas con la corrección del defecto #37 (commit eb5040c, pull request #38).

| Métrica | Valor, solo src/core | Umbral |
| --- | --- | --- |
| Casos en el motor | 94, en 6 archivos | 15 o más (RNF-06) |
| Líneas | 99,19 % (247 de 249) | 80 % |
| Sentencias | 99,21 % (254 de 256) | — |
| Ramas | 98,63 % (144 de 146) | 70 % |
| Funciones | 100 % (58 de 58) | 80 % |

La cobertura oficial mide solo src/core, porque ese es el indicador de RNF-08. Las otras 262 pruebas unitarias (adaptadores, validación, rutas, flujo de respuesta y utilidades) no tienen cifra de cobertura, porque no se mide. El 99,19 % no es la cobertura de la aplicación, sino la del motor de cálculo. Las dos líneas sin cubrir son desempates de ordenamiento inalcanzables con entradas válidas, comentados como tales en el código; no se escribieron pruebas artificiales para forzar el 100 %.

Huecos conocidos sin prueba automática propia, que el informe declara: las acciones de captura del servidor (src/app/(app)/acciones.ts), aunque validan con funciones que sí tienen 58 pruebas; las rutas GET y DELETE sobre HTTP con sesión real, cubiertas por CA-18 de forma manual con un script; y la interfaz fuera de los seis casos de Playwright.

## 6.5 Pruebas de integración

Las pruebas de integración se conectan al proyecto real de Supabase, sin simulaciones. Se definen 22 casos en dos archivos (aislamiento.integracion.test.ts y captura.integracion.test.ts); 20 son ejecutables y 2 son marcadores omitidos. La ejecución del 05/10/2026 (inicio 18:45:43, 20,15 s) dio 20 de 20 en verde.

Los dos marcadores son un diseño que conviene declarar. Corren únicamente cuando faltan las cuentas de prueba en .env.local y pasan sin tocar la base de datos, para que la falta de configuración aparezca en el reporte con un nombre explicativo y no como un reporte vacío. El riesgo es el inverso: en un equipo o en un flujo automatizado sin esas cuentas, pnpm test:integracion termina en verde con 2 pruebas. Ese resultado no debe citarse como evidencia sin leer cuántas pruebas corrieron, y la política de regresión del plan lo prohíbe de forma expresa.

Las tres cuentas de prueba tienen un papel distinto. El usuario A es propietario de los datos en CA-10 y queda reservado a la verificación manual; el usuario B es quien intenta leer, modificar y borrar los datos de A (13 intentos); el usuario C lo usan captura.integracion.test.ts, desde la corrección del defecto #27, y las pruebas de interfaz, y la prueba de captura aborta si su correo coincide con el de A. Como el proyecto de Supabase es uno solo para el desarrollo, las pruebas y la producción, estas pruebas escriben en la base de producción, con cuentas de dominio reservado .test que se limpian solas. El plan y el informe lo declaran limitación.

## 6.6 Pruebas funcionales

Las pruebas funcionales combinan seis pruebas automatizadas de interfaz, tres ejecuciones de una prueba de humo contra producción y verificaciones manuales guiadas por los criterios de aceptación. Las automatizadas las introdujo SC-10 (#33, Playwright 1.63, licencia Apache 2.0, costo cero) y corren contra la compilación de producción en el puerto 3100, con la cuenta C. Protegen defectos que antes solo se habían medido a mano:

| Prueba | Archivo | Qué protege | Duración |
| --- | --- | --- | --- |
| E2E-01, escritorio 1280 × 800 y móvil 375 × 812 | e2e/regresion-interfaz.spec.ts | Las dos regresiones de CA-07: el descargo fuera de pantalla | 8,6 s y 7,5 s |
| E2E-02 | Ídem | Capas de CSS: el botón "Crear cuenta" visible en móvil | 0,4 s |
| E2E-03, portada y panel con sesión | Ídem | Contenido invisible hasta hidratar la página | 1,6 s y 3,2 s |
| E2E-04, prueba de humo | e2e/humo.spec.ts | El defecto #34 y el enlace "Volver al panel" del aviso | 8,8 s en local; 27,2 s en producción |

La prueba E2E-04 descubrió el defecto #34, que ni axe, ni Lighthouse, ni la prueba manual de SC-07 habían visto: esa prueba manual se hizo con varios planes y no con el último, mientras que la automatizada empieza de cero.

La prueba de humo recorre seis pasos: iniciar sesión con la cuenta C, capturar el presupuesto y un pago, generar el plan, consultarlo en el historial, borrarlo (con la comprobación del anuncio y del foco, del defecto #34) y abrir el aviso desde la sesión. Se ejecutó contra producción tres veces:

| Versión | Fecha y hora | Resultado | Registro |
| --- | --- | --- | --- |
| v1.0.0-rc.1 | 04/10/2026 | 1 de 1, 18 s | produccion/2026-10-04-humo-produccion.json |
| v1.0.0 | 04/10/2026 21:18 | 1 de 1, 22,2 s | produccion/2026-10-05-humo-v1.0.0.json |
| v1.1.0 | 05/10/2026 14:19 | 1 de 1, 27,2 s | produccion/2026-10-05-humo-v1.1.0.json |

El resultado de la suite de interfaz con la compilación de hoy es de 6 de 6 en 33 s (compilación a las 18:48:19). La sección 6.9 explica por qué esa precisión importa. Una precaución de seguridad del plan: cuando una prueba de interfaz falla, Playwright guarda en test-results/ una instantánea con los valores de los campos, incluida la contraseña de la cuenta C. Esa carpeta está en .gitignore, se borra después de cada ejecución y la evidencia solo lleva el JSON resumido, que se comprueba sin credenciales.

## 6.7 Defectos registrados

Los defectos se registran como incidencias de GitHub con la etiqueta defecto. La severidad mide el efecto del defecto en el producto y la prioridad (la etiqueta prioridad: *) mide la urgencia de corregirlo; se registran por separado, y la severidad va en el cuerpo de cada incidencia, en la sección "Impacto", porque GitHub no tiene etiqueta para ella y no se crean etiquetas nuevas sin una solicitud de cambio. La escala es la del plan:

| Severidad | Definición | Efecto en la liberación |
| --- | --- | --- |
| Bloqueante | Impide usar una función principal, pierde o expone datos, o incumple una obligación legal o de seguridad sin rodeo | Impide liberar |
| Mayor | Una función no se comporta según su requisito, pero existe un rodeo, o se incumple un criterio de aceptación | Impide liberar salvo excepción documentada por el cliente |
| Menor | Comportamiento incorrecto de bajo impacto que no incumple ningún criterio | Se libera con el defecto registrado |
| Cosmética | Presentación o redacción, sin efecto funcional | Se libera con el defecto registrado |

A la fecha de corte hay 16 incidencias, todas cerradas, y ninguna abierta.

| N.º | Defecto | Severidad | Cómo se detectó | Corrección | Prueba de regresión |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | La integración borraba la captura del usuario A | Menor | Uso, 30/09: panel vacío tras correr las pruebas | 5797a62, PR #35 | captura.integracion.test.ts:59 |
| 30 | CA-10 contaba las filas propias del usuario B | Menor | Primera ejecución de la integración en la Fase 5 | 956b480, PR #35 | aislamiento.integracion.test.ts (control positivo) |
| 31 | La aplicación no publicaba el aviso de privacidad (RES-08) | Mayor | Recolección de evidencia, 03/10 | SC-09: 5b3a7f3 a 759b5d9, PR #35 | validacion.test.ts, rutas.test.ts, E2E-04 |
| 34 | Al borrar el último plan no se anunciaba y se perdía el foco | Menor | E2E-04 (SC-10) | 9936561, PR #35 | e2e/humo.spec.ts:31 |
| 37 | El enlace decía "Ver mis plan guardado" | Cosmética | Revisión del juego de capturas, 04/10 | eb5040c, PR #38 | enlace-historial.test.ts (2 casos) |
| s/n | El apellido del autor aparecía con acento en los créditos y el aviso | Cosmética | Indicación del responsable, 03/10 | bd20b83 | Ninguna automática; inspección visual |
| s/n | "Volver al inicio" del aviso parecía un cierre de sesión | Menor | Revisión de SC-09 | ec4af17 | E2E-04 ("Volver al panel") |
| s/n | El aviso simplificado obligaba a desplazar el registro | Menor (usabilidad) | Revisión de SC-09 | be4d952 | Ninguna; medido en 2026-10-03-ca12.md |

Tres correcciones no tienen incidencia propia (las marcadas s/n), y el informe de pruebas lo declara en su sección 4.2 como desviación del proceso. Los dos últimos se trataron como ajustes dentro del alcance de SC-09, antes de su cierre; el primero se propuso como incidencia y no se registró. Se declara aquí porque un defecto corregido sin incidencia no puede contarse con las incidencias, ni su tiempo de resolución puede medirse. Las tres se registraron de forma retroactiva el 21/10/2026 como #50, #51 y #52.

El defecto #3 (commits directos sobre dev en la Fase 0) es una no conformidad de proceso y no del producto, y está cerrado.

Un hallazgo del 05/10/2026 sobre el instrumento de medición. El script docs/verificacion/scripts/cronometro-plan.js calcula la "mediana" de CA-08 tomando el elemento tiempos[Math.floor(n/2)]. Con 20 datos eso es el 11.º valor y no el promedio del 10.º y el 11.º. La mediana estadística real es 303 ms en local (el informe dice 310) y 358,5 ms en producción (el informe y el acta dicen 360). La conclusión de CA-08 no cambia: el umbral es de 30 s y el máximo observado fue de 1,2 s. Este documento usa la mediana estadística. Estado: registrado como la incidencia #53 y corregido en el pull request #55.

## 6.8 Corrección de los defectos críticos

Ningún defecto fue bloqueante o crítico, y no hay ninguno abierto ni aplazado. El de mayor severidad fue el #31 (mayor): una restricción legal aprobada, RES-08, no tenía requisito que la implementara, de modo que ninguna prueba podía detectar su ausencia. Se encontró al recolectar evidencia y se corrigió antes de liberar, mediante SC-09 (RF-15 y CA-26), con prueba de regresión. La causa raíz no fue de código sino de requisitos: una restricción sin requisito asociado queda fuera de la trazabilidad. Las incidencias se cerraron en GitHub al fusionar el pull request #35, con comentario de corrección publicado.

Los incidentes operativos que no son defectos del producto, como la pausa del proyecto de Supabase o las respuestas 429 de Gemini, se tratan en la sección 8.5.

## 6.9 Pruebas de regresión

La política del plan es que todo defecto corregido reciba una prueba que falle antes de la corrección y pase después, y que el resultado de la suite se guarde antes y después. Se cumplió así:

| Defecto | Antes | Después |
| --- | --- | --- |
| #27 | El incidente del 30/09 (panel vacío tras correr las pruebas) | Captura del usuario A intacta tras ejecutar; la guarda de captura.integracion.test.ts |
| #30 | 2026-10-03-integracion-27.json: 22 casos, 19 pasadas, 1 fallida (el falso positivo), 2 omitidas | 2026-10-03-integracion-30-despues.json: 20 pasadas, 0 fallidas, 2 omitidas |
| #34 | 2026-10-04-e2e-antes.json (02:04): 5 de 6, una fallida | 2026-10-04-e2e-despues.json (02:16): 6 de 6 |
| #31 (SC-09) | — | 2026-10-03-unitarias-sc09.json: 354 de 354 |
| #37 | No se guardó ninguna suite antes ni después | Solo la cifra 356 de 356 en el pull request #38 |
| Regresión final | — | regresion/2026-10-04-*: unitarias 354, integración 20 más 2, interfaz 6 (02:38, con la compilación de las 02:24) |

Esta fase cerró una brecha de la Fase 4: los tres defectos de interfaz de esa fase (CA-07 dos veces, las capas de CSS y el panel en blanco hasta hidratar) no tenían ninguna prueba que los protegiera, solo una prueba manual, y hoy la tienen en E2E-01, E2E-02 y E2E-03. Las pruebas de interfaz ya detectaron un defecto, el #34.

Una limitación que corrige la evidencia ya registrada. playwright.config.ts arranca next start y no compila. La compilación local con la que se corrió la regresión de interfaz del 04/10 era de las 02:24, anterior a la corrección del defecto #37 (19:16 de ese día) y al botón de la versión v1.1.0. Por eso el "6 de 6" que figura en docs/verificacion/2026-10-05-liberacion-v1.1.0.md y en el ítem 4 de la lista de liberación (sección 8.3) corresponde a una compilación vieja. La repetición del 05/10 a las 18:48, después de `pnpm build`, dio 6 de 6 en 33 s. La cifra se mantiene, pero la evidencia debe decir con qué compilación se obtuvo. Que pnpm test:e2e dependa de acordarse de compilar antes es una oportunidad de mejora (punto 12.10).

No existe integración continua: no hay carpeta .github/ ni flujos de trabajo. Su costo estimado es de 0 pesos (los minutos de un repositorio público no se cobran) y de unas 3 horas de trabajo, y exigiría una solicitud de cambio por agregar un elemento de configuración. Queda propuesta y no se implementó.

## 6.10 Documentación de los resultados de las pruebas

El informe de pruebas es docs/informe-de-pruebas.md, versión 1.0, elaborado por el tester con la misma asistencia, redactado el 04/10/2026 a las 02:44:31 (commit 38cd8e5) y aprobado ese día a las 10:45:19 (commit 5c49964), más de siete horas antes del primer despliegue. Su sección 11 relaciona los diez puntos de esta sección con su evidencia y declara las dos salvedades (la de formato de 6.2 y la de incidencias de 6.7).

Resultado por criterio, actualizado con las mediciones de producción de la Fase 6:

| Criterio | Resultado | Cifra |
| --- | --- | --- |
| CA-01 | Cumple | Registro real con confirmación por correo (en producción, con un correo ajeno al proyecto), acceso al panel y rechazo de la contraseña incorrecta |
| CA-02 | Cumple | 12 de 12 semanas inician en lunes con 500 de presupuesto |
| CA-03 | Cumple | 600 el día 20 con 3 ocurrencias: vencimientos el 20/10, 20/11 y 20/12 |
| CA-04 | Cumple | Unitaria: 200, 200 y 200 |
| CA-05 | Cumple | La semana con 700 de vencimientos y 500 de presupuesto lleva "Carga alta" |
| CA-06 | Cumple | No alcanzable, con el faltante |
| CA-07 | Cumple | Descargo entre 97 y 187 px en una ventana de 800 (escritorio) y entre 16 y 194 px en una de 812 (móvil, primera medición en móvil); protegido por E2E-01 |
| CA-08 | Cumple | Local: 20 de 20, mediana 303 ms, máximo 804 ms. Producción: 20 de 20 en 30 s o menos, mediana 358,5 ms, p90 525 ms, máximo 1 189 ms |
| CA-09 | Cumple | 5 de 5 desde la interfaz con la clave revocada; 10 de 10 en el servidor |
| CA-10 | Cumple | 13 de 13 intentos denegados con 0 filas ajenas, más el rechazo 42501 |
| CA-11 | Cumple | 10 de 10 solicitudes al proveedor (el 100 % de la sesión) sin datos identificables |
| CA-12 | Cumple | axe: 0 violaciones; Lighthouse: 100 en 5 pantallas; contraste mínimo 4,79:1 y 5,81:1; 27 de 27 controles con teclado |
| CA-13 | Cumple | Pasos 1 a 4 (30/09); paso 5 sin confeti con movimiento reducido: lienzo de 300 × 150 frente a 836 × 948 en el control positivo |
| CA-14 | Cumple | Plan regenerado con 900 y sin el pago eliminado; el plan anterior conserva 600 |
| CA-15 | Cumple | Semana 3 con 1,500 disponibles; las otras 11 con 500 |
| CA-16 | Cumple | Meta con fecha de hoy rechazada en el servidor; la meta válida aparece como alcanzable |
| CA-17 | Cumple | 5 de 5 explicaciones con advertencias y las 7 cifras citadas idénticas a las del motor |
| CA-18 | Cumple | Lista en orden descendente, 0 diferencias entre el detalle y el plan, DELETE 204 y luego 404 |
| CA-19 | Cumple | 5 de 5 en 2 s o menos (de 293 a 721 ms), sin pedir explicación |
| CA-20 | 2 de 3 | E1: 2 min 49 s; E3: 3 min 42 s; E2 pendiente (grabación cortada); concesión del cliente (sección 7) |
| CA-21 | Cumple | (a) 6 de 6 contraseñas con bcrypt $2a$10$; (b) en producción, redirección 308, HSTS y 0 peticiones http:// |
| CA-22 | Cumple | 94 de 94 casos de src/core (mínimo 15) |
| CA-23 | En parte | Guion de 11 pasos sin defectos en Chrome 154, Edge 154 y Firefox 157; una versión por navegador, sin Safari |
| CA-24 | Cumple | 0 importaciones del marco en src/core; cobertura del motor 99,19 % |
| CA-25 | Cumple | Unos 4 minutos (18:00 a 18:04), con 37 s de compilación |
| CA-26 | Cumple | Aviso a un clic con y sin sesión; rechazo en el servidor sin la casilla; constancia aviso_privacidad_version: "1.0" en la cuenta |

| Resultado consolidado | Criterios |
| --- | --- |
| Cumplen | 24: CA-01 a CA-19, CA-21, CA-22, CA-24, CA-25 y CA-26 |
| Cumplen en parte | 1: CA-23 |
| Con evidencia parcial | 1: CA-20, con 2 de 3 evaluadores demostrados (sección 7) |
| Defectos abiertos | 0 |

Cifras que se corrigieron después de publicarse. El proyecto prefiere declarar estas correcciones a que pasen inadvertidas:

| Cifra | Valor publicado | Valor corregido | Dónde |
| --- | --- | --- | --- |
| Intentos de acceso cruzado en CA-10 | 11 | 13 | Documento maestro, versión 3.9 |
| Contraste mínimo en oscuro | 5,77:1 | 5,81:1 | Documento maestro, sección 4.1.3 |
| Pruebas de integración | 21 | 20 ejecutables y 2 marcadores | Documento maestro, versión 3.9; PLAN.md conserva 21 |
| Mediana de CA-08 en local | 310 ms | 303 ms | Informe de pruebas |
| Mediana de CA-08 en producción | 360 ms | 358,5 ms | Informe de pruebas y acta de liberación |
| Interfaz "6 de 6" de v1.1.0 | Compilación del 04/10 02:24 | Repetida el 05/10 18:48: 6 de 6 en 33 s | Evidencia de v1.1.0 y ítem 4 de la sección 8.3 |

Observaciones que el informe registra y que no son defectos:

| Observación | Tratamiento propuesto en el informe |
| --- | --- |
| Una semana sobrecargada y en déficit muestra un solo chip, "No alcanza"; la sobrecarga se comunica en las advertencias | Decisión documentada; se mantiene |
| La explicación lista 5 de las 8 advertencias (LIMITES.elementos = 5) | Decisión de diseño; revisar si se quiere el total |
| En 2 de 5 explicaciones las fechas aparecen en formato ISO | Ajustar la instrucción del sistema, pendiente desde la Fase 3 |
| El enlace de confirmación solo abre la sesión en el mismo navegador (flujo PKCE de Supabase); el correo queda confirmado y la aplicación lo explica | Limitación declarada |
| La portada no reconoce la sesión: muestra "Iniciar sesión" aunque la haya | Fuera del alcance de la Fase 5; posible mejora |
| Vitest 5 pide @types/node 22 o superior y el proyecto declara 20 | El informe propuso una rama chore/* antes de la Fase 6; no consta una rama de ese tipo entre los pull requests de las Fases 5 y 6 |

Lecciones registradas en el informe, que alimentan el punto 12.10:

1. Una restricción sin requisito no se verifica: RES-09 tuvo su requisito (RF-11), pero RES-08 no, y llegó a la Fase 5 sin aviso de privacidad. La regla para adelante es que cada restricción de la sección 1.6 tenga un requisito o una justificación escrita de por qué no lo necesita.

2. Una prueba no debe depender de datos que no prepara: la prueba de CA-10 suponía que el usuario B no tenía datos (#30).

3. La prueba manual se hace con el caso común, y por eso no vio el defecto #34, que la prueba automatizada sí detectó porque su recorrido empieza de cero.

4. Un indicador objetivo vale más que una captura: en CA-13, el tamaño del lienzo del confeti, con su control positivo, probó lo que una captura no podía asegurar.

Limitaciones declaradas de la verificación:

- CA-20 (RNF-02) se midió con usuarios en la Fase 7: 2 de 3 evaluadores demostrados y E2 pendiente por grabación cortada; el cliente aceptó el riesgo con una concesión (sección 7).

- CA-23 cubre una versión por navegador y deja fuera Safari. Las pruebas de interfaz automatizadas usan solo Chromium y no sustituyen a CA-23.

- Las pruebas manuales las hizo la misma persona que desarrolló. No hay independencia entre quien programa y quien prueba; es la condición del equipo de una persona (sección 1.7).

- Un solo proyecto de Supabase para el desarrollo, las pruebas y la producción: las pruebas escriben en la base de producción.

- Los puntos legales del aviso de privacidad no se revisaron contra el texto vigente de la ley y se declararon como supuestos en SC-09.

- El resultado de CA-08 en producción, con 20 solicitudes seguidas, recibió explicación en 14 y respuesta 429 de Gemini en 6 (30 %). El plan numérico se entregó en las 20, que es lo que mide RNF-01, y la degradación de RNF-03 funcionó en producción, pero la disponibilidad de la explicación depende de una cuota gratuita (RSG-01).

- La evidencia de interfaz del 04/10 depende de una compilación anterior a la corrección de #37, y dos ajustes de interfaz posteriores a Lighthouse se midieron con otras herramientas.

Estado de avance y siguiente actualización. Los diez puntos de esta sección tienen evidencia en el repositorio. Esta sección se actualizará al cerrar la Fase 7 con el resultado de CA-20, y antes si se amplía la cobertura de navegadores de CA-23.

# 7. Validación

La validación responde una pregunta distinta de la verificación: no si el software fue construido conforme a su especificación (sección 6), sino si satisface las necesidades de sus usuarios y el uso previsto. Esta sección documenta los criterios, el entorno, la participación de los tres usuarios representativos (STK-04) y los resultados de la Fase 7.

Alcance de esta versión (corte al 22/10/2026). Las sesiones se realizaron entre las 23:57 del 21/10/2026 y la 01:06 del 22/10/2026 (horas de la base de datos, centro de México), sobre la versión v1.1.0 (commit 4d14004) en producción, con conducción autoadministrada de cada evaluador y sin moderador. Las fuentes son docs/informe-de-validacion.md (versión 1.1), docs/validacion/protocolo-de-validacion.md (versión 1.2, aprobada por el cliente el 21/10/2026 a las 03:43, antes de cualquier sesión), el registro anonimizado de las sesiones y el acta de aceptación, firmada el 22/10/2026.

Resultado. OBJ-05 cumple en los tres evaluadores. CA-20 y OBJ-02 quedan con 2 de 3 evaluadores demostrados: el tiempo de E2 no pudo medirse porque su grabación quedó cortada, y el cliente aceptó el riesgo mediante una concesión (7.6).

## 7.1 Criterios de aceptación definidos

Los criterios de aceptación existen desde la sección 2.10 y no se modificaron para la validación. El protocolo, aprobado antes de las sesiones, fijó cómo medir los tres que dependen de usuarios:

| Criterio | Condición | Origen |
| --- | --- | --- |
| CA-20 (RNF-02) | 3 de 3 usuarios sin experiencia previa pasan del registro al primer plan en 8 minutos o menos, con los perfiles P1 a P3 | Sección 2.10 |
| OBJ-02 | Un usuario sin experiencia previa obtiene su primer plan en 8 minutos o menos, medido con los tres evaluadores | Sección 1.4.2 |
| OBJ-05 | Cada uno de los tres evaluadores otorga una calificación igual o mayor a 4, en escala de 1 a 5, en claridad y en accionabilidad evaluadas por separado y sin promediar entre evaluadores | Sección 1.4.2 |

El resto de los criterios (CA-01 a CA-26) son los de la sección 6. Las condiciones de la decisión del acta están en 7.6.

## 7.2 Evaluación en el entorno previsto

El entorno previsto es el de producción: Vercel y Supabase (sección 8.5). Además de la evidencia del desarrollador en ese entorno (sección 6.6), los tres evaluadores usaron la aplicación en producción sobre v1.1.0, con su propio correo y su propio dispositivo: los tres se registraron, confirmaron su cuenta, capturaron los datos de su perfil y obtuvieron su primer plan. La explicación de la inteligencia artificial apareció a los tres, sin respuesta 429 de Gemini, y el correo de confirmación llegó a los tres en menos de 10 minutos y a ninguno a la carpeta de spam.

## 7.3 Participación de los usuarios en la validación

Participaron tres estudiantes, identificados como E1, E2 y E3, uno por cada perfil ficticio (P1, P2 y P3). Los tres respondieron «no» a la pregunta «Antes de hoy, ¿habías usado Ahorrito, o visto su código o sus documentos?», de modo que ninguno quedó excluido. Los tres consintieron participar y aceptaron que su nombre figure en el acta de aceptación, que se guarda fuera del repositorio; en este documento se identifican solo como E1, E2 y E3.

| Evaluador | Perfil | Cuenta creada | Dispositivo y navegador | Previsto en el protocolo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| E3 | P3 | 21/10/2026, 23:57 | iPad, iPadOS 18.7.8, Safari 18.7.8 | iPhone con Safari |
| E1 | P1 | 22/10/2026, 00:47 | Fedora Linux 44, Firefox 158.0 | Windows con su navegador habitual |
| E2 | P2 | 22/10/2026, 01:01 | Mac, macOS Golden Gate 27.0, Dia 1.53.0 | Mac con Safari |

Las horas son las de creación de la cuenta en la base de datos, y fijan el orden real de las sesiones: E3, E1 y E2. Las horas que anotaron E1 y E3 en su hoja coinciden con la base de datos en menos de dos minutos; la de E2 (00:06) difiere unos 55 minutos (D-08, en 7.5). Esta sección fecha las sesiones con la base de datos; el informe de validación 1.1 usa la hora anotada por E2.

Limitaciones declaradas. La muestra es de tres personas (RSG-02) y en la práctica de dos tiempos completos. Los tres cursan la misma carrera y conocen al autor (RSG-03), lo que puede inclinar las calificaciones. Los tres leyeron los requisitos en la Parte 0 antes de usar la aplicación, lo que puede reducir su tiempo de captura. No hubo observador: las dificultades que no se ven en pantalla solo se conocen si el evaluador las anota. Cada combinación de dispositivo y navegador se probó una sola vez, y no fueron las previstas (D-01 a D-03).

## 7.4 Cumplimiento de las necesidades del usuario

Las necesidades NEC-05 y NEC-07 se contrastan con OBJ-05, y NEC-06 con OBJ-02 y CA-20.

| Criterio | Resultado | Cifras |
| --- | --- | --- |
| OBJ-05 | Cumple | E1: claridad 4 y accionabilidad 4; E2: 5 y 5; E3: 5 y 5. Cada evaluador y cada pregunta por separado, sin promediar |
| CA-20 y OBJ-02 | 2 de 3 demostrados | E1: 2 min 49 s; E3: 3 min 42 s (grabación). E2: sin medir, por grabación cortada. Se requieren 3 de 3 |

Tiempos del registro al primer plan, por tramo. La fuente principal es la grabación; la base de datos es una cota inferior, porque la cuenta se crea al enviar el formulario (protocolo, sección 7).

| Evaluador | Total (grabación) | Formulario | Correo | Captura | Generación | Cota de la base de datos |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| E1 | 2 min 49 s | 15 s | 25 s | 2 min 8 s | 1 s | 2 min 33 s |
| E2 | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | pendiente | 4 min 36 s |
| E3 | 3 min 42 s | 27 s | 25 s | 2 min 49 s | 1 s | 3 min 14 s |

En E1 y E3, la grabación y la base de datos difieren 1 s en el tramo común (de «Crear mi cuenta» al plan), muy por debajo de la tolerancia de 60 s del protocolo. El tramo más largo es la captura de los datos: el 76 % del tiempo en E1 y en E3. La mediana descriptiva de los dos tiempos disponibles es de 3 min 15,5 s y no decide el criterio.

Por qué E2 queda pendiente. Con la grabación cortada, el protocolo (sección 7) manda registrar el resultado como pendiente, salvo que la cota inferior de la base de datos supere 8 minutos, y nunca completarlo con horas anotadas ni estimaciones. La cota de E2 es de 4 min 36 s, menor de 8 min. La grabación de E2 empieza cuando ya está en su panel con sesión, y no se ven la pantalla de registro ni «Crear mi cuenta»; la causa declarada son problemas con la captura de pantalla. Evidencia indirecta, que no cambia el resultado: de la creación de la cuenta al primer plan transcurrieron 276 s, de modo que quedan 204 s de margen para el tramo no grabado (de la pantalla de registro a «Crear mi cuenta»), que tomó 15 s a E1 y 27 s a E3. Es una inferencia, no una medición.

Comparación con el resultado esperado.

| Evaluador | Primer plan observado | Esperado (motor real) | ¿Coincide? |
| --- | --- | --- | --- |
| E1 | 14 semanas (19/10/2026 a 20/01/2027); semana 1: aparta 839.17 | Igual (referencia del 21 y 22/10) | Sí |
| E2 | 13 semanas (22/10/2026 a 16/01/2027); semana 1: aparta 3,600.00 | Igual (referencia del 22/10) | Sí |
| E3 | 8 semanas (18/10 a 11/12/2026) | 9 semanas (18/10 a 18/12/2026) | No, por errores de captura |

E3 cometió dos errores de captura, sin defecto de la aplicación: capturó la renta con fecha límite 11/11/2026 en lugar de 18/11/2026, y la meta como 2,500.00 en lugar de 25,000.00, que la aplicación muestra alcanzable. No afecta CA-20, que mide tiempo, y el protocolo anticipaba el riesgo de error de escritura en pantalla táctil. Se propone como mejora futura que la aplicación confirme fechas y montos atípicos (12.10).

## 7.5 Documentación de los resultados de validación

El informe de validación (docs/informe-de-validacion.md, versión 1.1, 22/10/2026) registra por evaluador los tiempos, las calificaciones, la comparación con el resultado esperado, la revisión de requisitos de la Parte 0 y la Parte B de Safari. El registro anonimizado de las hojas (docs/validacion/registros/registro-sesiones.json) se procesa con un script versionado (28 de 28 pruebas). No se encontraron defectos nuevos en las Partes A y B, y no hay incidencias abiertas (API pública de GitHub, 22/10/2026).

Desviaciones respecto del protocolo.

| N.º | Desviación | Efecto |
| --- | --- | --- |
| D-01 | E1 usó Fedora Linux con Firefox, no Windows | La combinación Windows queda sin medir. El tiempo de E1 es válido para CA-20, que no fija el sistema operativo |
| D-02 | E2 usó Dia (navegador basado en Chromium), no Safari | Safari en macOS queda sin validar. No afecta el tiempo de CA-20; la Parte B de E2 no cuenta como evidencia de Safari |
| D-03 | E3 usó un iPad (iPadOS), no un iPhone | Safari sobre WebKit en tableta. Su pantalla mayor puede haber reducido el tiempo de E3 respecto del de un iPhone |
| D-04 | La grabación de E2 está cortada: empieza con la sesión ya iniciada | E2 queda pendiente (7.4) |
| D-05 | La consulta de tiempos se ejecutó después de la Parte B para E2 y E3 (una sola ejecución, 22/10/2026, 01:36) | Por regla, no se usan sus columnas de primer pago ni de último acceso. El intervalo creación a primer plan no se altera: coincide con la grabación de E3 (1 s) |
| D-06 | Las cuentas de E1 y E2 se crearon con 13 min 52 s de diferencia, y el protocolo pedía 15 o más entre inicios de sesión (según la base de datos) | Ninguno observado: no hubo respuestas 429. El resultado esperado se recalculó con referencia del 22/10/2026: cambia P2; P1 y P3 son idénticos al 21/10 |
| D-07 | Cierre con concesión del cliente, decisión que no está en la tabla de la sección 14 del protocolo y que se tomó después de conocer los resultados | El acta se firma sin evidencia completa de CA-20. No cambia ningún resultado |
| D-08 | La hora anotada por E2 (00:06 a 00:09) no coincide con la base de datos (cuenta creada a las 01:01, primer plan a las 01:06) | Se fecha con la base de datos. Las anotaciones de E1 y E3 sí coinciden. No cambia el resultado de E2, que ya era pendiente |

Parte B: guion de humo de CA-23 (evidencia adicional de RNF-07).

| Evaluador | Plataforma | Pasos correctos | ¿Cuenta como Safari? |
| --- | --- | --- | --- |
| E2 | macOS Golden Gate 27.0, Dia 1.53.0 | 11 de 11, sin fallos | No (D-02) |
| E3 | iPadOS 18.7.8, Safari 18.7.8 | 11 de 11, sin fallos | Sí, en iPadOS |

El guion de humo funciona en Safari 18.7.8 sobre iPadOS. Safari en macOS sigue sin evidencia. CA-23 sigue «en parte», porque esta parte es evidencia adicional y no modifica el texto del criterio.

Parte 0: revisión de requisitos por los evaluadores (2.4, retroactiva).

| N.º | Observación | Evaluador | Tipo | Tratamiento propuesto |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| O-01 | Ingresos recurrentes e irregulares (fin de semana, dos o tres días de trabajo) | E1 | Funcionalidad nueva | Candidata a solicitud de cambio en una versión futura. Hoy solo hay un presupuesto semanal y un ingreso extra puntual |
| O-02 | Pagos semanales | E1 | Funcionalidad nueva | Candidata a solicitud de cambio. La periodicidad de los pagos hoy es en meses |
| O-03 | Aplicación móvil | E2 y E3 | Fuera de alcance | Fuera del alcance del proyecto (aplicación web adaptable). Se registra como necesidad |
| O-04 | Notificaciones o recordatorios | E3 | Funcionalidad nueva | Candidata a solicitud de cambio en una versión futura |
| O-05 | «No entiendo qué es un huevo de Pascua» (requisito 14 de la lista; RF-14) | E3 | Redacción de un requisito | Aclarar el término en la redacción para usuarios: «secuencia oculta que muestra los créditos del proyecto» |

E1 y E2 dicen que todo se entiende. Ninguna observación es un defecto de v1.1.0 ni se implementa en esta fase, porque la versión está congelada; quedan registradas en docs/mantenimiento.md como posibles solicitudes de cambio.

## 7.6 Aprobación del cliente

El acta de aceptación (docs/validacion/acta-de-aceptacion.md) la firmó el cliente (STK-01) el 22/10/2026 con la decisión «aceptado con concesión». Los evaluadores participaron como consultados, sin autoridad de aprobación (sección 1.3). Las condiciones de «aceptado» del protocolo (sección 14) estaban así al cerrar las sesiones:

| Condición de «aceptado» | Estado |
| --- | --- |
| CA-20: 3 de 3 evaluadores válidos en 8 minutos o menos, sin ayuda | No demostrada: 2 de 3; E2 pendiente |
| OBJ-05: los tres con 4 o más en las dos preguntas | Cumplida |
| Sin defectos bloqueantes ni mayores abiertos | Cumplida: 0 incidencias abiertas (API pública de GitHub, 22/10/2026); las sesiones no reportaron defectos |

Según el protocolo, con CA-20 sin demostrar la decisión sería aplazarla hasta completar la evidencia con un sustituto, o «no aceptado» si se declara CA-20 no cumplido. Concesión: el cliente decidió el 22/10/2026, a las 02:40, cerrar la validación sin sustituto para E2, por falta de tiempo antes de la entrega; aceptar el riesgo de que CA-20 y OBJ-02 no queden demostrados para E2, con la evidencia indirecta de 7.4; e informar los resultados sin modificarlos (CA-20 sigue «2 de 3 demostrados, E2 pendiente»). Esta decisión se declara como desviación (D-07).

Cómo se levanta la concesión: con un sustituto sin experiencia previa, en Mac con Safari, con el perfil P2 y grabación desde la pantalla de registro. Eso cerraría también D-02. Es trabajo pendiente fuera de este cierre.

Estado de avance y siguiente actualización. Los puntos 7.1, 7.2, 7.3, 7.5 y 7.6 tienen evidencia completa. El 7.4 cumple en parte: OBJ-05 cumple, y CA-20 y OBJ-02 tienen 2 de 3 evaluadores demostrados hasta que exista el sustituto de E2.

# 8. Liberación e implementación

La pregunta de esta sección es si el sistema se liberó de forma controlada y puede reproducirse. La Fase 6 (semana 12) desplegó Ahorrito en producción y liberó la versión v1.0.0 el 04/10/2026. El 05/10/2026 se liberó además la versión v1.1.0.

Alcance de esta versión (corte al 05/10/2026). Las fuentes son docs/liberacion.md, la evidencia de docs/verificacion/produccion/ y la historia del repositorio. La URL de producción es https://ahorrito-nine.vercel.app (el nombre ahorrito ya estaba tomado en la plataforma, de ahí el sufijo).

## 8.1 Procedimiento de liberación

El procedimiento está en docs/liberacion.md, sección 8.1. Sigue la sección 4 de docs/GITFLOW.md, ampliada con la verificación posterior y el acta, y sus ocho pasos se ejecutaron:

| Paso | Qué se hace | Quién | Evidencia |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Congelar dev: ninguna funcionalidad nueva después de la Fase 5; solo correcciones con incidencia (#37) | Responsable | Historial de dev |
| 2 | Suites en verde sobre dev: unitarias, integración e interfaz | Asistente de desarrollo | docs/verificacion/regresion/ |
| 3 | Informe de pruebas aprobado y defectos cerrados | Responsable | Informe aprobado el 04/10/2026; #27, #30, #31, #34 y #37 cerradas |
| 4 | Versión candidata v1.0.0-rc.1 desplegada y verificada en producción: CA-01, CA-08, CA-21 (b), CA-25 y prueba de humo | Responsable y asistente | 2026-10-04-produccion.md |
| 5 | Pull request de dev hacia main, con el título release: v1.0.0 ahorrito liberado y desplegado y al menos un comentario de revisión en línea; fusionarlo | Responsable | Pull request en GitHub |
| 6 | Etiqueta anotada v1.0.0 sobre el commit de fusión en main; publicarla | Responsable | git tag -n1 |
| 7 | Vercel despliega main en producción. Verificar HTTP 200, compilación correcta, prueba de humo E2E-04 contra producción y el texto del defecto #37 | Asistente | Sección 8.7 |
| 8 | Firmar el acta de liberación | Responsable | Sección 8.7 |

La línea de tiempo real, tomada de los commits y de GitHub, es la siguiente:

| Hecho | Referencia | Fecha y hora |
| --- | --- | --- |
| Aprobación del informe de pruebas | 5c49964 | 04/10/2026 10:45:19 |
| Pull request #35 (Fase 5) fusionado | — | 04/10/2026 10:57:13 |
| Etiqueta v1.0.0-rc.1, sobre dev | 888c06c | 04/10/2026 17:36:10 |
| Primer despliegue en Vercel, desde dev | 888c06c | 04/10/2026 18:00 a 18:04 |
| Procedimiento de liberación | 6265b1c | 04/10/2026 20:54:49 |
| Pull request #40 de dev a main: creado y fusionado | b072b45 | 04/10/2026 21:12:40 y 21:13:22 |
| Etiqueta v1.0.0 | b072b45 | 04/10/2026 21:15:41 |
| Acta de liberación completada | 3e0886d | 04/10/2026 21:26:54 |
| Firma y decisión del acta | a6b0416 y 22ef5ab | 05/10/2026 13:49:32 y 13:56:08 |

El orden fue pull request, etiqueta y acta. La etiqueta se creó 2 min 19 s después de la fusión, sobre el commit de fusión, y el acta se firmó al día siguiente. La aprobación del informe de pruebas precedió al primer despliegue en más de siete horas. Antes de liberar, dev iba 85 commits por delante de main, y main tenía 4 commits que dev no tenía: las fusiones de las versiones v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0 y v0.9.0, que no traen contenido propio, de modo que no había pérdida de trabajo.

Desviaciones declaradas de este procedimiento:

- El pull request #40 no tiene comentarios de revisión en línea, aunque el paso 5 los exige ("al menos un comentario de revisión en línea"). Fue creado y fusionado con 42 segundos de diferencia. Si el comentario existe en una revisión pendiente sin enviar, GitHub no lo publica.

- Hasta la liberación, producción desplegó la rama dev, que es la predeterminada del repositorio: la importación inicial publica el último commit de esa rama. La rama de producción de Vercel se cambió a main en el último bloque de la fase (paso 7).

- El commit 6265b1c, con el procedimiento de liberación, nació sobre una dev local sin el pull request #38. Para resolverlo se creó localmente el commit de fusión e0f93c0 ("Merge branch 'dev' of …") y llegó a dev por la rama docs/liberacion (pull request #39). No hubo push directo a dev: la historia de primer padre solo contiene fusiones de pull requests.

- El paso 1 congela dev solo hasta la liberación. No hubo un congelamiento formal posterior: la versión v1.1.0 entró 17 horas después de v1.0.0 (sección 8.2).

## 8.2 Identificación de la versión liberada

El esquema es el versionado semántico (MAYOR.MENOR.PARCHE). La versión 1.0.0 es la primera liberada y desplegada para personas usuarias reales, con los quince requisitos funcionales implementados.

| Etiqueta | Rama | Commit | Etiquetada | Contenido |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| v0.1.0 | main | c619b2d | 12/09/2026 02:08:01 | Fase 1: motor de cálculo determinista |
| v0.2.0 | main | 4012f08 | 17/09/2026 13:36:58 | Fase 2: persistencia y autenticación |
| v0.3.0 | main | 0b13e87 | 19/09/2026 01:20:56 | Fase 3: integración con la inteligencia artificial |
| v0.9.0 | main | 623fe1a | 29/09/2026 12:15:37 | Fase 4: aplicación completa, sin verificar |
| v1.0.0-rc.1 | dev | 888c06c | 04/10/2026 17:36:10 | Versión candidata: cierre de la Fase 5, base del despliegue inicial y de las capturas |
| v1.0.0 | main | b072b45 | 04/10/2026 21:15:41 | Versión liberada |
| v1.1.0 | main | 4d14004 | 05/10/2026 14:18:43 | Botón para mostrar la contraseña |

Todas las etiquetas son anotadas y están publicadas en el remoto. La etiqueta anotada v1.0.0 tiene su propio identificador (4882334), distinto del commit al que apunta.

Contenido de v1.0.0:

| Ámbito | Contenido |
| --- | --- |
| Requisitos | RF-01 a RF-15 (RF-15, el aviso de privacidad, por SC-09) y RNF-01 a RNF-11 |
| Solicitudes de cambio aplicadas | SC-01 a SC-10 |
| Defectos corregidos desde v0.9.0 | #27, #30, #31, #34 y #37 |
| Verificación | 24 de 26 criterios cumplidos: los 21 del informe, más CA-08, CA-21 y CA-25 en producción. CA-23 en parte y CA-20 pendiente |
| Pruebas | 356 unitarias, 20 de integración y 6 de interfaz |
| Esquema de la base de datos | Sin cambios desde v0.9.0: tres migraciones, la última del 17/09/2026 |

Desviaciones declaradas. El flujo de ramas solo prevé etiquetas en main; la etiqueta candidata v1.0.0-rc.1 se creó en dev por decisión del responsable el 04/10/2026, para fijar el código de las capturas finales antes de v1.0.0. Entre v1.0.0-rc.1 y v1.0.0 el único cambio de interfaz fue el texto del enlace al historial (defecto #37).

La versión v1.1.0 es la que se sirve hoy en producción. Agrega el botón del ojo en las pantallas de acceso: lo introdujo el pull request #41 el 05/10/2026, por decisión del responsable y sin solicitud de cambio previa, y se declara como desviación en la sección 2.8. Es un cambio funcional en la interfaz de acceso, posterior a la liberación y sin solicitud de cambio previa. Su liberación quedó registrada en el pull request #44 y su verificación en docs/verificacion/2026-10-05-liberacion-v1.1.0.md.

## 8.3 Verificación de que la versión liberada es la correcta

La lista de liberación (docs/liberacion.md, sección 8.3) se ejecutó con resultado por ítem:

| N.º | Comprobación | Estado |
| --- | --- | --- |
| 1 | pnpm lint y pnpm exec tsc --noEmit sin errores | Cumple, 04/10/2026 |
| 2 | pnpm test: 356 de 356 | Cumple, 04/10/2026 (tras #37) |
| 3 | pnpm test:integracion: 20 de 20 | Cumple, 04/10/2026 |
| 4 | pnpm test:e2e: 6 de 6 | Cumple, 04/10/2026 |
| 5 | pnpm build correcto | Cumple, en local y en Vercel (37 s) |
| 6 | Informe de pruebas aprobado | Cumple, 04/10/2026 |
| 7 | 0 defectos abiertos de severidad bloqueante o mayor | Cumple |
| 8 | Incidencias de la versión cerradas (#27, #30 a #34 y #37) | Cumple |
| 9 | Documento maestro actualizado con la Fase 5 | Cumple (pull request #36); la Fase 6 se aplica tras la liberación |
| 10 | Variables de entorno de producción en Vercel, sin valores en el repositorio | Cumple |
| 11 | SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY no está en Vercel | Cumple |
| 12 | SMTP propio en Supabase y plantilla de confirmación en español | Cumple |
| 13 | Supabase: Site URL y Redirect URLs con la URL de producción | Cumple |
| 14 | Aviso de privacidad publicado (/privacidad, versión 1.0) | Cumple |
| 15 | Juego final de capturas | Cumple: 28 capturas de v1.0.0-rc.1 en docs/capturas/ |
| 16 | Pull request dev → main fusionado y etiqueta v1.0.0 publicada | Cumple, 04/10/2026: b072b45 |
| 17 | Producción sirviendo v1.0.0 y prueba de humo en verde | Cumple, 05/10/2026 03:18 UTC: 1 de 1 |

Dos de esos ítems requieren una precisión:

- El ítem 3 dice "20 de 20". Son 20 pasadas y 2 omitidas, de 22 definidas.

- El ítem 4 dice "6 de 6" pruebas de interfaz el 04/10. Corrió con una compilación anterior a la corrección del defecto #37 (sección 6.9).

Revisión de secretos. Un script revisó los 260 archivos versionados, los 26 de .next/static y el HTML de 5 rutas de producción con sus 13 scripts, comparándolos con las claves reales cargadas de .env.local. Ninguna clave aparece en el repositorio, en la compilación ni en las respuestas de producción, y git log --all -p no contiene ninguna coincidencia con los patrones de claves de Gemini o de servicio de Supabase (0 coincidencias). La clave pública de Supabase tampoco llega al navegador, porque la aplicación solo usa Supabase desde el servidor. Limitación: el script que hizo esta revisión (fugas.mjs) vive en el espacio de trabajo de la sesión y no está en el repositorio, de modo que la evidencia no es reproducible por un tercero mientras no se versione en docs/verificacion/scripts/.

Pruebas de humo contra producción. Se ejecutaron tres veces, una por versión (sección 6.6), y las tres pasaron.

## 8.4 Procedimiento de instalación y despliegue

El procedimiento está en docs/liberacion.md, sección 8.4.

Instalación local, para desarrollo o revisión. Requiere Node.js 24 o superior (verificado con 24.21 y 25.7), pnpm 12, Git y una cuenta de Supabase.

1. Clonar el repositorio e instalar las dependencias con pnpm install.

2. Copiar .env.example como .env.local y llenar los valores de la sección 8.5. El archivo .env.local nunca se versiona.

3. Solo con un proyecto de Supabase nuevo (el actual ya tiene el esquema): vincular el proyecto con pnpm exec supabase link --project-ref <ref> y aplicar las tres migraciones de supabase/migrations/ (el esquema, la seguridad por fila y el guardado atómico) con pnpm exec supabase db push.

4. Compilar con pnpm build y ejecutar con pnpm start; la aplicación queda en http://localhost:3000.

Medido el 03/10/2026 desde un clon limpio, con el almacén de paquetes vacío: 151 s desde la descarga hasta servir la portada (pnpm install 82 s, pnpm test 11 s y pnpm build 53 s). No incluye escribir .env.local ni crear el proyecto de Supabase con sus migraciones.

Despliegue en Vercel. Medido el 04/10/2026 (CA-25): unos 4 minutos desde la importación hasta la portada, con 37 s de compilación.

1. Entrar a vercel.com con GitHub (plan Hobby) y autorizar solo el repositorio del proyecto.

2. Importar el repositorio con Add New → Project. Vercel detecta Next.js y pnpm; no se cambia el comando de compilación ni la carpeta raíz.

3. Cargar en Environment Variables las variables de producción de la sección 8.5.

4. Ejecutar Deploy.

5. En Settings → Build and Deployment → Node.js Version, elegir 24.x.

6. En Settings → Environments → Production → Branch Tracking, elegir main.

7. En Supabase, en Authentication → URL Configuration, poner la URL de Vercel como Site URL y, en Redirect URLs, la URL de Vercel más /confirmar.

Comportamiento observado. La importación inicial publica en producción el último commit de la rama predeterminada (dev; así salió v1.0.0-rc.1). Después, solo la rama de producción (main) se publica en producción, y las fusiones en dev y las ramas de trabajo generan despliegues de vista previa.

Limitación declarada: la medición de 151 s es anterior al documento liberacion.md, de modo que la instalación siguiendo la sección 8.4 al pie de la letra no se ha repetido.

## 8.5 Configuraciones documentadas

| Elemento | Valor |
| --- | --- |
| URL de producción | https://ahorrito-nine.vercel.app, sin dominio propio por la restricción del documento maestro |
| Plataforma y plan | Vercel, plan Hobby (gratuito, uso no comercial) |
| Región de las funciones | iad1 (Washington D. C.) |
| HTTPS | Automático: redirección 308 y HSTS de 2 años con preload (CA-21 b) |
| Node.js | 24.x, configurado en el panel de Vercel |
| Next.js | 16.3.4, instalado desde pnpm-lock.yaml |
| Rama de producción | main |
| Base de datos y autenticación | Proyecto real de Supabase, región us-east-2 (AWS, Ohio), PostgreSQL 17, el mismo para el desarrollo, las pruebas y la producción |

Variables de entorno:

| Variable | En Vercel | En local | Secreta | Uso |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL | Sí | Sí | No | URL del proyecto de Supabase |
| NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY | Sí | Sí | No; protegida por la seguridad por fila | Clave pública |
| GEMINI_API_KEY | Sí | Sí | Sí | Explicación del plan (RF-10); sin ella el plan se entrega igual (RNF-03) |
| GEMINI_MODELO | Opcional | Opcional | No | Modelo de Gemini; vacío usa el valor por omisión del código |
| SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY | No | Solo para la CLI | Sí | La aplicación no la usa; no debe subirse a Vercel |
| PRUEBA_USUARIO_A_*, _B_* y _C_* | No | Solo para pruebas | Sí | Cuentas de prueba de la integración y de Playwright |

Supabase:

| Ajuste | Valor |
| --- | --- |
| URL Configuration | Site URL: la URL de producción. Redirect URLs: la URL de producción más /confirmar, y las de localhost |
| SMTP | Servidor propio con una cuenta de Gmail dedicada (verificación en dos pasos y contraseña de aplicación), sin dominio propio; resuelve RES-16. La contraseña solo vive en Supabase y en el gestor de contraseñas del responsable |
| Plantilla de confirmación | Asunto y cuerpo en español, con el enlace de confirmación |
| Esquema | Las tres migraciones de supabase/migrations/ |
| Capa gratuita | El proyecto se pausa tras unos 7 días sin actividad; se reanuda desde el panel con Resume project, sin pérdida de datos |

Riesgos de operación que conviene declarar:

| Riesgo | Evidencia |
| --- | --- |
| El proyecto de Supabase se pausa tras unos 7 días sin actividad | Ocurrió el 28/09/2026. Ese incidente no está registrado en el repositorio, solo en las notas de la sesión de trabajo |
| Cuota por minuto de Gemini (RSG-01) | En producción, 6 de 20 solicitudes seguidas recibieron HTTP 429; la interfaz mostró el aviso "La explicación no está disponible" (figura B.16) |
| Límite diario de Gmail: unos 500 mensajes | Documentación de Google, consultada el 05/10/2026; nunca se alcanzó. docs/liberacion.md aún lo marca como supuesto. No está verificado si el envío por SMTP con contraseña de aplicación tiene un límite menor |
| Límite de correos de autenticación por hora en Supabase | Configurable; al superarlo responde 429. El valor configurado no se verificó |
| El correo de confirmación llega a spam | Probado una vez con Gmail (CA-01 en producción). docs/liberacion.md lo atribuye a un remitente nuevo sin dominio propio que firme SPF ni DKIM; esa causa no se comprobó. Con Outlook o el correo institucional, no se probó |
| Qué ve el usuario si se agota el límite de correos | No verificado. El mensaje del registro no distingue el error, porque responde "Si el correo puede registrarse, recibirás un enlace…" por diseño |
| Vencimiento de claves | No verificado. La contraseña de aplicación de Google se revoca, según su documentación, si cambia la contraseña de la cuenta o se desactiva la verificación en dos pasos. |
| Desfase de despliegue: error 500 hasta recargar | Observación del acta de liberación; la protección contra ese desfase (Skew Protection) pertenece al plan Pro de Vercel |
| Un solo proyecto de Supabase para todos los entornos | Plan de pruebas, sección 12: las pruebas escriben en la base de producción |

## 8.6 Mecanismo para regresar a una versión anterior

El procedimiento está en docs/liberacion.md, sección 8.6. La base de datos no cambia entre v0.9.0 y v1.0.0, así que revertir el código no exige revertir el esquema, y los datos de las personas usuarias no se tocan en ninguna de las tres opciones:

| Opción | Qué hace | Pasos |
| --- | --- | --- |
| A. Volver al despliegue anterior en Vercel (la más rápida, sin tocar Git) | Vercel vuelve a servir un despliegue de producción anterior sin recompilar | En Deployments, elegir el último despliegue de producción correcto y usar Instant Rollback (o Promote to Production). Verificar que / responde 200 y se ve la versión esperada. |
| B. Revertir la fusión en main (deja constancia en el historial) | git revert -m 1 sobre el commit de fusión, y publicar | Vercel publica el nuevo commit de main. La etiqueta v1.0.0 no se borra ni se mueve, porque identifica lo que se liberó; la versión corregida se publicaría como v1.0.1 |
| C. Redesplegar una etiqueta anterior | Desde Vercel, Create Deployment con la rama o el commit de la etiqueta (por ejemplo v1.0.0-rc.1, 888c06c) y después Promote to Production | — |

Después de cualquier reversión: abrir una incidencia con la etiqueta defecto que explique la causa, ejecutar la prueba de humo contra producción (E2E_URL_BASE=https://ahorrito-nine.vercel.app pnpm test:e2e e2e/humo.spec.ts) y anotarlo en la sección 8.7.

Este mecanismo está documentado, pero no probado. Ninguna de las tres opciones se ha ejercitado: no se redesplegó una versión anterior en producción. Dos precisiones sobre el texto del procedimiento:

- Está redactado para v1.0.0. Con v1.1.0 en producción, la versión de destino de la opción A sería v1.0.0 (b072b45) y el commit de fusión de la opción B sería 4d14004.

- La opción B, tal como está redactada, termina con un push directo a main. Si la protección de la rama aplica también al administrador, el cambio debe hacerse en una rama y fusionarse por pull request.

## 8.7 Registro formal de la liberación

La liberación se registró en el acta de docs/liberacion.md, sección 8.7:

| Concepto | Valor |
| --- | --- |
| Sistema y versión | Ahorrito, planificador semanal de pagos y ahorro para estudiantes; v1.0.0 |
| Commit liberado | b072b45 (fusión de dev en main); etiqueta anotada v1.0.0 (4882334) |
| Fecha y hora | 04/10/2026, 21:13 (hora del centro de México); despliegue de producción de Vercel el 05/10/2026 03:13:57 UTC |
| Criterios de aceptación | 24 cumplidos (21 en local, más CA-08, CA-21 y CA-25 en producción), CA-23 en parte y CA-20 pendiente de la Fase 7 |
| Defectos abiertos | 0 |
| Limitaciones aceptadas | Safari sin probar y una versión por navegador (CA-23); quien tenga la aplicación abierta durante un despliegue puede ver un error hasta recargar; correos de confirmación que pueden llegar a spam; límite por minuto del plan gratuito de Gemini (la explicación puede faltar en ráfagas, el plan no); un solo proyecto de Supabase para el desarrollo, las pruebas y la producción; puntos legales del aviso aceptados como supuestos |
| Decisión | Liberada con observaciones (las limitaciones de esta acta) |

Verificación posterior (paso 7). Vercel publicó b072b45 en producción (la compilación servida cambió de tIyIKpCz… a veLzngZ…). La ruta / responde 200; http:// redirige con 308 a https:// y el encabezado HSTS está presente. La prueba de humo E2E-04 contra producción pasó, 1 de 1 en 22,2 s (produccion/2026-10-05-humo-v1.0.0.json). Con un plan guardado, el enlace del defecto #37 dice "Ver mi plan guardado". Una pestaña limpia no mostró mensajes en la consola en /, /panel, /planes ni /privacidad.

Observación de la verificación posterior. Una pestaña que ya tenía abierta la versión anterior mostró en la consola un error 500 y el error #441 de React al navegar después del despliegue. Es el desfase de despliegue: el JavaScript viejo en el navegador habla con el servidor nuevo, y se resuelve recargando la página. Se agregó a las limitaciones.

Firmas. El acta la firman el líder del proyecto y cliente (STK-01) y el desarrollador y tester (STK-02), que son la misma persona, el 05/10/2026: la firma se registró a las 13:49 y la decisión a las 13:56. La separación de roles queda como en la matriz RACI de la sección 1.7.1.

La liberación de la versión v1.1.0 se registró aparte, en el pull request #44 ("docs: registra la liberación de la versión 1.1.0"), con su verificación en docs/verificacion/2026-10-05-liberacion-v1.1.0.md. Ese archivo cita "pnpm test:e2e: 6 passed (1,3 min)", obtenido con la compilación del 04/10 a las 02:24; la repetición del 05/10 a las 18:48, con compilación nueva, dio 6 de 6 en 33 s.

Estado posterior a la liberación. dev contiene a main, pero main no contiene a dev: le faltan 3 commits de documentación (951461e, 4841cbc y 6389d3e) que no cambian producción. No es una pérdida de trabajo, pero debe tenerse presente al publicar versiones posteriores.

Estado de avance y siguiente actualización. Los siete puntos de esta sección tienen evidencia. El punto 8.6 se actualizará cuando se pruebe la reversión.

Nota posterior a la liberación (22/10/2026). La limitación «CA-20 pendiente de la Fase 7» del acta de liberación de v1.0.0 se atendió después, con las sesiones de la sección 7: 2 de 3 evaluadores demostrados, E2 pendiente y concesión del cliente. El acta de liberación conserva su texto de la fecha de la liberación.

# 9. Operación

La pregunta de esta sección es si el sistema puede operarse de forma controlada una vez liberado. Ahorrito opera desde la liberación de v1.0.0 (04/10/2026) hasta la calificación del proyecto; después rige el plan de retiro (sección 11). La restricción RES-15 excluye la operación posterior a la entrega académica, de modo que esta sección define la operación del periodo de validación y calificación.

Alcance de esta versión (corte al 22/10/2026). La fuente es docs/operacion.md (versión 1.0, 21/10/2026), contrastada con la evaluación final (Anexo C). Cada punto lleva su estado: ejercitado (existe evidencia de ejecución), documentado pero no ejercitado (el procedimiento está escrito y nunca se ejecutó) o no aplica, con su justificación.

## 9.1 Procedimiento de operación

| Situación | Procedimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Despliegue normal | Fusionar en main por pull request; Vercel compila y publica solo (rama de producción main) y se verifica con la prueba de humo | Ejercitado (v1.0.0 y v1.1.0; sección 8.1) |
| Instalación desde cero | Sección 8.4 | Ejercitado en el despliegue inicial (CA-25, 04/10/2026) |
| Volver a una versión anterior | Sección 8.6, opciones A, B y C | Documentado pero no ejercitado |

La prueba de humo contra producción (E2E-04, sección 6.6) se ejercitó el 05/10/2026 con v1.0.0 y v1.1.0 y el 20/10/2026 (1 de 1, 20,4 s). No cubre la explicación de la inteligencia artificial.

Si el proyecto de Supabase se pausa. El plan gratuito lo pausa tras una semana sin actividad, y hay un año para restaurarlo con un clic desde el panel («Restore project»); después solo se puede descargar su respaldo (fuentes de Supabase consultadas el 21/10/2026). El síntoma es que la aplicación no inicia sesión ni carga datos. Se restaura el proyecto, se espera a que quede activo, se ejecuta la prueba de humo y se registra el incidente (9.4). Estado: ejercitado una vez, el 28/09/2026, sin pérdida de datos.

Si se agota la cuota de Gemini (respuesta 429). El plan se entrega igual, con el aviso «La explicación no está disponible en este momento» (RNF-03, CA-09). Si es el límite por minuto, se espera 1 o 2 minutos y se usa «Recalcular y explicar»; si es el diario, se espera al día siguiente, porque la cuota no se consulta por API y se ve en Google AI Studio. Si la clave se revoca, se genera otra, se actualiza GEMINI_API_KEY en Vercel y se redespliega, porque las variables solo se aplican a despliegues nuevos. Estado: el 429 se observó el 04/10/2026 (6 de 20 solicitudes en ráfaga); el cambio de clave está documentado pero no ejercitado.

Rutina de actividad hasta la calificación. Para que nunca pasen 7 días sin actividad real en la base de datos, se ejecuta la prueba de humo al menos cada 5 días (deja 2 días de margen), o se entra con la cuenta de capturas y se genera un plan, y se anota una línea por ejecución en docs/verificacion/actividad.md (fecha, comando y resultado). Abrir la portada no basta [SUPUESTO: la portada no consulta la base de datos]. Estado: documentado pero no ejercitado como rutina; la prueba de humo del 20/10/2026 y las sesiones de validación del 21 y 22/10 ya generaron actividad.

## 9.2 Responsables de operación

| Rol | Persona | Responsabilidad |
| --- | --- | --- |
| Operador, desarrollador y líder (STK-01, STK-02) | Abdiel Avila Neri | Despliegues, rutina de actividad, respuesta a incidentes, claves y retiro |
| Proveedores (STK-05, STK-06) | Google, Vercel y Supabase | Disponibilidad de sus servicios, sin acuerdo de nivel de servicio en sus planes gratuitos |

Coincide con la matriz RACI de la sección 1.7.1. Estado: documentado.

## 9.3 Monitoreo

| Fuente | Qué muestra | Retención | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| Registros de ejecución de Vercel | Errores del servidor y las líneas [ia] del adaptador de Gemini | 1 hora (plan Hobby) | Ejercitado: sirvió para confirmar los 429 del 04/10 |
| Registros de Supabase | Peticiones y errores de autenticación | 1 día (plan Free) | No consultados |
| Prueba de humo | Que el flujo completo funciona | Sus JSON en docs/verificacion/produccion/ | Ejercitado |
| Correo de confirmación | Que el SMTP propio entrega | — | Ejercitado (CA-01) |

Limitación. Con 1 hora de registros en Vercel y 1 día en Supabase, un fallo se diagnostica solo si se revisa casi enseguida, y no hay alertas automáticas (fuera de alcance). Estado: ejercitado en parte.

## 9.4 Registro de incidentes

Los incidentes se registran en GitHub Issues con la etiqueta defecto y su prioridad, como los defectos del producto (decisión del responsable del 20/10/2026 para la pausa de Supabase). Cada incidente lleva la fecha y hora del hecho, el síntoma, el efecto sobre las personas usuarias, la acción de recuperación, la prueba de humo posterior y la causa. El único incidente de operación, la pausa del 28/09/2026, se registró de forma retroactiva como #54; no hay evidencia del hecho en el repositorio, y la fuente es la nota de sesión del responsable. Estado: ejercitado.

## 9.5 Mecanismos de respaldo

El plan gratuito de Supabase no incluye respaldos automáticos (los de pago guardan 7 días o más), y su documentación recomienda a los proyectos gratuitos exportar con supabase db dump (consultado el 21/10/2026). Sí está versionado el esquema: las tres migraciones de supabase/migrations/. El primer respaldo de los datos se ejecutó el 21/10/2026 a las 16:58: siete tablas, con conteos idénticos a los de la base y la huella SHA-256 registrada (docs/verificacion/2026-10-21-respaldo.md). Antes de esa fecha no existía ninguno.

| Opción | Cómo | Estado |
| --- | --- | --- |
| A. CLI de Supabase | supabase db dump --linked --data-only. Necesita Docker, que este equipo no tiene [SUPUESTO] | No ejecutable hoy |
| B. DataGrip | Conectar con la cadena de conexión del panel y exportar cada tabla de public como SQL INSERT o CSV | Documentado pero no ejercitado |
| C. Panel de Supabase | Consulta B de supabase/verificacion/respaldo-datos.sql (todo el esquema public en un JSON) y consulta A para el conteo | Ejercitado el 21/10/2026 |

El respaldo contiene datos personales (correos en public.perfiles), por lo que se guarda fuera del repositorio, en C:\evidencia-validacion\respaldos\; auth.users no se respalda, solo se cuenta. Se repetirá antes del retiro (11.4).

## 9.6 Procedimientos de recuperación

| Escenario | Procedimiento | Estado |
| --- | --- | --- |
| Proyecto pausado | 9.1, «Si el proyecto de Supabase se pausa» | Ejercitado (28/09/2026) |
| Versión defectuosa en producción | Sección 8.6 | Documentado pero no ejercitado |
| Clave expuesta o revocada | Revocar y generar otra en el proveedor, actualizar Vercel y redesplegar (RSG-05) | Documentado pero no ejercitado |
| Pérdida de datos | Restaurar el esquema con supabase db push y los datos desde el respaldo de 9.5 | Documentado pero no ejercitado |

Prueba de restauración propuesta, no ejecutada: crear un segundo proyecto gratuito (el plan admite dos activos), aplicar las migraciones, cargar el respaldo de la opción B o C, comparar el conteo de filas por tabla con el de producción y borrar el proyecto de prueba. Con el respaldo del 21/10/2026 ya existe un archivo que restaurar. Estado: ejercitado en parte.

## 9.7 Niveles de servicio

No aplica. No hay acuerdo de nivel de servicio con nadie: el sistema es académico y no tiene operación comprometida después de la entrega (RES-15), y los proveedores se usan en planes gratuitos, sin garantía de disponibilidad. Lo único que se mide es el desempeño del plan (CA-08, RNF-01), que es un requisito y no un nivel de servicio.

Estado de avance y siguiente actualización. De los siete puntos, seis son aplicables: 9.1, 9.2, 9.4 y 9.5 cumplen; 9.3 y 9.6 cumplen en parte (sin alertas de monitoreo y sin prueba de restauración ni de reversión). Esta sección se actualizará si se ejercita la rutina de actividad, la restauración o la reversión.

# 10. Mantenimiento

La pregunta de esta sección es si los cambios al sistema se solicitan, evalúan, autorizan, prueban y documentan de forma controlada. La restricción RES-15 excluye el mantenimiento posterior a la entrega, así que el proceso descrito es el aplicado durante el proyecto, que rige hasta la calificación.

Alcance de esta versión (corte al 22/10/2026). La fuente es docs/mantenimiento.md (versión 1.0, 21/10/2026) y el control de cambios de la sección 2.8. El caso ejercitado de principio a fin es SC-09 (aviso de privacidad, incidencia #32); el contraejemplo es el botón «Mostrar contraseña» de v1.1.0 (pull request #41), que entró sin solicitud de cambio.

## 10.1 Proceso para solicitar modificaciones

Toda modificación se pide con una incidencia en GitHub, y ambos tipos llevan una etiqueta de prioridad (prioridad:alta, media o baja):

| Tipo | Etiqueta | Identificador |
| --- | --- | --- |
| Cambio de requisito, diseño o tecnología | cambio (y requisito si toca la línea base) | SC-nn en el título |
| Defecto o incidente | defecto | — |

La solicitud de cambio usa desde SC-01 una plantilla de cinco pasos: registro (cambio solicitado, origen y fecha, requisitos y documentos afectados); evaluación de impacto (alcance, cronograma, costo, riesgos, efecto sobre los criterios de aceptación y alternativas descartadas); decisión de STK-01 en un comentario aparte con fecha; y cierre (commits con Refs, pruebas y documentación actualizada). Evidencia: SC-01 a SC-10, incidencias #1 a #33, todas cerradas. Estado: ejercitado.

## 10.2 Evaluación de impacto antes de implementar

En SC-09, el registro, con su impacto evaluado, se publicó antes del primer commit de implementación:

| Hecho | Referencia | Hora (03/10/2026) |
| --- | --- | --- |
| Registro de la solicitud, con su evaluación de impacto | Incidencia #32 | 20:17:26 |
| Decisión de STK-01 | Comentario en #32 | 20:26:51 |
| Primer commit de implementación | 5b3a7f3 | 21:08:15 |

Estado: ejercitado.

## 10.3 Requisitos afectados por cada cambio

El registro de SC-09 nombra RF-15 (nuevo) y las secciones 1.5.1, 2.2, 2.7, 2.10 (CA-26), 3.9.1 y A.4, y la matriz de la sección 2.7 lleva su nota. Estado: ejercitado.

## 10.4 Autorización de los cambios

En SC-09, la decisión de STK-01 se publicó antes del primer commit (tabla de 10.2). El contraejemplo es el botón de #41: se implementó el 05/10/2026 sin solicitud ni decisión registrada, por indicación del responsable, y se declaró después en la sección 2.8 («Cambios sin solicitud»). Desde la Fase 7, con la versión congelada (v1.1.0), cualquier cambio exige una solicitud registrada y autorizada antes de programarlo, con su efecto sobre CA-20 y OBJ-05 (protocolo de validación, sección 2); src/ no cambió desde 4d14004 (comprobado el 22/10/2026). Estado: ejercitado, con una excepción declarada.

## 10.5 Pruebas antes de liberar

| Caso | Pruebas | Evidencia |
| --- | --- | --- |
| SC-09 | validacion.test.ts (casilla de consentimiento), rutas.test.ts (aviso público) y, desde SC-10, E2E-04 («Volver al panel»); suite completa antes del pull request #35 | docs/verificacion/2026-10-03-unitarias-sc09.json (354 de 354) |
| v1.1.0 | Unitarias, integración e interfaz antes del pull request #43; prueba de humo en producción | docs/verificacion/2026-10-05-liberacion-v1.1.0.md |

Precisión. El «6 de 6» de interfaz registrado para v1.1.0 corrió sobre una compilación anterior (sección 6.9); se repitió el 05/10/2026 después de pnpm build, con 6 de 6. Queda como mejora que pnpm test:e2e compile antes de ejecutar, o exigirlo en el procedimiento. Estado: ejercitado.

## 10.6 Documentación actualizada después de los cambios

En SC-09 se actualizaron docs/verificacion/2026-10-03-sc09.md, el documento maestro (versión 4.0: RF-15 y CA-26) y la tabla de cambios de alcance del plan. La bitácora docs/verificacion/cambios-al-documento.md registra cada cambio que el trabajo obliga a hacer en el documento maestro, con texto actual, texto nuevo y evidencia. Estado: ejercitado.

## 10.7 Historial de versiones

| Fuente | Evidencia |
| --- | --- |
| Etiquetas anotadas | v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v0.9.0, v1.0.0 y v1.1.0 en main; v1.0.0-rc.1 en dev |
| Documento maestro | Historial de versiones del documento, de 1.0 a 4.4 |
| Repositorio | Historial de commits y pull requests (#2 a #57) |
| Identificación de versiones | Sección 8.2 |

Estado de avance y siguiente actualización. Los siete puntos cumplen. El 10.4 lleva una excepción declarada (#41) y queda como mejora el compilado previo a las pruebas de interfaz.

# 11. Retiro o disposición

La pregunta de esta sección es si existe un plan para retirar el sistema de forma ordenada: qué se apaga, quién queda afectado, qué ocurre con los datos y cómo se deja constancia. El retiro ocurre después de la calificación del proyecto, y la aplicación se mantiene en producción hasta entonces por decisión de STK-01.

Alcance de esta versión (corte al 22/10/2026). La fuente es docs/retiro.md (versión 1.0, 21/10/2026). Estado general: documentado pero no ejecutado. El acta de retiro (11.5) queda sin ejecutar hasta que el retiro ocurra, y la fecha del retiro está pendiente de la fecha de calificación.

## 11.1 Procedimiento para retirar el software

Se ejecuta después de la calificación, en este orden, y todos los pasos son responsabilidad de STK-01:

| Paso | Qué se hace |
| --- | --- |
| 1 | Avisar a los evaluadores (E1 a E3) que su cuenta y sus datos se borrarán, con al menos 7 días de anticipación, en la misma vía en que se les escribió |
| 2 | Respaldo final de los datos (11.4) |
| 3 | Borrar las cuentas y sus datos (11.3) |
| 4 | Revocar las claves (tabla siguiente) |
| 5 | Retirar el despliegue de Vercel (11.2, «La URL») |
| 6 | Pausar o borrar el proyecto de Supabase |
| 7 | Copia final del repositorio y archivado |
| 8 | Borrar la evidencia privada de la validación: la carpeta C:\evidencia-validacion completa, y vaciar después la papelera de reciclaje de Windows |
| 9 | Llenar y firmar el acta de retiro (11.5) |

Claves a revocar.

| Clave | Dónde vive | Cómo se revoca |
| --- | --- | --- |
| GEMINI_API_KEY | Vercel y .env.local | Google AI Studio, API keys, eliminar la clave |
| Claves de Supabase (anon y, si existe, service_role) | Vercel y .env.local | Quedan sin efecto al borrar el proyecto. Si solo se pausa, rotarlas desde Project Settings, API |
| Contraseña de aplicación de Gmail (SMTP) | Panel de Supabase y gestor de contraseñas del responsable | Cuenta de Google dedicada, Seguridad, Contraseñas de aplicaciones, revocar; decidir si la cuenta se cierra |
| Contraseña de la base de datos | Panel de Supabase | Queda sin efecto al borrar el proyecto |
| Cuentas de prueba A, B y C | .env.local | Se borran con las cuentas (11.3); después se eliminan sus líneas de .env.local |

Copia final del repositorio. Un respaldo con git bundle create ahorrito-final.bundle --all guardado fuera del repositorio, o un ZIP de la versión etiquetada; en GitHub, el repositorio se archiva (Settings, Archive) y queda de solo lectura. [SUPUESTO] Se mantiene público como evidencia académica; lo decide STK-01.

## 11.2 Sistemas y usuarios afectados

| Afectado | Efecto del retiro |
| --- | --- |
| E1, E2 y E3 (cuentas reales creadas en la validación) | Pierden su cuenta y sus planes. Se les avisa (paso 1) |
| Cuentas de prueba A, B y C y la cuenta de capturas | Se borran |
| Cuentas del responsable | Se borran |
| Integración con Gemini | Se revoca la clave |
| SMTP de Gmail | Se revoca la contraseña de aplicación |
| Personas con un enlace a la aplicación (el documento maestro, el informe, el docente) | La URL deja de responder |
| Repositorio y documentación | Se conservan como evidencia |

[SUPUESTO] No hay más usuarios: la aplicación no se difundió fuera del proyecto. Se comprueba antes del retiro contando las cuentas en auth.users.

La URL. Al borrar el proyecto de Vercel, ahorrito-nine.vercel.app deja de responder. [SUPUESTO] El subdominio puede quedar disponible para otros proyectos de Vercel; para evitarlo, puede conservarse el proyecto con una página estática que diga «Proyecto académico retirado» en lugar de borrarlo.

## 11.3 Qué ocurre con los datos

Exportación previa: el respaldo final (11.4). Borrado: cada cuenta se borra desde el panel de Supabase (Authentication, Users, Delete user), y el borrado en cascada elimina su perfil, presupuestos, pagos, ingresos, metas, planes y semanas (on delete cascade en la migración del esquema); al final se borra el proyecto completo. Plazo: el aviso de privacidad compromete eliminar los datos a más tardar 30 días después del retiro del consentimiento (src/lib/privacidad/aviso.ts, DIAS_ELIMINACION_TRAS_RETIRO = 30); el retiro del sistema equivale a terminar el tratamiento, así que el borrado se hace dentro de ese plazo. El respaldo final se conserva solo hasta cerrar el acta de retiro y después se borra [SUPUESTO: no hay obligación académica de conservar datos personales de los evaluadores].

## 11.4 Respaldo antes del retiro

Se usa la opción C de la sección 9.5 (supabase/verificacion/respaldo-datos.sql), ejercitada el 21/10/2026, y se guarda en C:\evidencia-validacion\respaldos\; en el acta se anotan el conteo por tabla y la huella SHA-256. El mecanismo está ejercitado; el respaldo final, el del retiro, queda pendiente hasta que el retiro ocurra.

## 11.5 Acta de retiro (sin ejecutar)

| Campo | Valor |
| --- | --- |
| Fecha de la calificación | Pendiente |
| Fecha del retiro | Pendiente |
| Aviso a los evaluadores (fecha y medio) | Pendiente |
| Respaldo final (opción usada y conteo por tabla) | Pendiente |
| Cuentas borradas (cantidad; sin correos) | Pendiente |
| Claves revocadas (Gemini, Supabase, Gmail) | Pendiente |
| Vercel (borrado o página de retiro) | Pendiente |
| Supabase (pausado o borrado) | Pendiente |
| Copia final del repositorio y archivado | Pendiente |
| Evidencia privada borrada (C:\evidencia-validacion y papelera de reciclaje) | Pendiente |
| Respaldo final borrado | Pendiente |

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Líder del proyecto y cliente (STK-01) | Abdiel Avila Neri | Pendiente | Pendiente |

Estado de avance y siguiente actualización. Los puntos 11.1 a 11.4 cumplen. El 11.5 cumple en parte: el acta está preparada y no puede ejecutarse antes del retiro, que es posterior a la calificación. Esta sección se completará cuando el retiro ocurra, con las fechas reales.

# 12. Gestión transversal del ciclo de vida

Esta sección responde si, además de construir y probar la aplicación, se definieron, controlaron, evaluaron y mejoraron los procesos del ciclo de vida. Cada punto remite a la evidencia que ya consta en este documento y en el repositorio.

Alcance de esta versión (corte al 22/10/2026). La fuente es docs/evaluacion-final.md (versión 1.1, 22/10/2026); las métricas de 12.9 se tomaron de git (historia de origin/dev) y de la API pública de GitHub el 22/10/2026.

| Punto | Evidencia | Estado |
| --- | --- | --- |
| 12.1 Proceso formal de desarrollo | docs/Ahorrito-PLAN.md y docs/GITFLOW.md | Cumple |
| 12.2 Roles y responsabilidades | Sección 1.7 (matriz RACI) | Cumple |
| 12.3 Planificación | Sección 1.8 y el plan por fases | Cumple |
| 12.4 Gestión de riesgos | Sección 1.8.7 (RSG-01 a RSG-08, con seguimiento; RSG-01, RSG-03 y RSG-07 materializados y registrados) | Cumple |
| 12.5 Gestión de cambios | Sección 2.8; SC-01 a SC-10 | Cumple |
| 12.6 Gestión de configuraciones | Ramas, etiquetas, lockfile, configuración documentada (8.5) y variables fuera del repositorio | Cumple |
| 12.7 Trazabilidad de los productos | Matrices 2.7 y 3.9; Refs #n en los commits | Cumple |
| 12.8 Revisiones del proyecto | Actas 1.5.4, 2.5, 3.8 y 8.7, y aprobaciones de plan, informe y protocolo. El punto de control semanal de 1.8.1 no dejó registro | Cumple en parte |
| 12.9 Métricas del proceso | Tabla siguiente | Cumple |
| 12.10 Oportunidades de mejora | Lecciones de 6.10, desviaciones declaradas y las propuestas siguientes | Cumple |
| 12.11 Evaluación periódica del proceso | Revisiones del 03/10 y del 05/10 y la evaluación final del Anexo C; no hubo evaluación periódica sistemática | Cumple en parte |
| 12.12 Participación de las partes interesadas | STK-01 aprueba cada entregable; STK-04 no participó en los requisitos (2.4) y sí en la validación y en la revisión retroactiva (Parte 0); STK-03 no revisó los requisitos | Cumple en parte |

## 12.9 Métricas del proceso

| Métrica | Valor | Fuente |
| --- | --- | --- |
| Periodo con commits | 09/09/2026 a 22/10/2026 | git log origin/dev --reverse |
| Commits (sin fusiones) | 214 | git rev-list --count --no-merges origin/dev |
| Commits por fase (sin fusiones) | Hasta v0.1.0: 35. De v0.1.0 a v0.2.0: 41. De v0.2.0 a v0.3.0: 18. De v0.3.0 a v0.9.0: 26. De v0.9.0 a v1.0.0: 79. De v1.0.0 a v1.1.0: 4. Después de v1.1.0: 11 | git rev-list --count --no-merges entre etiquetas |
| Commits por tipo | feat 67, docs 56, test 36, chore 22, style 18, fix 10, refactor 3, iniciales 2 | git log --format=%s agrupado por prefijo |
| Pull requests fusionados | 36 (#2 a #57) | API de GitHub |
| Pull requests con comentario de revisión en línea | 11 de 36 (#35, #38, #39, #45 a #49 y #55 a #57) | API de GitHub |
| De la creación a la fusión de un pull request | Mínimo 0,1 min; mediana 0,7 min; máximo 37,7 min; 29 de 36 en menos de 2 min | API de GitHub |
| Solicitudes de cambio | 10 (SC-01 a SC-10), todas autorizadas y cerradas | Incidencias con etiqueta cambio |
| Defectos con incidencia, por fase | Fase 0: 1 (#3). Fases 1 a 3: 0. Fase 4 y rediseño: 1 (#27). Fase 5: 3 (#30, #31, #34) y 3 retroactivas (#50, #51, #52). Fase 6: 1 (#37). Script de CA-08: 1 (#53). Operación del 28/09: 1 (#54) | Incidencias con etiqueta defecto |
| Defectos corregidos sin incidencia en su momento | 3 (Fase 5), registrados de forma retroactiva el 21/10/2026 (#50 a #52) | Incidencias |
| Problemas de integración | 14 (sección 5.3) | Este documento |
| Defectos abiertos | 0 | API de GitHub, 22/10/2026 |
| Versiones etiquetadas | 7 (v0.1.0, v0.2.0, v0.3.0, v0.9.0, v1.0.0-rc.1, v1.0.0, v1.1.0) | git tag |
| Pruebas automatizadas | 356 unitarias (29 archivos); 20 de integración y 2 omitidas; 6 de interfaz; 28 de los scripts de validación | Ejecuciones del 05, 21 y 22/10 |
| Cobertura del motor (src/core) | 99,19 % de líneas, 98,63 % de ramas, 100 % de funciones | pnpm test:cov (05/10; src sin cambios desde entonces) |
| Criterios de aceptación | 24 de 26 cumplidos; 1 en parte (CA-23); 1 con 2 de 3 demostrados y concesión del cliente (CA-20) | Secciones 6 y 7 |
| Adelanto sobre el cronograma | Liberación el 04/10, planeada para el 06/11 (H6): unas 4,7 semanas | Sección 1.8.3 |

## 12.10 Oportunidades de mejora

| N.º | Oportunidad | Origen | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Toda restricción de la sección 1.6 debe tener un requisito o una justificación escrita: RES-08 llegó a la Fase 5 sin aviso de privacidad | Lección 1 de 6.10 | Propuesta |
| 2 | Una prueba no debe depender de datos que no prepara (#30) | Lección 2 de 6.10 | Aplicada: control positivo en CA-10 |
| 3 | La prueba manual debe cubrir el caso de borde y no solo el común (#34) | Lección 3 de 6.10 | Aplicada: las pruebas de interfaz parten de cero (E2E-04) |
| 4 | Un indicador objetivo vale más que una captura (CA-13) | Lección 4 de 6.10 | Aplicada |
| 5 | Que pnpm test:e2e compile antes de ejecutar | Secciones 6.9 y 10.5 | Pendiente |
| 6 | Pedir a cada evaluador una grabación corta de prueba y un reloj visible antes de la sesión: la grabación de E2 quedó cortada y su hora anotada difiere unos 55 minutos de la base de datos | Secciones 7.4 y 7.5 (D-04, D-08) | Propuesta |
| 7 | Que la aplicación confirme fechas y montos atípicos al capturarlos (error de captura de E3) | Sección 7.4 | Propuesta de cambio futura |
| 8 | Fijar en el protocolo, antes de las sesiones, qué hacer si un evaluador usa un dispositivo o un navegador distinto del previsto (D-01 a D-03) | Sección 7.5 | Propuesta |

Estado de avance y siguiente actualización. Nueve de los doce puntos cumplen; 12.8, 12.11 y 12.12 cumplen en parte, y no pueden subir de forma retroactiva: el control semanal no dejó registro, no hubo evaluación periódica sistemática y la revisión de requisitos con STK-04 no se hizo antes de aprobar.

# Anexos

## Anexo A. Estudio de factibilidad

### A.1 Factibilidad técnica

El sistema no requiere tecnología especializada ni desarrollos algorítmicos novedosos. El componente central es un motor de cálculo determinista que resuelve una distribución aritmética sobre un calendario, implementable en TypeScript sin bibliotecas externas. La capa de inteligencia artificial se consume como un servicio externo mediante una interfaz de programación de aplicaciones, de modo que no es necesario entrenar ni alojar modelos.

Las tecnologías seleccionadas Next.js, Tailwind CSS, Supabase y la API de Gemini cuentan con documentación pública, capas de uso gratuito y comunidad activa. El desarrollador declara experiencia previa con las tres primeras.

Conclusión: factible. El riesgo técnico relevante no reside en la construcción, sino en la dependencia de un servicio externo cuya disponibilidad no se controla; ese riesgo se mitiga mediante la arquitectura de dos capas descrita en RES-05 y se registra como RSG-01.

### A.2 Factibilidad económica

| Concepto | Proveedor | Costo para el proyecto |
| --- | --- | --- |
| Alojamiento de la aplicación web | Vercel (plan gratuito, subdominio de la plataforma) | 0.00 MXN |
| Base de datos y autenticación | Supabase (plan gratuito) | 0.00 MXN |
| Servicio de inteligencia artificial | Google AI Studio — API de Gemini (capa gratuita) | 0.00 MXN |
| Control de versiones | GitHub (repositorio público) | 0.00 MXN |
| Entorno de desarrollo | Equipo propio del desarrollador | 0.00 MXN |
| Recurso humano | Desarrollador único, sin remuneración (proyecto académico) | 0.00 MXN |
| Correo transaccional | Gmail, cuenta dedicada con contraseña de aplicación (SMTP) | 0.00 MXN |

Conclusión: factible. El proyecto se ejecuta íntegramente sobre capas gratuitas. La contrapartida son los límites de cuota asociados a esas capas, declarados en RES-04. El costo real del proyecto es el tiempo del desarrollador; su valoración a precio de mercado se presenta en la sección 1.8.5.

### A.3 Factibilidad operativa

El usuario final coincide con el desarrollador y con el cliente del proyecto, lo que elimina las barreras habituales de adopción y de comunicación de requisitos. La aplicación se ejecuta en cualquier navegador moderno, sin instalación.

El obstáculo operativo previsible es el esfuerzo de captura inicial: si registrar el presupuesto, los compromisos y la meta resulta laborioso, el usuario abandona antes de obtener el primer plan. Por esa razón el tiempo de captura se eleva a objetivo medible del sistema (OBJ-02, RNF-02) en lugar de tratarse como un detalle de interfaz.

Conclusión: factible, condicionada al cumplimiento de OBJ-02.

### A.4 Factibilidad legal

El sistema procesa información financiera declarada voluntariamente por el usuario, lo que lo sitúa en el ámbito de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en Posesión de los Particulares. Las obligaciones aplicables se cumplen mediante un aviso de privacidad accesible desde la aplicación (RF-15, incorporado por SC-09 tras detectarse en la verificación que RES-08 no tenía requisito), la limitación de los datos recabados a los estrictamente necesarios para generar el plan, y la restricción de lo que se transmite al proveedor de inteligencia artificial (RES-10).

El sistema no se conecta con instituciones financieras, no ejecuta operaciones monetarias y no emite recomendaciones de inversión, por lo que no incurre en actividades reguladas por la legislación financiera. La aplicación muestra de forma permanente el descargo establecido en RES-09 e implementado mediante RF-11.

Conclusión: factible.

Figura B.1.  Portada, tema claro. RF-11, RES-09. Escritorio

Figura B.2.  Portada, tema oscuro. RNF-11. Escritorio

Figura B.3.  Portada en móvil, tema oscuro, 375 px. RNF-07

Figura B.4.  Aviso de privacidad integral, versión 1.0. RF-15, CA-26. Claro, escritorio

Figura B.5.  Rechazo del registro sin consentimiento. CA-26. Claro, escritorio

Figura B.6.  Inicio de sesión. RF-01. Claro, escritorio
Figura B.7.  Rechazo de credenciales incorrectas. CA-01. Claro, escritorio

Figura B.8.  Protección de rutas: /panel sin sesión redirige a /iniciar-sesion?siguiente=%2Fpanel. RNF-04, I-07. Claro, escritorio 
Figura B.9.  Demostración del motor de cálculo (C-03), sin requisito de interfaz. Claro, escritorio

Figura B.10.  Panel sin pagos: la generación del plan está deshabilitada. Regla de negocio 6, RF-02. Claro, escritorio

Figura B.11.  Validación del presupuesto con un monto negativo. RF-02. Claro, escritorio

Figura B.12.  Historial vacío. RF-12. Claro, escritorio

Figura B.13.  Panel con plan, tema oscuro. RNF-11. Muestra el defecto #37. Escritorio

Figura B.14.  Déficit concentrado al inicio (perfil P2). RF-08. Claro, escritorio 
Figura B.15.  Recálculo sin solicitar explicación. RF-13, CA-19. Claro, escritorio

Figura B.16.  Ingresos extraordinarios y meta (perfil P3), con el aviso "La explicación no está disponible" en producción. RF-05, RF-06, RNF-03. Claro, escritorio 
Figura B.17.  Borrado de un plan en dos pasos. RF-12, SC-07. Claro, escritorio

Figura B.18.  Historial en móvil, tema claro, 375 px. RNF-07

Figura B.19.  Plan que cuadra al centavo: aparecen las monedas. RF-14. Claro, escritorio

Figura B.20.  Diálogo de créditos del proyecto. RF-14, CA-13. Claro, escritorio

# Anexo B. Capturas de la interfaz

Este anexo reúne las capturas de pantalla de Ahorrito que indicó incluir el docente. Se tomaron el 04/10/2026 desde la versión v1.0.0-rc.1 (commit 888c06c), con los perfiles ficticios P1, P2 y P3 y con una cuenta dedicada a las capturas (capturas@ahorrito.test). Los originales son 28 archivos PNG en docs/capturas/ (3,88 MiB en total) y no deben modificarse, porque son la evidencia.

Qué datos aparecen. Ninguna captura muestra un correo real, una institución financiera, un número de cuenta ni un nombre de tercero; esto se comprobó por inspección visual, una por una. Aparecen por diseño el nombre y los datos del responsable en el aviso de privacidad (capturas 04, 05 y 06), exigidos por RES-08, y los nombres del autor y del docente en el diálogo de créditos (28), que es el contenido de RF-14. Los correos capturas@ahorrito.test y demo@ahorrito.test pertenecen a un dominio reservado ficticio, y los compromisos de las capturas 14 a 27 son de los perfiles P1 a P3.

Dos advertencias sobre las versiones. Las capturas 15 y 18 muestran el texto "Ver mis plan guardado", que es el defecto #37, detectado al revisar este mismo juego de capturas y corregido en v1.0.0. Las capturas 05 a 09 corresponden a la versión liberada v1.0.0 y ya no coinciden con producción, que desde v1.1.0 muestra el botón del ojo en las pantallas de acceso.

## B.1 Figuras del cuerpo del documento

Se insertan en el cuerpo ocho figuras, numeradas a continuación de la Figura 9. Se citan en la sección 4.1.2 (requisitos funcionales cubiertos) y en la sección 5.5 (pruebas posteriores a la integración).

| Figura | Pie de figura |
| --- | --- |
| 10 | Registro con aviso simplificado y casilla de consentimiento. RF-01, RF-15, CA-26. Ahorrito v1.0.0-rc.1 (888c06c), 04/10/2026. Claro, escritorio |
| 11 | Captura del presupuesto y los pagos del perfil P1. RF-02 a RF-04. Claro, escritorio |
| 12 | Plan con descargo visible sin desplazar y semanas señaladas. RF-07, RF-08, RF-11, CA-05, CA-07. Muestra el defecto #37, detectado al revisar este juego de capturas y corregido en v1.0.0. Claro, escritorio |
| 13 | Distribución semana a semana con los estados "Al día", "Carga alta" y "No alcanza". RF-07, RF-08. Claro, escritorio |
| 14 | Explicación en lenguaje natural generada por la IA. RF-10, CA-17. Claro, escritorio |
| 15 | Meta no alcanzable con su faltante (perfil P3). RF-06, RF-09, CA-06. Claro, escritorio |
| 16 | Historial de planes con detalle. RF-12, CA-18. Claro, escritorio |
| 17 | Panel en móvil, tema oscuro. RNF-07, RNF-11. Oscuro, 375 px. Esta captura no muestra el descargo: no evidencia CA-07 en móvil, que se midió aparte |

En la sección 5.5 se cita, además, por referencia cruzada, la captura B.16 para CA-09 (aviso de explicación no disponible en producción) y la B.20 para CA-13.

## B.2 Figuras del anexo

Cada entrada se completa insertando la imagen correspondiente debajo de su pie. Los pies siguen el mismo formato: pantalla, requisitos y criterios, tema y ancho.

| Figura | Archivo | Pie de figura |
| --- | --- | --- |
| B.1 | 01-portada-claro.png | Portada, tema claro. RF-11, RES-09. Escritorio |
| B.2 | 02-portada-oscuro.png | Portada, tema oscuro. RNF-11. Escritorio |
| B.3 | 03-portada-movil.png | Portada en móvil, tema oscuro, 375 px. RNF-07 |
| B.4 | 04-aviso-privacidad.png | Aviso de privacidad integral, versión 1.0. RF-15, CA-26. Claro, escritorio |
| B.5 | 06-registro-sin-casilla.png | Rechazo del registro sin consentimiento. CA-26. Claro, escritorio |
| B.6 | 07-inicio-sesion.png | Inicio de sesión. RF-01. Claro, escritorio |
| B.7 | 08-inicio-sesion-error.png | Rechazo de credenciales incorrectas. CA-01. Claro, escritorio |
| B.8 | 09-redireccion-sin-sesion.png | Protección de rutas: /panel sin sesión redirige a /iniciar-sesion?siguiente=%2Fpanel. RNF-04, I-07. Claro, escritorio |
| B.9 | 10-demo.png | Demostración del motor de cálculo (C-03), sin requisito de interfaz. Claro, escritorio |
| B.10 | 11-panel-sin-pagos.png | Panel sin pagos: la generación del plan está deshabilitada. Regla de negocio 6, RF-02. Claro, escritorio |
| B.11 | 12-validacion-monto.png | Validación del presupuesto con un monto negativo. RF-02. Claro, escritorio |
| B.12 | 13-historial-vacio.png | Historial vacío. RF-12. Claro, escritorio |
| B.13 | 18-plan-p1-oscuro.png | Panel con plan, tema oscuro. RNF-11. Muestra el defecto #37. Escritorio |
| B.14 | 20-plan-p2.png | Déficit concentrado al inicio (perfil P2). RF-08. Claro, escritorio |
| B.15 | 21-recalcular.png | Recálculo sin solicitar explicación. RF-13, CA-19. Claro, escritorio |
| B.16 | 23-ingresos-meta.png | Ingresos extraordinarios y meta (perfil P3), con el aviso "La explicación no está disponible" en producción. RF-05, RF-06, RNF-03. Claro, escritorio |
| B.17 | 25-historial-borrar.png | Borrado de un plan en dos pasos. RF-12, SC-07. Claro, escritorio |
| B.18 | 26-historial-movil.png | Historial en móvil, tema claro, 375 px. RNF-07 |
| B.19 | 27-monedas.png | Plan que cuadra al centavo: aparecen las monedas. RF-14. Claro, escritorio |
| B.20 | 28-creditos.png | Diálogo de créditos del proyecto. RF-14, CA-13. Claro, escritorio |

# Anexo C. Evaluación final contra la lista de verificación

Este anexo aplica la matriz de evaluación de la lista de verificación (sección 13) a los 95 puntos de ISO/IEC/IEEE 12207:2026 que cubre este documento, con corte al 22/10/2026. Es una autoevaluación del equipo del proyecto: el desarrollador, el tester y el cliente son la misma persona. El detalle punto por punto, con su evidencia, está en docs/evaluacion-final.md.

## C.1 Escala y fórmula

| Resultado | Valor |
| --- | --- |
| Cumple: existe evidencia suficiente | 2 |
| Cumple parcialmente: la actividad existe, pero la evidencia es incompleta | 1 |
| No cumple: no existe evidencia o la actividad no se realizó | 0 |
| No aplica, con justificación | N/A |

Porcentaje de cumplimiento = puntos obtenidos / puntos aplicables × 100. Interpretación de la lista, que no son umbrales de la norma: de 90 a 100 %, alto nivel de cumplimiento; de 75 a 89 %, cumplimiento aceptable con oportunidades de mejora; de 50 a 74 %, cumplimiento parcial; menos de 50 %, bajo nivel de cumplimiento.

## C.2 Resultado

178 de 188 puntos aplicables: 94,7 %, alto nivel de cumplimiento. De los 95 puntos, 84 obtienen 2, 10 obtienen 1, ninguno obtiene 0 y uno no aplica (9.7).

| Sección | Puntos | Aplicables | Obtenidos | Porcentaje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Inicio y definición del sistema | 8 | 8 | 16 de 16 | 100,0 % |
| 2. Análisis y gestión de requisitos | 10 | 10 | 19 de 20 | 95,0 % |
| 3. Diseño y arquitectura | 9 | 9 | 18 de 18 | 100,0 % |
| 4. Implementación / construcción | 9 | 9 | 17 de 18 | 94,4 % |
| 5. Integración | 5 | 5 | 10 de 10 | 100,0 % |
| 6. Verificación | 10 | 10 | 20 de 20 | 100,0 % |
| 7. Validación | 6 | 6 | 11 de 12 | 91,7 % |
| 8. Liberación e implementación | 7 | 7 | 13 de 14 | 92,9 % |
| 9. Operación | 7 | 6 | 10 de 12 | 83,3 % |
| 10. Mantenimiento | 7 | 7 | 14 de 14 | 100,0 % |
| 11. Retiro o disposición | 5 | 5 | 9 de 10 | 90,0 % |
| 12. Gestión transversal | 12 | 12 | 21 de 24 | 87,5 % |
| Total | 95 | 94 | 178 de 188 | 94,7 % |

## C.3 Puntos que no obtienen 2

| Punto | Puntaje | Motivo | Qué lo subiría |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | 1 | La revisión con STK-04 no se hizo antes de aprobar; la Parte 0 de la validación fue retroactiva | No puede subir: la revisión previa a la aprobación ya no existe |
| 4.4 | 1 | Solo 11 de 36 pull requests tienen comentario de revisión en línea; revisor y autor son la misma persona; la mediana de creación a fusión es de 0,7 min | Mantener el comentario en cada pull request nuevo |
| 7.4 | 1 | CA-20 y OBJ-02 con 2 de 3 evaluadores demostrados; E2 pendiente por grabación cortada | Un sustituto para E2: Mac con Safari, perfil P2, grabación completa |
| 8.6 | 1 | La reversión está documentada y nunca se probó | Probar la reversión (por ejemplo, Instant Rollback en Vercel y regreso) |
| 9.3 | 1 | Registros de 1 hora y de 1 día, sin alertas | Alertas automáticas, fuera de alcance |
| 9.6 | 1 | La reanudación se ejercitó; la restauración de datos y la reversión, no | Probar la restauración en un proyecto de prueba y la reversión |
| 11.5 | 1 | El acta de retiro está preparada y sin ejecutar | Ejecutar el retiro después de la calificación y firmar el acta |
| 12.8 | 1 | El punto de control semanal de 1.8.1 no dejó registro | No puede subir de forma retroactiva |
| 12.11 | 1 | No hubo evaluación periódica sistemática del proceso | No puede subir de forma retroactiva |
| 12.12 | 1 | STK-04 no participó en los requisitos y STK-03 no los revisó | No puede subir de forma retroactiva |
| 9.7 | N/A | Sin acuerdo de nivel de servicio: proyecto académico (RES-15) en planes gratuitos | — |

## C.4 Decisiones de puntuación

El punto 11.5 se puntúa con 1 y no como «no aplica». El retiro sí aplica al sistema; solo no ha ocurrido. La versión 1.1 de docs/evaluacion-final.md (22/10/2026, previa a la firma del acta de aceptación) lo marcaba como no aplica y daba 176 de 186 (94,6 %). Este anexo incorpora la firma del acta de aceptación el 22/10/2026, con lo que 7.6 sube a 2, y puntúa 11.5 con 1: el resultado es 178 de 188.

Las actas de 1.5 y 2.5. Los puntos 1.5 y 2.5 puntúan 2 aunque las líneas de firma de sus actas no están rubricadas en este documento. Si se aplicara a esos dos puntos el criterio con que se puntuó 7.6 antes de la firma, el resultado sería de 176 de 188 (93,6 %), que sigue siendo alto nivel de cumplimiento.

Puntos que dependen de algo aún no ejecutado: 7.4 (sustituto de E2), 8.6 y 9.6 (prueba de reversión y de restauración) y 11.5 (el retiro, posterior a la calificación).